## Arkusz1
Załącznik 1H do SIWZ
Harmonogram robót remontowych (Remont I i II) i polimeryzacji podłóg w Domach Studenta AP, lipiec - wrzesień 2017
| urlopy | MM | 28.VII-18.VIII |  | MŻ | 17.VII-11.VIII |  | MF | 17.VIII-15.IX |  | ZB | 3-14.VII,14-21.VIII |  | KA | 17-28VII, 1-15IX
|  | czerwiec | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  |  | wrzesień
tygodnie robocze
|  | 26-30.VI | 3 do 7 | 10 do 14 | 17 do 21 | 24 do 28 | 31 do 4 | 7 do 11 | 14, 16-18 | 21 -25 | 28 do 1 | 4 do 8 | 11 do 15 | 18 do 22 | 25 do 29
Polimery
DS1
DS3
DS4
podpisana umowa | Remont I, lit.a-l
DS1*
DS3 *
DS4 *
Remonty II, lit.A i B
A | CCTV DS1*
A | CCTV DS3*
A | CCTV DS4*
B | SSP w DS1, inne*
* - harmonogram dotyczy robót wewnątrz DS., szczegóły do uzgodnienia z Administratorami DS. i kierownikiem budowy "Remontu I".
Zadania remontowe polegajace na:
A | remont i modernizacja systemu CCTV w Domach Studenta nr 1, nr 3 i nr 4
B | remont i modernizacja systemu ppoż. SSP, remont dachu i podłóg w dwóch pomieszczeniach służbowych w DS1
a | 1) wymianie rynny i rur spustowych w DS. nr 3 z wykluczeniem zaciekania muru w miejscu połączenia rynny z rurą spustową (rynna w obrysie budynku), 2) zamurowaniu drzwi do piwnicy pod kuchnią DS1 i likwidacja murku oporowego w rejonie drzwi, niwelacja terenu,
b | 2) montażu zaworów odpowietrzających na grzejnikach w DSach, poprzez wymianę korków na grzejnikach na korki z zaworkami odpowietrzającymi,
c | 3) montażu platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy schodach do DS. nr 1,
d | 4) wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego w DS. nr 1 i w piwnicy DS. nr 4,
f | 6) remoncie/przebudowie sześciu węzłów sanitarnych (łazienek) na parterze w DS. nr 3 z przystosowaniem jednej łazienki dla studentów niepełnosprawnych nie korzystających z wózka, usytuowanie łazienek jak na załączonym szkicu,
g | 7) remoncie i wyposażeniu jedenastu pokoi na parterze w DS. nr 3 przyległych do ww. łazienek. Na elementy ruchomego wyposażenia sporządzenie odrębnej specyfikacji,
h | 8) remoncie 36 pomieszczeń WC na pozostałych piętrach DS. nr 3 (położenie glazury i wymiana pionów),
i | 9) wymianie 36 muszli ustępowych w DS. nr 3,
j | 10) wyprofilowaniu posadzki w sześciu łazienkach w DS. nr 1 w celu spływu wody do kratki ściekowej i wymurowaniu brodzików w kabinach natryskowych
k | 11) wyprofilowanie posadzki w pralni w DS. nr 3 pok 305 spływ wody spod pralek do kratki ściekowej
l | 12) naprawa lub wymiana wskazanych okien i dzrwi w DS. nr 1, nr 3 i nr 4
K. Asztemborski, czerwiec 2017