BI.271.4.2018
        Zał. nr 7
        UMOWA (Projekt)
        na roboty budowlane Nr BI. ………………

W dniu ………….. 2018 roku w Hajnówce pomiędzy:
Gmina Miejska Hajnówka, mającą siedzibę w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1,
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. mgr Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnówka
        a
………………………………………………………………… mającym siedzibę w …………….
………………. przy ul. ………………………………………. działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr …………. z dnia …………………… prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy * lub wpisanym do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej * , NIP........................., REGON …............................
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenie …………………………………………………………….. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

        § 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane
z realizacją projektu pn.: „Przebudowa ulic miejskich w Hajnówce” polegające na (w wersji uzależnionej od wyników postępowania - zadanie Nr 1, 2 lub 3):

Zadanie Nr 1:
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej w ulicy Ciasnej, Pszeniczna, Urodzajna i bez nazwy, Miodowa, Słodka, Pszczela, Skowronka, Sikorki, Kukułki i ulica bez nazwy od ul. Lipowej, Kruczej, Kochanowskiego, Mickiewicza, Tuwima w Hajnówce.

Zadanie Nr 2
Budowa kanałów technologicznych oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnych w ulicy Bartników, Tuwima, Mickiewicza, Leszczynowej i bez nazwy w Hajnówce.

Zadanie Nr 3:
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Leszczynowej, Kochanowskiego – Etap II, Brzozowa, Krucza w Hajnówce.

CPV 45233000-9, 45233252-0, 45111200-0, 45232300-5, 45232130-2.

Opisując przedmiot zamówienia:
a. za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których
    mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
b. poprzez wskazanie nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (wskazanie
    takowe ma zawsze miejsce tytułem przykładu do określenia wymaganych parametrów
    technicznych lub standardów jakościowych),
 - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie
w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych umową określony jest w kosztorysie ofertowym, dokumentacji technicznej i szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiących załączniki do umowy.

        § 2

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi :
  a. zadanie Nr 1 - w dniu 23.04.2018 roku na ul. Skowronka, Sikorki, Kukułki i
        ulica bez nazwy od ul. Lipowej
        - w dniu 16.08.2018 roku na ulice Ciasnej, Pszeniczna, Urodzajna i bez
        nazwy, Miodowa, Słodka, Pszczela, Kruczej, Kochanowskiego,
        Mickiewicza, Tuwima,
  b. zadanie Nr 2 - w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
  c. zadanie Nr 3 - w ciągu 30 dni od podpisania umowy,

2. Termin realizacji przedmiotu umowy :
 a. zadanie Nr 1 - od 23.04.2018 roku do dnia 28.09.2018 roku,
 b. zadanie Nr 2 - do dnia 16.08.2018 roku,
 b. zadanie Nr 3 - do dnia 31.08.2018 roku,

        § 3

1. Strony ustalają, iż za wykonanie wyszczególnionego w § 1 przedmiotu umowy Wykonawcy
    przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik
    Nr 1 do niniejszej umowy) w wysokości brutto ……………………. zł (słownie:.................
    …………………………………….….................................................., w tym cena netto
    ...........................................……… zł + podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi
    przepisami, aktualnie 23 %, co stanowi kwotę ……………………. zł.
w tym:
 Zadanie Nr 1 :
Cena netto:.......…..............…… zł Słownie: ……………………………………...........… zł
+ podatek VAT (w wysokości określonej odrębnymi przepisami - aktualnie 23 %) w wysokości ………………… zł (słownie: ………………………………… złotych ) co łącznie daje kwotę brutto …………… . zł (słownie ………………………………………… złotych ).
 Zadanie Nr 2 :
Cena netto:.......…..............…… zł Słownie: ……………………………………...........… zł
+ podatek VAT (w wysokości określonej odrębnymi przepisami - aktualnie 23 %) w wysokości ………………… zł (słownie: ………………………………… złotych ) co łącznie daje kwotę brutto …………… . zł (słownie ………………………………………… złotych ).
 Zadanie Nr 3 :
Cena netto:.......…..............…… zł Słownie: ……………………………………...........… zł
+ podatek VAT (w wysokości określonej odrębnymi przepisami - aktualnie 23 %) w wysokości ………………… zł (słownie: ………………………………… złotych ) co łącznie daje kwotę brutto …………… . zł (słownie ………………………………………… złotych ).
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dostarczoną dokumentacją
    przetargową oraz faktycznym stanem technicznym dróg i w ramach oferowanej ryczałtowej
    ceny umownej wykona wszystkie roboty wynikające z zakresu określonego w niniejszej
    umowie, łącznie z robotami bezpośrednio tam nie ujętymi, a których wykonanie jest
    niezbędne dla realizacji kompleksowego wykonania robót.
3.Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane
     z wykonaniem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego
     wykonania robót: koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, koszty robót
     przygotowawczych, rozbiórkowych i porządkowych, obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji
     geodezyjnej powykonawczej, a także koszty robót nie przewidzianych i nie ujętych w
     dokumentacji, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia oraz wszystkie inne
     koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonywaniu zamówienia np.: koszty
     związane z utrzymania i likwidacją zaplecza i placu budowy, zużyciem wody i energii
     elektrycznej, ubezpieczeniem i dozorem budowy, koszty zatrudnienia osób przewidzianych
     do kierowania robotami budowlanymi i za nadzór właścicielski niezbędnych do prawidłowego
     wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji.
     W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił również koszty
      ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
      losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących
      pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi
      robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z
      umowy.
4. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi jedynie materiał pomocniczy do określenia
     wartości robót i służy wyłącznie do określenia cen jednostkowych określonych elementów
     robót oraz rodzaju oferowanych materiałów. Nie służy on natomiast do rozliczenia
     rzeczowego zakresu wykonanych robót w przypadku ewentualnego żądania przez
     Wykonawcę dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie wykonawstwa stwierdzi, że dokonał
     błędnego przedmiaru robót lub błędnie przyjął technologię robót. Wszelkie rozbieżności
     w dokumentacji zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania
     przetargowego.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 nie będzie podlegać zmianom w okresie
     realizacji przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 będzie niezmienne przez cały czas realizacji
     robót i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
     nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót.
7.Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania
   oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową i wszystkimi niezbędnymi
    dokumentami oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości
    wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział
    wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz potwierdza, że
    nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów
    prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć.

        § 4

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
    wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy tj. …………………. zł
    (słownie: ………………………………………….) w formie ………………………………….
    ……………………………………………………………………… - dotyczy zadania Nr 1.
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
    sposób:
    a. Kwota …………… zł stanowiąca 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego
       wykonania umowy, przeznaczona jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót
       zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
       zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania
       protokołu odbioru końcowego robót lub w przypadku istnienia wad w termonie 30 dni
       od daty komisyjnego potwierdzenia ich usunięcia.
    b. Kwota …………… zł stanowiąca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania
       umowy zostanie zatrzymana przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
       rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie okresu
       rękojmi.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
    Umowy, o której mowa w ust. 2 lit. b, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął
    w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usunięcia tych wad.

        § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1
     zgodnie z Umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, SIWZ, ofertą a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przy zastosowaniu własnych materiałów o jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego, zgodnych z dokumentacją techniczną i SST.
2. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości
    wymogom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
    (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wymaganiom
    określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.
    1332 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiOR.
Jeżeli w SIWZ, przedmiarze robót lub dokumentacji projektowej przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.);
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania
    wyrobów znakiem bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
    Normą lub aprobatą techniczną i okazać te dokumenty na żądanie Zamawiającego lub
    Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas
    końcowego odbioru przedmiotu umowy.
5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
    z  zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach
    Technicznych oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
    02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
    publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430) oraz rozporządzeniu Ministra
    Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków
    technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
    (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tj.).
6. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nadające
     się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca
     zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z
     rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie - są
     odpadem i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z
     dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2422) i ustawy z dnia 27
     kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.
     519 ze zm.) oraz uwzględnione w kosztach robót rozbiórkowych.
7. Usuwanie na własny koszt odpadów i śmieci; odpady budowlane typu złom powinny zostać
    odwiezione do składnicy surowców wtórnych, a środki uzyskane z jego sprzedaży podlegają
     rozliczeniu z Zamawiającym.

        § 6

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1, 2 i 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  1. Wykonawca zobowiązuje się do:
       a. protokolarnego przyjęcia placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 lit. a,b,c,
       b. protokolarnego przekazania placu budowy po odbiorze końcowym do dnia określonego
        w § 2 pkt 2 lit. a,b,c,
  2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie
      z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
      a. dokumentacją techniczną,
      b. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
        prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.)
      c. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
      d. dokumentacją przetargową w tym SIWZ,
      e. obowiązującymi przepisami prawa,
  3. Wykonawca zobowiązuję się do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót
       realizowanych przez podwykonawców.
  4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt wszystkie wymagane przez
      obowiązujące przepisy: uzgodnienia, zezwolenia, zgody i opinie oraz załatwić wszystkie
      formalności związane z realizacją niniejszej umowy niezbędne do wykonania kompletnego
      dzieła i przekazania go do użytku.
  5. Wykonawca na własny koszt zapewnieni obsługę geodezyjną przez uprawnione służby
      geodezyjne obejmującą wytyczenie obiektu w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji
      geodezyjnej powykonawczej.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z koniecznością ewentualnego zajęcia pasa
        drogowego na warunkach określonych przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym
        przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji - zgody na zajęcie pasa drogowego, jego
        oznakowanie i opłatę za zajęcie na czas budowy.
  7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontażu, napraw i montażu m.in. ogrodzeń posesji,
        innych istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu.
  8. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnieni obsługi laboratoryjnej w celu
       wykonania niezbędnych badań. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
       materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w
       STWiOR; Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić przeprowadzenie badań
       końcowych robót ulegających zakryciu, jak też badań oraz pomiarów określonych w STWiOR
       niezbędnych do dokonania odbioru końcowego z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
      Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami
       kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR oraz rozporządzeniu Ministra
       Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych,
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124) oraz
       rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
       warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
       usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).
  9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań jakości stosowanych materiałów
       i wykonanych elementów robót wykonanych przez niezależne laboratorium na wniosek
       Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w trakcie realizacji robót i w
       okresie gwarancji.
10. Zapewnienie na własny koszt nadzoru robót związanych z przebudową/regulacją infrastruktury
      przez gestorów mediów (PWiK Sp. z o.o., Orange Polska S.A., PGE S.A., MULTIMEDIA
      Polska SA).
a) przed przystąpieniem do robót, w celu fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z
    potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wykonawca w imieniu
    Zamawiającego wystąpi do Zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na ustalenie opłaty za
    umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
    potrzebami ruchu drogowego,
11. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym porządku zaplecza budowy
        i pasa drogowego na odcinku wykonywanych robót oraz przylegających terenów, dróg
        i chodników wraz z odpowiedzialnością w tym zakresie przed Policją i innymi
        służbami publicznymi.
12. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia i oznakowania
       robót oraz uzgodni wszystkie sprawy związane z organizacją ruchu i powiadomi
       wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem
       następujące jednostki: Zamawiającego, organ zarządzający ruchem, policję, straż pożarną,
       lokalne media.
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót
       i utrudnień w ruchu, związanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrządzone
       osobom trzecim w obrębie placu budowy i w związku z prowadzonymi robotami, od
       daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru
       i przekazania obiektu do eksploatacji.
14. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza odpowiednie warunki socjalne dla
       pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy i ponosi wszelkie
       koszty związane z urządzeniem placu budowy.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
       bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu i Kierownikowi Budowy/Robót
      do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót daje
      Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenie stanu poprzedniego na
      koszt i ryzyko Wykonawcy.
17. Obowiązkiem wykonawcy jest także :
      a. informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą
        wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu realizacji zamówienia,
      b. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
        Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów
        niezbędnych przy odbiorze.
      c. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
        wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
        protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej
        Umowy,
       d. zgłoszenie obiektu do odbioru, przygotowanie od strony technicznej oraz uczestniczenie
        w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
       e. zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta
        z podwykonawców,
       f. Wykonawca w imieniu Zamawiającego do odbioru terenu ZDP dostarczy kopię mapy
        poinwentaryzacyjnej do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, wraz z operatem
        powykonawczym na roboty wykonane w pasie drogi powiatowej – zgodnie z decyzją Zarządu
        Dróg Powiatowych w Hajnówce znak DT.470.188.2017 z dnia 21.11.2017 rok.
18. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
      i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót - dotyczy zadania
19.Główny Wykonawca udostępni plac budowy dla innego Wykonawcy (o ile zajdzie konieczność).
21. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie
      od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
      związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób
      trzecich.
22. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 15, wygasa w trakcie obowiązywania
      Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie
      później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.
23. Główny Wykonawca ma obowiązek udostępnić plac budowy dla innego Wykonawcy robót
     budowlanych.
24.Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości
     stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji
     ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z
     wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem
    oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
24.Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy
     z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2422– „ustawa o odpadach”).

        § 7

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 lit. a,b,c.
2. Protokolarne przyjęcie placu budowy po odbiorze końcowym w terminie określonym
    w § 2 pkt 2 lit. a,b,c.
3. Przekazanie kompletu dokumentacji.
4. Dokonanie odbiorów zgodnie z postanowieniami § 11.
5. Przystąpienie do odbioru końcowego robót.
6. Zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
    niniejszej umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone i pozostawione na terenie wykonywanych robót.

        § 8

Wykonawca, od protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili oddania obiektu potwierdzonego protokołem odbioru, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

        § 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową, w
     następujący sposób ):
     1.1. Własnymi siłami w zakresie:
        a. wykonania nawierzchni asfaltowej,
        b. ……………………………
        c. …………………………….
     1.2. Przy udziale podwykonawców w zakresie:
        a. ……………………………
        b. ……………………………
        c. ……………………………
2. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie
    przestrzegać przepisy wynikające z art. 6471 Kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia,
    jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także
    ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody
    (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na
    terenie objętym realizacją Umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy
    przez podwykonawcę,
4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
    a) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
        podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia
        zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub
        dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
        podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
    b) zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy i do projektu
        jej zmian:
       - niezawierającej szczegółowego opisu przedmiotu umowy w odniesieniu do treści złożonej
        oferty,
      - przewidującej zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części
        świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu
        wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty,
     - uzależniającej wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od uzyskania wynagrodzenia przez
       wykonawcę za wykonany zakres robót,
        - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
        dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
        podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
        lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
     c) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu
        poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i kopię
        jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
    d) zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do
        jej zmian, w przypadkach, o których mowa w pkt. 4 lit. b,
    e) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 7 dni, uważa się za akceptację
       odpowiednio projektu umowy i projektu jej zmian lub umowy i jej zmian przez
       zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
    a) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
        przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
       (oraz jej zmian) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7
       dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość jest nie mniejsza niż 0,5% wartości umowy w
       sprawie zamówienia publicznego lub większa niż 50.000,00 zł.
   b) jeżeli w umowie, o której mowa w lit. a, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni,
       zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
       umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

        § 10

W przypadku fakturowania części zamówienia wykonywanego przez Podwykonawców,
określonych w § 9 niniejszej umowy:
1. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania
    faktury, pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę
    wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
    a) dowody potwierdzające zapłatę pełnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
        dalszym podwykonawcom należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 14 dni od złożenia
        faktury – nie spełnienie tego wymogu zamawiający uzna za uchylanie się od obowiązku
        zapłaty przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
    b) zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
        podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
        zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
        który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
       dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
        wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
    c) wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
        zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
        roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
        oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;
        bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
        podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
    d) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
        o których mowa w lit. b, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
        wynagrodzenia należnego wykonawcy,
    e) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
        podwykonawcy, o których mowa w lit. b, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
        sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
        przez zamawiającego,
     f) wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez zamawiającego informacji o
        możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w lit. b, może zgłosić pisemne
        uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia,
    g) w przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. f, zamawiający:
        - nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
        podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
        - złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
        lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego
        co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
       - dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
        jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,
    h) w przypadku nie zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. f,
        zamawiający dokona w ciągu 10 dni od upływu terminu określonego w lit. f bezpośredniej
        zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

        § 11

  1. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
      Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków
      technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
      poz. 124) oraz zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi wykonania robót,
      szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (STWiOR) i innymi właściwymi przepisami.
  Wykonawca skompletuje i przedstawi Kierownikowi Budowy dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót.
a) W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:
 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 - odbiór częściowy,
 - odbiór końcowy przedmiotu umowy.
b) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.
  2.Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i Kierownikowi Budowy gotowość do odbioru końcowego
      wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby Zamawiającego. Zgłoszenie jest
      skuteczne jedynie w przypadku dostarczenia Zamawiającemu wraz z tym zgłoszeniem
      wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3, z wyjątkiem karty gwarancyjnej.
 3.Odbiór końcowy zostanie dokonany po pisemnym zgłoszeniu zakończenia realizacji robót
 objętych zamówieniem potwierdzonym przez Kierownika Budowy oraz dostarczeniu kompletnych
   niżej wymienionych dokumentów:
a. dziennik budowy,
b. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach, inwentaryzacja musi być
   zarejestrowana w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Hajnówce i posiadać
   klauzulę o zgodności wykonania z projektem budowlanym - art. 57 ust. 1 pkt. 5 ustawy z
   dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.),
c. dokumentację powykonawczą wielobranżową opisaną i skompletowaną w dwóch
    egzemplarzach,
d. zestawienie wyników ekstrakcji składu wbudowanej mieszanki,
e. dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych zgodnie
    z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym
   w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
   późniejszymi zmianami), tj. aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z aprobatą
   techniczną lub Polskimi Normami.
f. . oświadczenie Kierownika budowy/robót o zgodności wykonania robót z  dokumentacją
   projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
g. kartę gwarancyjną,
h. protokół odbioru terenu,
i. inne dokumenty, zgodnie z STWiOR, których może zażądać Zamawiający.
4. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni od
    daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
5. W odbiorze uczestniczą: Wykonawca, Kierownik Budowy, Kierownik Robót, gestorzy sieci i
    przedstawiciele Zamawiającego.
6. Załączone do odbiorów dokumenty, o których mowa w ust. 3 winny być sprawdzone i podpisane
    przez: Kierownika Robót i Kierownika Budowy.
7. Wykonawca dostarczy dokumenty rozliczeniowe w zaakceptowanej przez Zamawiającego
     formie w wersji na papierze i elektronicznej – 2 egzemplarze.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości dokumentów,
     o których mowa w ust. 3, wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub dokumentacja
    powykonawcza jest sporządzona nieprawidłowo, jest niekompletna lub nie spełnia wymogów określonych w ust. 6 Zamawiający odmawia dokonania odbioru z podaniem przyczyn odmowy, a zgłoszenie o którym mowa w ust. 2 jest bezskuteczne.
10.W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 9:
a. wykonawca zobowiązany jest do usunięcia braków, ponownego zgłoszenia zakończenia robót i
   osiągnięcia gotowości do odbiorów,
b. powodujących przekroczenia terminu wykonania umowy Zamawiający naliczy kary umowne z
   godnie z § 13 ust. 1,
11. Z zastrzeżeniem ust. 9 Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół
    odbioru przyjęcia robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przystąpienia do odbioru.
12. Zamawiający powoła, komisję odbioru robót , która dokona oceny prawidłowości wykonania
     zamówienia.
13. Jeżeli w toku tych czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
     następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin odpowiedni do ich usunięcia,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia uznając, że został wykonany w sposób nienależyty,
3. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający będzie żądać wykonania przedmiotu po raz drugi na koszt Wykonawcy.
14. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie
      Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę
15. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie
      ustalenia , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
16.W przypadku, gdy niniejsze zamówienie publiczne realizowane było przy udziale
    podwykonawców wykonawca jest zobowiązany do wniosku o dokonanie odbioru dołączyć
    oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowy o
    podwykonawstwo zostały przedłożone zamawiającemu, o wartości wykonanych przez nich robót
    budowlanych dostaw lub usług w ramach zawartych umów o podwykonawstwo.
17. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
       za wykonane roboty.

        § 12

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru będzie odbywało się fakturami:
    a. końcową za wykonanie całości przedmiotu umowy - dotyczy zadania Nr 1,2, 3.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół,
    komisyjnego, końcowego odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletem dokumentów
    określonych w § 11 (podpisany przez Kierownika Robót, Kierownika Budowy i zatwierdzony
    przez Zamawiającego).
3. W przypadku fakturowania części zamówienia wykonywanego przez podwykonawców lub
    dalszych podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu n/w
    dokumentów:
1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur i rachunków wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót, oraz podwykonawców dostaw lub usług odebranych poprzednim protokołem odbioru wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem dowodami ich opłacenia,
2. zestawienie opłaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z podaniem nazw (firm) podwykonawców i kwot wynagrodzenia im wypłaconych,
3.1.Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców o
     uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w
   zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia
   dotyczącego danego okresu rozliczeniowego.
3.2. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
   wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w
   szczególności w przypadku gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia,
   Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do
   Podwykonawcy, w tym zobowiązań za okres rozliczeniowy z tytułu którego dokonana ma być
   płatność częściowa.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne
     będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………………..
      …...............................................................................................................................................
     w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
     faktury VAT wraz z protokołami odbioru, dokumentami wymienionymi w ust. 3 oraz
     spełnieniu wymogów określonych w § 11 niniejszej umowy.
5. Wykonawca wystawi faktury z datą nie późniejszą niż 7 dni licząc od dnia podpisania
     protokołu odbioru robót.
6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
    bankowego.
7. Faktury wystawiane przez Wykonawcę winny zawierać następujące dane:
     Nabywca: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,
        NIP 6030006341.
        Odbiorca: Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

        § 13

Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
     a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
        w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
        przedmiotu umowy (określonego w § 3 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia.
     b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie
        gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto
        za wykonanie przedmiotu umowy (określonego w § 3 ust. 1) za każdy dzień opóźnienia
        liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
     c. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a także
       w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodów, za które
       odpowiada Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego
       brutto za przedmiot umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy.
     d. jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny
        niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca - w wysokości 5 % wynagrodzenia
        umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy.
      e. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna
        osoba niż określona przez Wykonawcę - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
        brutto za przedmiot umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy.
      f. za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
        dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
        niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy do dnia wznowienia robót,
      g. za niezgłoszenie lub opóźnienie w zgłoszeniu czasowej nieobecności osoby z personelu – w
        wysokości 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia do dnia zgłoszenia,
      h. za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego/Kierownika Budowy lub
        obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5.000 zł za
        każdorazowo stwierdzone uchybienie,
      i. w przypadku niewłaściwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP,
        nieprawidłowego utrzymania oznakowania tymczasowego, niestosowania się do zasad prac
        pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy, potwierdzonego przez Inspektora
        nadzoru lub Zamawiającego, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3
        ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień występowania zdarzenia,
      j. za opóźnienie w przyjęciu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
        wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
        za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu przewidzianego na
        przyjęcie placu budowy,
     k. za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie gwarancji lub
        rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1
        niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu
        wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia,
      l. w innych niż określone w pkt. a – k ust. 1 i pkt. a – c ust. 2 przypadkach niewykonania lub
        nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
        brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie:
     pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek:
     a. nieprzedłużenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo
        lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany,
     b. nieprzedłużenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
        o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany,
     c. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
    z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
    umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kary nie
    obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 18
    ust. 1 lit. a.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
    ustalonych kar umownych.
5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo ich potrącenia z faktur
     wystawionych przez Wykonawcę.

        § 14

  1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie
      dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami)
      technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość
      robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty
      stanowiące przedmiot umowy.
  3. Dokument gwarancji wystawiony zostanie w dniu odbioru końcowego.
  4. Okres udzielonej gwarancji wynosi ..… miesięcy i rozpoczyna swój bieg od dnia
      dokonania końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
  5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot
       umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel
       określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany
       przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać
       powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
  6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
      istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,
      z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
  7. Zgłoszenie istnienia wad dokonywane będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
      Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
  8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad
      w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym
      przez strony. O przystąpieniu do usunięcia wad Wykonawca powiadamia pisemnie
      Zamawiającego, na 3 dni robocze przez rozpoczęciem robót.
  9. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zastosowanie
      mają przepisy § 11 ust. 13.
10. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw
      gwarancyjnych (okres od zawiadomieniu o istnieniu wad do protokólarnego odbioru
      ich usunięcia) w ciągu którego wskutek wady przedmiotu zamówienia objętego
      gwarancją, Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
11. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi
      na wykonane roboty wynosi … miesięcy (równy okresowi udzielonej gwarancji) od daty
      podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie
    od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek, o którym mowa
      w ust. 8 i 9 lub niedotrzymanie terminu usunięcia wad ustalonego w oparciu o
      postanowienia ust. 7 uprawnia Zamawiający do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na
      koszt i ryzyko Wykonawcy niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych. W tym
      przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia
      należytego wykonania umowy.

        § 15

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
    szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi.
2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy
    z warunkami ubezpieczenia.

        § 16

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji:
    a. Kierownika Budowy - ……………………………………
2. Zmawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi na piśmie
    Wykonawcę na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu
    do niniejszej umowy.
4. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji:
    a. Kierownik Robót branży drogowej (dotyczy zadania Nr 1 ) ……………………………………
    b. Kierownik Robót branży teletechnicznej (dotyczy Zadania Nr 2) …………………………………
    c. Kierownik Robót branży sanitarnej (dotyczy zadania Nr 3) …………………………………
5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ofercie.
    Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez
    Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga
    aneksu do niniejszej umowy.
6. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez
    Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga
    aneksu do niniejszej umowy.
  7.Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia
     propozycji, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą
     spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu
    wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego. Brak
     oświadczenia Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedłożenia mu propozycji zmiany jest uważany za
     jej akceptację.
8.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać zmiany osób wskazanych w ust. 4,
   w szczególności w przypadku niezgłoszenia lub opóźnienia w zgłoszeniu czasowej nieobecności
   osoby z personelu Wykonawcy oraz niewykonania lub nierzetelnego wykonywania poleceń
   Zamawiającego/Inspektora nadzoru/Kierownika Budowy lub obowiązków wynikających z zapisów
   umowy lub SIWZ. Zamawiający wystąpi na piśmie do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta
   nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Jeżeli Wykonawca w ciągu 10 dni od żądania Zamawiającego, nie wskaże osoby spełniającej
   wymagania zgodnie z ust. 6 i 7, Zamawiający może wstrzymać realizację zamówienia.
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku osób wskazanych
    w ust. 1 będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
    może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji zamówienia, co może skutkować
   odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kar umownych.
11. W przypadkach losowych na czas nieobecności którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1,
    Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym na okres nie
    dłuższy niż 7 dni (proponowana osoba winna posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i
    doświadczenie wykazane w SIWZ), zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zgłoszenie
    czasowej nieobecności powinno nastąpić najpóźniej w pierwszym jej dniu.
12. Niezgłoszenie bądź opóźnienie w zgłoszeniu czasowej nieobecności będzie traktowane przez
   Zamawiającego jako wstrzymanie robót z winy Wykonawcy i podlega naliczeniu kar umownych.
13.W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do zawiadomienia o
    zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
    1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami).

        § 17

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
    a. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
        w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
        Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
        powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie
        wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W takim przypadku
        nie ma zastosowania postanowienie § 13 ust. 2 lit. a.
    b. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
    c. wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które
        w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie
        przedmiotu umowy,
    d. Wykonawca odmawia protokolarnego przyjęcia terenu budowy w terminie wskazanym
        przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 1,
    e. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót w terminie
        10 dni od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren budowy,
    f. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
        umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.
    g. Wykonawca, bez akceptacji Zamawiającego skierował do kierowania robotami inne
        osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy.
    h. Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z dokumentacją
        projektową, specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, zasadami sztuki
        budowlanej, przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy,
    i. Wykonawca dokona cesji praw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
    j. Wykonawca przy realizacji umowy stosuję materiały nieposiadające atestu, certyfikatu
        lub aprobaty technicznej wymaganej przez odpowiednie przepisy, lub niedopuszczonego
        do stosowania w budownictwie,
    k. zachodzi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
        lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż
        5% kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy,
     l. w przypadku braku ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), o którym
        mowa w § 6 ust. 21 i 22, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
        z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu osób trzecich,
   m. Wykonawca dokona cesji praw z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
    a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych robót,
    b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
        uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań finansowych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
    takiego oświadczenia z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od powzięcia informacji
    o okolicznościach będących podstawą odstąpienia z zastrzeżeniem ust. 1 lit. a.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki
    szczegółowe:
    a. w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
        Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji faktycznie wykonanych i
        odebranych robót (według stanu na dzień odstąpienia ), który stanowić będzie podstawę do
        rozliczeń,
    b. zabezpieczy na własny koszt przerwane roboty,
    c. zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli
        odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
        odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu
        budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4,
    Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

        § 18

1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany
     będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie
     z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą
     dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
     a. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy,
     b. zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,
     c. zmiany przez Wykonawcę formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
        umowy,
     d. zmiany osób kierujących robotami budowlanymi, na osoby o uprawnieniach,
        doświadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane w SIWZ,
     e. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii
        wykonania przedmiotu umowy,
     f. terminu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli zajdą uzasadnione
        okoliczności uniemożliwiające przekazanie terenu budowy w terminie określonym
        Umową,
     g. zmiany terminu i zakresu wykonania zamówienia, które zaistniały w trakcie realizacji
        przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy tj.:
        - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geologicznych lub
        hydrologicznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie
        przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie  wpływających na jakość
        wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,
        - przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.,
        - wystąpienia odkryć archeologicznych,
        - natrafienia na niewybuchy i niewypały,
        - wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających
        wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, dopuszcza się możliwość wydłużenia każdego
        z terminów o których mowa w § 2, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,
        - wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się
        wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i
        zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, wiatrołomy,
        susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.)
     h. Zmiana podwykonawców robót,
i. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością
   dotrzymania terminu określonego w § 2, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;
3. Warunki ewentualnych zmian - stosownie do czasu trwania okoliczności będących
     podstawą zmiany.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w pkt. 2 nie może
    prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
    Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

        § 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

        § 20

Dokonanie cesji praw z niniejszej umowy w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

        § 21

Do spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy:

1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380
   ze zm.).
2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź.
     zmianami)
3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze
    zm.).
        § 22

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony
będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

        § 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami.
3. Dokumentacja techniczna.
4. Szczegółowa specyfikacja techniczna.

        § 24

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

        ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

     ………………………………….. ……………………………………….