Hajnówka, dnia 19 kwietnia 2021 r.
# Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku
W wyniku przeprowadzonych w 2019 roku konsultacji społecznych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wybrano trzy projekty:
1. Szafki szkolne dla uczniów w SP4 – dbamy o zdrowie naszych dzieci,
2. Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw Judzianka
3. Petarda Kultury – potańcówki, kino plenerowe, sztuka ulicy, spotkania z podróżą
## Szafki szkolne dla uczniów w SP4 – dbamy o zdrowie naszych dzieci
W miesiącach luty-marzec przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie zadania „Zakup i dostawa szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Hajnówce”. Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa 534 metalowych szafek ubraniowo-skrytkowych do szatni. Każda szafka wyposażona jest w drążek z dwoma przesuwanymi haczykami, półkę na książki, zamek szyfrowy oraz klucz dyrektorski umożliwiający otwarcie każdej szafki.
W lipcu i sierpniu w ramach środków własnych w szkole przeprowadzono remont szatni, polegający na usunięciu boksów szatniowych oraz malowaniu sufitu i ścian.
W sierpniu zamontowane zostały zakupione szafki.
Koszt zakupu szafek wyniósł 75 214,50 zł.
## Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw Judzianka
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przy Szkole Podstawowej nr 3 im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce rozbudowano plac zabaw o następujące elementy:
- zjazd linowy- 1 szt.
- huśtawka „Bocianie gniazdo” – 2 szt.
Ponadto zakupiono i zamontowano urządzenia mini siłowni: biegacz, orbitrek, wioślarz, wyciskanie siedząc z wyciągiem górnym, trampolina.
Koszt zakupu urządzeń wyniósł 49 938 zł.
## Petarda Kultury – potańcówki, kino plenerowe, sztuka ulicy, spotkania z podróżą
Zgłoszony do konsultacji projekt zakładał realizację szeregu działań takich jak: potańcówki na świeżym powietrzu, kino plenerowe, spotkania z podróżnikami opowiadającymi o swoich doświadczeniach oraz warsztaty street artu i wykonanie wielkoformatowego obrazu w przestrzeni miasta – muralu.
Ze względu na charakter zaplanowanych działań oraz wprowadzone ograniczenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 realizacja niektórych działań przeniesiona została na 2021 rok.
W 2020 roku Hajnowski Dom Kultury we współpracy z grupą nieformalną Dziewczyny i chłopaki z coolturą zorganizował następujące wydarzenia:
Letnie kino plenerowe – odbyło się 8 seansów filmowych w plenerze:
24 lipca – „Tajemnica Raoula Taburina”
07 sierpnia – „Mężczyzna imieniem Ove”
14 sierpnia - „Wszyscy wiedzą”
21 sierpnia - „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”
29 sierpnia - „Szczęśliwy Lazarro”
04 września - „Tam gdzieś musi być niebo”
26 września - „Nauczycielka”
07 listopada – „Wysoka dziewczyna”
W pokazach filmów uczestniczyły 353 osoby.
Zorganizowano 4 spotkania z podróżnikami:
04 lipca - Spotkanie z Podróżą – Korea północna
Spotkanie z podróżnikiem i pilotem wycieczek Maćkiem Paszkiem, który opowiadał o swojej niezwykłej podróży do Korei Północnej
22 sierpnia– Spotkanie Przez dżunglę na packraftach
Dominik Szmajda opowiedział o swojej wyprawie na packraftach (mini wersja pontonu, zwykle jednoosobowego przeznaczonego do zabierania go ze podczas pieszych wędrówek, wypraw rowerowych i innych wyjazdów turystycznych) po rzece Nkam w Kamerunie.
W uzupełnieniu do wykładu 23 sierpnia odbyły się warsztaty z packraftingu i spływ rzeką Narewka.
15 września – Spotkanie z Podróżą – Macierzyństwo w drodze
Spotkanie pt. „6 lat przez świat, czyli o podróży samotnej mamy i córki” z Joanną Nowak, która wraz z córką Gają opowiedziała o doświadczeniach z podróży przez kontynenty, kraje, religie i kultury, o motywacji, która pchnęła je w podróż, napotkanych trudnościach, odwiedzonych miejscach i spotkanych ludziach.
26 września – Spotkanie z Podróżą - Mrok Lapońskiej Zimy połączone warsztatami bushcraftowymi.
Spotkanie z Krzysztofem Lewickim – zimowym podróżnikiem ekstremalnym, instruktorem survivalu i laureatem wielu nagród podróżniczych oraz autorem licznych artykułów dla magazynów podróżniczych. Wyrusza przede wszystkim w strefy polarne, testuje granice wytrzymałości ludzkiego organizmu oraz sprzętu ekspedycyjnego.
Koszt zrealizowanych działań wyniósł 15 000,00 zł.

Jerzy Sirak

Burmistrz