## Arkusz1
	Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

L.p.	Nazwa / zakres zadania	Beneficjent / podmiot realizujący	Szacunkowa wartość	Źródło finansowania	Termin realizacji	Stan przygotowania zadania, wymagane dokumenty przed złożeniem wniosku	Sposób realizacji	Wartość projektu	Okres realizacji	Stan realizacji / (stan na kwiecień 2023 r.)

1	Rewitalizacja obszarów miejskich celem pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Hajnówki	Gmina Miejska Hajnówka, podmioty prywatne	26185855,89	Regionalny Program Operacyjny Województwa / Podlaskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), środki własne	2016-2023	Projekt na etapie prac koncepcyjnych
1.1	Rewitalizacja obszarów w rejonie ul. Poddolnej - budowa zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne przy zachowaniu bioróżnorodności terenu.	Gmina Miejska Hajnówka, podmioty prywatne	8 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, / Program Współpracy / Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina (PWT / PL-By-Ua) środki własne	2016-2023	Należy zaktualizować istniejącą dokumentację techniczną celem gotowości do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy wykonać kosztorysy.	Nie realizowano			Nie realizowno. Na dzień dzisiejszy posiadamy aktualne pozwolenie na budowę.
1.2	Rewitalizacja miejskiej strefy handlu produktem lokalnym	Gmina Miejska Hajnówka, podmioty prywatne	500 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Projekt zrealizowano w 85% z RPO WP 2014-2020 i w 15% ze środków własnych / https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/2026-hajnowka-odnowa-rewitalizacja-infrastruktury-do	779 064,78 zł	17.11.2021 r.-24.10.2022 r.	Zrealizowane
1.3	Modernizacja i rozbudowa sieci miejskich/osiedlowych placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i opiekunów	Gmina Miejska Hajnówka	3 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2023	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zadanie realizowane ze środków własnych, w ramach którego wykonano: 1. Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim oraz przy ul. Lipowej na Podlasiu. 2. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Nowowarszawska. 3. Piramida linowa na osiedlu Judzianka . 4. Plac zabaw z elementami siłowni na osiedlu Lipowa. 5. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Warszawska. 6. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Leśna. 7. Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim.	239 818,90 zł	2016-2022	W trakcie realizacji
1.4	Rewitalizacja centrum Hajnówki poprzez utworzenie turystycznej strefy e-usług	Gmina Miejska Hajnówka	1 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2016-2017	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Nie realizowano			Nie realizowano
1.5	Rewitalizacja skateparku	Gmina Miejska Hajnówka	479 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2019	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Doposażenie Skateparku w urządzenie typu: Ścianka wspinaczkowa, zrealizowane ze srodków własnych	49 850,00 zł	2019	W związku z przygotowywanym konkursem architektonicznym na Nowe Centrum Miasta Hajnówka w ramach projektu "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja" realizacja zadania inwestycyjnego została wstrzymana, do momentu ogłoszenia wyniku ww. konkursu.
1.6	Rewitalizacja parku miejskiego	Gmina Miejska Hajnówka	10 406 855,89 zł	PWT PL-By-Ua, RPO WP 2014-2020, środki własne	2016-2020	Opracowano dokumentację techniczną	1. Rewitalizacja fontanny – na typu „Mokry chodnik”. 2. Zrealizowanie zadania „Miejska strefa relaksu” 3. przebudowa alejki w Parku Miejskim- Etap I. Zrealizowano ze środków własnych	582 691,03 zł	1. 2019 r. 2. 2022 r. 3. 2022 r.	Częściowo realizowano zdania inwestycyjne. Nie realizowano kompleksowej rewitalizacji parku miejskiego.
1.7	Bezpieczna przystań – adaptacja budynku gospodarczego MOPS celem utworzenia mieszkań chronionych oraz „ogrzewalni”	Gmina Miejska Hajnówka	2 500 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2019	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z faktem, iż budynek gospodarczy w wyniku pożaru uległ zniszczeniu, a pozostała infrastruktura nie nadawała się do jakiejkolwiek adaptacji i użytkowania. / Gmina Miejska Hajnówka posiada mieszkanie chronione, wyodrębnione z miejskich zasobów lokalowych, znajdujące się w strukturach organizacyjnych MOPS Hajnówka.			Zmiana zakresu zadania poprzez wyodrębnienie mieszkania chronionego z miejskich zasobów lokalowych: 1.Uchwała Rady Miasta Hajnówka Nr XX/147/20 z dnia 22 lipca 2020r., w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. / 2. Zarządzenie Nr 3/1/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 24 lipca 2020r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mieszkaniach Chronionego mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej w Hajnówce.
1.8	Rewitalizacja terenu wokół / Hajnowskiego Domu Kultury celem nadania mu nowych funkcji kulturalno–społecznych	Gmina Miejska Hajnówka	300 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Rodzinna Strefa Zabaw i rewitalizacja terenu przy Hajnowskim Domu Kultury wraz z wyposażeniem w ramach projektu -HAJNÓWKA ODNOWA - Rewitalizacja strefy urbanistycznej "Chemiczna", dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. (obejmuje pkt. 4 i 1.8)	13 877 459,01 zł	01.04.2019 - 31.07.2020	Zrealizowane
1.9	Rewitalizacja ul. Ks. IgnacegoWierobieja	Gmina Miejska Hajnówka	-	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2022	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Nie realizowano			Nie realizowano
2	Zakup i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Hajnówce / (w szczególności ul. Szosa / Kleszczelowska)	Gmina Miejska Hajnówka	10 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2016-2025	Projekt na etapie prac koncepcyjnych. Trwa procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Trwają prace związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka			Nie realizowano
3	Utworzenie podmiotu ekonomii społecznej - Zakładu Aktywności Zawodowej w Hajnówce wraz z / rewitalizacją obiektów zlokalizowanych przy ul. Żabia Górka	Gmina Miejska / Hajnówka, Miejski / Ośrodek Pomocy / Społecznej w Hajnówce	17 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020; / Narodowy Fundusz / Ochrony Środowiska i / Gospodarki Wodnej / (NFOŚiGW); PWT PL-By-Ua, środki własne	2016-2019	Wykonano dokumentację techniczną na budowę / ZAZ	Nie utworzono Zakładu Aktywności Zawodowej w związku z brakiem uruchomionych funduszy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnośnie finansowania budowy nowego obiektu. Gmina Miejska Hajnówka pozyskała środki na rewitalizację obiektu zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 22 (Żabia Górka), gdzie obecnie znajduje się Dzienny Dom Pomocy. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożono w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w osi priorytetowej – Infrastruktura dla Usług Użyteczności Publicznej, w działaniu – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wartość projektu: 859.183,39 zł. Realizacja: 09.05.2019 r. - 27.11.2020 r. Projekt dotyczył rozwoju infrastruktury społecznej na terenie Miasta Hajnówka i jego celem był rozwój oferty usług społecznych.			Obecnie wykonywana jest nowa dokumentacja projektowa z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności realizowanego w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
4	Transgraniczne Centrum / Sportowe w Hajnówce - budowa z przebudową obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stadionie miejskim w Hajnówce, w tym modernizacja basenu	Gmina Miejska / Hajnówka, Ośrodek / Sportu i Rekreacji w / Hajnówce	7 500 000, 00 zł	PWT PL-By-Ua, środki Totalizatora Sportowego, środki własne	2017-2020	Opracowano dokumentację techniczną	Modernizacja kompleksu sportowego, wraz z basenami w ramach projektu -Hajnówka OdNowa - Rewitalizacja strefy urbanistycznej "Chemiczna" w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. (obejmuje pkt. 4 i 1.8)	13 877 459,01 zł	01.04.2019 - 31.07.2020	Zrealizowane
5	Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy turystyczno-wypoczynkowej w Hajnówce (w tym: budowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego w Hajnówce, rozbudowa Parku Miniatur Zabytków Podlasia, modernizacja Muzeum i Ośrodka / Kultury Białoruskiej, budowa / Muzeum Przemysłu / Meblarskiego)	Konsorcjum inwestorów prywatnych z Hajnówki i spoza Hajnówki. Dopuszcza się model partnerstwa publicznoprywatnego.	Wg ustaleń podmiotów realizujących	Wg ustaleń podmiotów realizujących	2016-2025	Projekt na etapie prac koncepcyjnych. Uzbrojono teren przy szpitalu (droga, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanał c.o., sieci teletechniczne, oświetlenie).	Nie realizowano			Nie realizowano
6	Przebudowa dróg wojewódzkich w Hajnówce (z uwzględnieniem infrastruktury ścieżek rowerowych)	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Wg ustaleń podmiotów realizujących	Wg ustaleń podmiotów realizujących	2016-2025	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zadanie realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	brak danych	brak danych	brak danych
7	Budowa parku linowego w Hajnówce	Gmina Miejska Hajnówka	2 500 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, PWT PL-By-Ua, środki własne	2017-2019	Projekt na etapie prac koncepcyjnych. Pozyskano teren z / Agencji Nieruchomości Rolnych (rejon ul. Zwierzynieckiej)	Nie realizowano			Nie realizowano
8	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej:	Gmina Miejska Hajnówka	122940077,6	RPO WP 2014-2020, PWT PL-By-Ua, środki własne, środki gospodarstw domowych	2016-2025 z perspektywą do 2035 r.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Hajnówka
8.1	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem instalacji OZE	Gmina Miejska Hajnówka	2 191 900,71 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2016-2018	Złożono wniosek o dofinansowanie	Zrealizowano z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 319 729,60 zł	15.09.2017 r. - 24.09.2018 r.	Zrealizowane
8.2	Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Miasta Hajnówka poprzez zastosowanie OZE w Parku Wodnym	Gmina Miejska Hajnówka	2 200 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2020	Projekt na etapie analizowania najkorzystniejszych wariantów inwestycji	Nie realizowano			Nie realizowano. Opracowano dokumentację wykonania instalacji OZE na potrzeby budynku Parku Wodnego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności realizowanego w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
8.3	Instalacje solarne w gospodarstwach domowych	Gmina Miejska Hajnówka	15 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, PWT PL-By-Ua, środki własne, środki gospodarstw domowych	2017-2023	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	W 2018 r. Uzyskano dofinansowanie na inwestycje z RPOW-2014-2020 Projekt obejmował montaż fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. Jednakże po przeprowadzeniu przetargów zrezygnowano z montażu kolektorów słonecznych. Wartość projektu 526 305,00 zł, https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/182102/original/Zawiadomienie_o_uniewa%C5%BCnieniu_post%C4%99powania_w_cz%C4%99%C5%9Bci.pdf?1537517116			Nie realizowano
8.4	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej	Gmina Miejska Hajnówka	15 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, PWT PL-By-Ua, środki własne, środki gospodarstw domowych	2017-2023	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Wymiana pieców w budynkach prywatnych. Zadanie zrealizowano z RPO WP i środków własnych. http://hajnowka2020.hajnowka.pl/hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/11800-poprawa-efektywnosci-energetycznej-i-ograniczenie-niskiej-emisji-na-terenie-miasta-hajnowka.html	623862	31.10.2018 r. - 22.07.2019 r.	Częściowo zrealizowano. W trakcie realizacji
8.5	Wymiana źródeł ciepła w budynkach należących do zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Hajnówce, Gmina Miejska Hajnówka	2 000 000,00 zł	Środki własne	2016-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Nie realizowano			Nie realizowano
8.6	Instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych	Gmina Miejska Hajnówka	5 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, PWT PL-By-Ua, środki własne, środki gospodarstw domowych	2017-2023	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zrealizowano 2 projekty: / 1. https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/1144-produkcja-zielonej-energii-w-miescie-hajnowka-na-bazie - projekt zrealizowano w 65% z RPO WP 2014-2020 i w 35% ze środków gospodarstw domowych / 2. https://hajnowka.pl/strona/gmina-miejska-hajnowka-projekty/1144-produkcja-zielonej-energii-w-miescie-hajnowka-na-bazie – projekt zrealizowano w 65% z RPO WP 2014-2020 i w 35% ze środków gospodarstw domowych i Gminy Miejskiej Hajnówka	1. 1 041 682,61 zł / 2. 1 957 386,21 zł	1. 30.10.2018r. - 5.06.2019r. / 2. 02.04.2021r. - 24.02.2023r.	W trakcie realizacji
8.7	Modernizacja i dostosowanie infrastruktury systemu dostarczania ciepła	Gmina Miejska Hajnówka, PEC sp. z o.o.	2 900 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, PWT PL-By-Ua, środki własne	2017-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zadanie zrealizowane w 100% ze środków własnych.	943 753,00 zł	2017 - 2022	Zrealizowane
8.8	Modernizacja kotłowni na Osiedlu Mazury	PEC sp. z o.o.	600 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, PWT PL-By-Ua, środki własne	2017-2019	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zadanie zrealizowane w 100% ze środków własnych.	365 220,00 zł	2017- 2020	Zrealizowane
8.9	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Gmina Miejska Hajnówka	65 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, PRGiPID, PWT PL-By-Ua, środki własne	2016-2025 z perspektywą do 2035 r.	Projekt na etapie prac koncepcyjnych, częściowo opracowano dokumentację	Zadania realizowano zgodnie z załącznikami budżetowymi w poszczególnych latach		2016-2023	W trakcie realizacji
8.10	Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Miasta Hajnówka poprzez zastosowanie OZE w Hajnowskim Domu Kultury (w tym podłączenie instalacji c.o. do sieci miejskiej)	Gmina Miejska Hajnówka	2 000 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2022	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Nie realizowano			Nie realizowano
8.11	Budowa ścieżek rowerowych i spacerowych w Hajnówce	Gmina Miejska Hajnówka	4 000 000,00 zł	PWT PL-By-Ua, RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2025	Projekt na etapie prac koncepcyjnych, przed inwentaryzacją istniejącej infrastruktury	Zadania realizowano w ramach inwestycji drogowych, zgodnie z załącznikami budżetowymi w poszczególnych latach		2016-2023	W trakcie realizacji
8.12	Modernizacja taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej	Gmina Miejska Hajnówka	2 000 000,00 zł	PWT PL-By-Ua, RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2020	Zadanie obejmuje zakup trzech autobusów komunikacji miejskiej	Wymiana taboru Komunikacji Miejskiej: zadanie zrealizowane 50% leasing i 50% środki własne PUK Sp. ,	1 173 922,82 zł	2018-2023	Zrealizowane
8.13	Modernizacja sieci energetycznej oczyszczalni – montaż ogniw fotowoltaicznych	Gmina Miejska Hajnówka, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	4 000 000,00 zł	PWT PL-By-Ua, RPO WP 2014-2020, środki własne	2018-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zadanie zrealizowano w 44% z RPO WP 2014-2020 i w 56% ze środków własnych	2 774 792,67 zł	06.03.2020 r. - 29.12.2020 r.	Zrealizowane
8.14	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce	Gmina Miejska Hajnówka	1 048 176,85 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2016-2018	Złożono wniosek o dofinansowanie	Zadanie zrealizowano z RPO WP i środków własnych	1 040 955,30 zł	29.10.2014 - 30.12.2016	Zrealizowane
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Hajnówka	Gmina Miejska Hajnówka	2 500 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2016-2018	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy typu LED. Zadanie zrealizowano z RPO WP i środków własnych. http://hajnowka2020.hajnowka.pl/hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/11800-poprawa-efektywnosci-energetycznej-i-ograniczenie-niskiej-emisji-na-terenie-miasta-hajnowka.html	2 433 158,47 zł	08.01.2019 r. - 24.05.2019 r.	Zrealizowane
10	Wymiana pokrycia dachowego wraz z utylizacją odpadów zawierających azbest	Gmina Miejska Hajnówka	750 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2016-2025 perspekty wą do / 2032 r.	Zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka	Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane ze środków własnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	570 718,42 zł	2016 – 2022	W trakcie realizacji
11	Modernizacja infrastruktury kultury	Gmina Miejska Hajnówka, jednostki podległe	4510000	Ministerstwo Kultury i / Dziedzictwa Narodowego, środki własne	2016-2025 z perspektywą do 2030 r.	Projekty na etapie prac koncepcyjnych
11.1	Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez dostosowanie budynku Hajnowskiego Domu Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. nowy podjazd, barierka, schodołaz, winda)	Gmina Miejska Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury	150 000,00 zł	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne	2017-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Projekt : Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera, zrealizowano ze środków POWER 2014-2020 w ramach którego wymieniono drzwi wejściowe, oznaczono schody specjalistyczną taśmą, zakupiono barierki, oznaczono piktogramami przestrzenie w budynku HDK	28 616,03 zł	01.12.2019 - 29.08.2022	Częściowo zrealizowane
11.2	Rozbudowa budynku / Hajnowskiego Domu Kultury celem poszerzenia oferty / artystycznej obiektu oraz nadania mu nowych cech użytkowych	Gmina Miejska Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury	4 000 000,00 zł	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne	2017-2019	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Odstąpiono od realizacji			Odstąpiono od realizacji
11.3	Remont sali widowiskowej i pracowni artystycznych Hajnowskiego Domu Kultury	Gmina Miejska Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury	210 000,00 zł	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki własne	2016-2017	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Modernizacja sceny, remont sali widowiskowej / i remont sali prób zespołu z zapleczem	502 864,00 zł	2016-2017	Zrealizowano
11.4	Modernizacja i remont / pomieszczeń Miejskiej Biblioteki / Publicznej celem podniesienia atrakcyjności biblioteki oraz standardu usług bibliotecznych	Miejska Biblioteka / Publiczna im. dr. Tadeusza / Rakowieckiego	150 000,00 zł	Środki własne	2017-2025 / z / perspektywą do 2030 r.	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Projekt zrealizowano w 100% ze środków Funduszy Europejskich POWR.04.03.00-00-0132/18 Projekt partnerski z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera"	117 441,23 zł.	12.2019 r. – 08.2022 r.	Zrealizowano
12	Budowa kompleksu boisk sportowych	Gmina Miejska Hajnówka	2 850 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2019	Projekt na etapie prac koncepcyjnych, zakłada się utworzenie trzech wielofunkcyjnych boisk	Zadanie pn.: „Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce” realizowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 836 360,00 zł	05.04.2023 r.- 05.06.2024 r.	W trakcie realizacji
13	Budowa sala gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce	Gmina Miejska / Hajnówka	1 300 000,00 zł	Ministerstwo Sportu i / Turystyki, Fundusz / Rozwoju Kultury / Fizycznej, środki własne	2017-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Nie realizowano			Nie realizowno. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły / Podstawowej nr 3 wraz z salą gimnastyczną
14	Poprawa atrakcyjności i modernizacja Parku Wodnego w Hajnówce	Gmina Miejska Hajnówka	400 000,00 zł	RPO WP 2014-2020, środki własne	2017-2020	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Nie realizowano			Nie realizowano
15	Modernizacja infrastruktury szkół i przedszkoli	Gmina Miejska Hajnówka	5 000 000,00 zł	Środki własne	2016-2025 z perspekty wą do / 2035 r.	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	1. Przebudowa żłobka samorządowego / 2. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce (dofinansowanie RPO WP i środki własne) 3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 (etap I) - (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środki własne)	1. 965 431,82 zł / 2. 3 027 386,32 zł 3.ok.6000000,00 zł	1. 06.08.2018 r.- 13.12.2018 r.; 2.09.05.2019 r. - 30.09.2020 r; 3.2013-2024	W trakcie realizacji
16	Modernizacja infrastruktury wodociągowo-sanitarnej	Gmina Miejska Hajnówka, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	8 000 000,00 zł	PWT PL-By-Ua, RPO WP / 2014-2020, środki własne	2016-2025	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zadanie realizowane w 100% ze środków własnych	267 246,13 zł	rozpoczęcie: 02.01.2016r.	W trakcie realizacji
17	Poprawa dostępności do usług publicznych, w tym dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę windy w budynku Urzędu Miasta Hajnówka	Gmina Miejska Hajnówka	600 000,00 zł	Środki wlasne Gminy Miejskiej Hajnówka, Starostwa Powiatowego, Gminy Hajnówka	2017	Wykonano dokumentację techniczną	Ze względów finansowych nie zrealizowano zadania. Zakupiono wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy Hajnówka schodołaz oraz wyremonowano łazienkę na parterze budynku dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferze turystyki i kultury inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” w siedzibie urzędu zostały zamontowane usprawnienia sensoryczny (tj. tabliczki na drzwiach referatów z napisami w alfabecie Braila, wymieniono kontrastowe na schodach wewnętrznych, zamontowano kontrastowe nakładki na schodach zewnętrznych, zakupiono przenośną pętlę indukcyjną), przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi klientów z niepełnosprawnościami (urząd, organizacje pozarządowe), zorganizowano kurs języka migowego, utworzono stronę internetową urzędu zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. W ramach modernizacji ul. A.Zina przed budynkiem urząd zostały poprowadzone ścieżki naprowadzające, wytyczone nowe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (zwiększono ich liczbę)			Nie realizowano. Opracowano dokumentację techniczną na budowę windy w nowym budynku UM 3 Maja 46
18	Rozwój bazy lokalowej / Politechniki Białostockiej: modernizacja istniejących budynków, utworzenie taniej bazy noclegowej, akademik	Gmina Miejska / Hajnówka, / Politechnika Białostocka	6 000 000,00 zł	Gmina Miejska / Hajnówka, / Politechnika Białostocka	2016-2021	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Odstąpiono od realizacji			Odstąpiono od realizacji
19	Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi na wynajem	Gmina Miejska / Hajnówka, / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z. o.o.	13 000 000,00 zł	Bank Gospodarstwa Krajowego, środki własne	2016-2025	Częściowo opracowano dokumentację techniczną	Budowa "Zespół budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 11-go Listopada w Hajnówce": 100% środki własne PUK Sp. z o.o.	1 306 901,68 zł ( kwota poniesionych wydatków, stan na 30.04.2023 r)	2016-2023	W trakcie realizacji
20	Gazyfikacja miasta	Do ustalenia	Do ustalenia	Do ustalenia	2016-2025	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Zadanie realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. Do tej pory ułożona ponad 20 km sieci gazowej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.	brak danych, realizacja ze środków własnych PSG Sp. z o.o.	Rozpoczęto w III kw. 2019 r. Proces gazyfikacji trwa.	W trakcie realizacji
21	Modernizacja obiektu Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce wraz z rewitalizacją jego otoczenia.	Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej	Według ustaleń / podmiotu realizującego	Według ustaleń podmiotu realizującego	2016-2026	Projekt na etapie prac koncepcyjnych	Nie realizowano.			Nie realizowano