**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2023**

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m. Gliwice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres | Sposób realizacji  | Realizujący zadania  | Termin  |
| 1.  | Wyznaczenie i podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności  | Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej | Kierownik jednostki  | wrzesień 2020, luty 2021  |
| 2.  | Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2023  | Opracowanie planu działania i jego zatwierdzenie przez kierownika jednostki  | Koordynator  | październik 2020  |
| 3.  | Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności | Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej | Koordynator  | na bieżąco  |
| 4.  | Dokonanie analizy stanu obiektu, w którym mieści się siedziba Inspektoratu, pod kątem jego dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikających z przepisów ustawy  | Przegląd stanu dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej, o której mowa w art. 6 ustawy  | Koordynator  | październik 2020  |
| 5.  | Dokonanie samooceny w zakresie sposobów dostosowania obiektu, w którym mieści się siedziba PINB, do minimalnych wymagań dotyczących dostępności  | Sporządzenie deklaracji dostępności  | Koordynator  | październik 2020  |
| 6.  | Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej, o której mowa w art. 7 ustawy, w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi  | Wskazanie zapewnienia sposobów wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym dla tych osób  | Koordynator  | październik 2020 |