Kielce, dn. 08.08.2014

****

**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W KIELCACH

***Wiesław Wyszkowski***

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*Znak sprawy: PIW-AD. 21.1.2014*

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 z późn zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania pn.

**„Doprowadzenie wody oraz wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach”**

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcachul. Ks. P. Ściegiennego 203 25-116 KielceE-mail: [biuro@piw.kielce.pl](mailto:biuro@piw.kielce.pl), [magdalena.guzera@piw.kielce.pl](mailto:magdalena.guzera@piw.kielce.pl)

Fax: 41 361 65 27 w 22

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

* 1. **Ogólny opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągu, kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i odprowadzenie wody opadowej z terenu działki. **Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane**.
2. Obecnie Powiatowy Inspektorat Weterynarii zaopatrywany jest w wodę ze zbiornika zastępczego która wpompowywana jest za pomocą hydroforni do budynku. Powiatowy Inspektorat Weterynarii korzysta z bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne znajdującego się na terenie PIW Kielce. Brak odprowadzenia wód opadowych.

**2.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca będzie obowiązany opracować dokumentację projektową przyłącza wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oraz odprowadzenia wody opadowej, a następnie wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowanymi projektami.
2. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty, dla właściwego wykonania prac i kalkulacji ceny należy dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót. Będzie to pomocne przy zweryfikowaniu dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania informacji, które mogą być przydatne do określenia pełnego zakresu prac, i sporządzenia oferty.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się m.in. przeprowadzenie następujących prac:

1. Wykonanie projektu przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, projektu odprowadzenia wody opadowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściwe organy.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji” Doprowadzenie wody oraz wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach”.
3. Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Uzgodnienie wszystkich wymagających tego projektów w Wodociągach Kielce.
5. Uzgodnienie wszystkich wymagających uzgodnienia projektów w MZD.
6. Wykonanie przyłącza wody.
7. Likwidacja starego zasilania w wodę.
8. Zainstalowanie studni wodomierzowej.
9. Roboty przyłączeniowe wewnątrz budynku.
10. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (do projektowanego podłączenia kanalizacji sanitarnej dla budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach).
11. Likwidacja istniejącego szamba zgodnie z przepisami.
12. Wykonanie przełożenia kanalizacji wewnątrz budynku.
13. Wykonanie studni rewizyjnych.
14. Odprowadzenie wód opadowych z terenu działki, do nowo zaprojektowanej kanalizacji deszczowej przy ulicy Ściegiennego.
15. Zagospodarowanie wód opadowych poprzez rozprowadzenie wód po terenach zielonych.
    1. **Zalecenia dla Wykonawcy**
16. Wykonawca jest obowiązany uzyskać wszystkie potrzebne opinie, uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na przeprowadzenie przedmiotowych robót, a następnie wykonać te roboty zgodnie z projektem.
17. Wykonawca winien wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące realizacji zamówienia uzgadniać z Zamawiającym.
18. Wykonawca winien uzgodnić szczegóły przebiegu przyłącza wodnego z wykonawcą zadania drogowego pn. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach.
19. Wykonawca winien uzgodnić szczegóły odprowadzenia wód opadowych z wykonawcą nowo powstającej kanalizacji deszczowej przy ul. Ściegiennego.
20. Wykonawca winien uzgodnić z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach warunki podłączenia się do powstającej kanalizacji sanitarnej.
21. Przy wykonywaniu projektów jak i wykonywaniu prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający informuje iż posiada:

1. Prawo dysponowania nieruchomością na której będzie wykonywana przedmiotowa inwestycja.

2.Warunki techniczne na doprowadzenie wody do budynku PIW Kielce, nr TT11/13184/3339/12

3.Warunki techniczne na odprowadzenie ścieków komunalnych z budynku PIW Kielce, nr TT4 – W/1294/1501/14

4.Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu PIW Kielce, nr MZD/WKD/RKI/6215/48/W/14

Zamawiający załącza mapę sytuacyjną, nr działki 269/2

**3. Kryteria oceny oferty.**

100% cena

**4. Opis sposobu sporządzenia oferty:**

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim , opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy .

Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia,

- dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby,

- cenę całkowitą netto i brutto,

- termin realizacji,

- termin ważności oferty,

- zakres szczegółowy przedmiotu zapytania(specyfikacja przedmiotowa),

- odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego.

**5. Ocena ofert.**

Oferta z najniższą ceną, będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa.

**6. Termin wykonania zamówienia.**

Realizacja zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do **12.12.2014r**

**7. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

**8. Okres Gwarancji.**

36 miesięcy

**9. Termin złożenia oferty.**

Ofertę cenową należy złożyć do dnia **22.08.2014r**.

- drogą mailową, pocztą, faxem, bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego

Z upoważnienia PLW

Specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Guzera