UMOWA

     2018r.
zawarta w dniu ………………………. w Sośnicowicach, pomiędzy Gminą Sośnicowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez .....................……………………. – …………………………….……….
a
……………………………………………………………………………........………………… zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

……………..............................................……………… – …………………………………… .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ZP/17/2018, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści :

Przedmiot umowy
§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane: “REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH
W ROKU 2018 NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE“
2. Szczegółowy zakres robót, określony jest w SIWZ i przedmiarze robót stanowiących integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 9.

Termin realizacji
§ 2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy:
a) dla zakresu określonego dla etapu I dnia ................................................... 2018r.

b) dla zakresu określonego dla etapu II dnia .................................................. 2018r.
Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy zadania należy przeprowadzić w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

Obowiązki Stron
§ 3
1. Zamawiający:
- przekaże wykaz ubytków z ich oznakowaniem w terenie.
- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się w terenie w trakcie realizacji zadania,
- przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie określonym w § 11 ust. 3 umowy,
- będzie pełnił nadzór inwestorski,
2. Wykonawca:
- wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ oraz w przedmiarze robót, z materiałów własnych,
- roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
      o ruchu drogowym,
- zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
  w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
- na każde żądanie Zamawiającego / Inspektora nadzoru / zobowiązany jest okazać
 w stosunku do użytych materiałów: atesty.
- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do
  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów
  Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych
   materiałów; badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,
- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,
  bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,
- zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów i części niewykorzystanych materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w niniejszym ustępie jest równoznaczny ze zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w tym odszkodowań oraz opłat o charakterze publicznoprawnym;
- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
  stron,
- skompletuje w trakcie realizacji robót dokumentację – wykaz ubytków.
- usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
  usunięcia,
- niezwłocznie poinformuje Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
- posiada polisę ubezpieczeniową, z datą ważną nie późniejszą niż od daty podpisania
  umowy do czasu odbioru końcowego, obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, w wysokości co najmniej 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy.
Podwykonawcy
§ 4
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców w zakresie jak niżej:
- …………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………..
oraz w zakresie jak niżej przez następujących podwykonawców:
- ………………………w zakresie ………………………………
- ………………………w zakresie ………………………………
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne.
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu umowy
  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.
- Niezgłoszenie w terminie 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
- Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia kopii umowy, o której mowa w ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli:
  a) umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  b) umowa przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni.
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
  w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 PLN.
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy
  z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Wykonawca korzystał z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych dotychczasowego podwykonawcy niezbędnych w celu spełnienia warunków określonych
  w SIWZ, nowy podwykonawca spełniał będzie te same warunki co dotychczasowy.
- Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.
- W przypadku sporu między Wykonawcą a podwykonawcami odnośnie zapłaty
  za wykonane roboty, Zamawiający przekaże sporną należność do depozytu sądowego.
- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się przepisy
  art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie postanowienia niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie i warunki płatności
§ 5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych
za realizację przedmiotu umowy wynosi:
a) Całkowita wartość zadania dla etapu I nie może przekroczyć kwoty:
....................................................................................................................... złotych brutto.
b) Całkowita wartość zadania dla etapu II nie może przekroczyć kwoty:
....................................................................................................................... złotych brutto. 2.W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny netto wskazane w umowie nie ulegną zmianie. W takiej sytuacji skutki finansowe wynikające z powyższego zostaną uwzględnione przez Zamawiającego i Wykonawcę, po uprzednim wprowadzeniu do podpisanej umowy stosownych ustaleń w tym zakresie w formie aneksu.
3.Strony ustalają następującą formę rozliczenia i płatności za roboty:
1) rozliczenie częściowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu
 odbioru robót - po wykonaniu etapu I-go zakresu rzeczowo-finansowego,
  2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego
      odbioru przedmiotu umowy, po wykonaniu etapu II-go zakresu rzeczowo-finansowego.
4. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu:
- kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego
  o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub
- oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.
- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 , Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy należności powstałej w wyniku zawartej przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
    podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
    wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
     któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
        podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
        zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Płatności faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ……………. nr rachunku: ………………………………………………………………………… do 30 dni od daty wpływu faktury wraz z protokołem końcowego (częściowego) odbioru przedmiotu umowy do Zamawiającego.
- Faktury należy wystawiać na: Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19,
   NIP 969-14-22-687, REGON 276257788.
- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

Odstąpienie od umowy
§ 6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych lub jakiegokolwiek odszkodowania;
b) likwidacji Wykonawcy;
c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn
        oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
e) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż
14 dni;
f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia
        podpisania protokołu odbioru;
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
 wezwania w terminie 21 dni od upływu terminu zapłaty faktur, określonego
 w niniejszej umowie,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
 nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
        umownych wobec Wykonawcy.
3. Umowne prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni, od powzięcia wiedzy
    o okolicznościach wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 7
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;
4) Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
     które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
    robót.

§ 8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane jedynie w trybie określonym w rozdziale XXII SIWZ „Warunki dokonania zmiany zawartej umowy”,
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Gwarancja i rękojmia
§ 9
- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.
- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Kary i odszkodowania
§ 10
Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w zakończeniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości
     0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy za każdy dzień
     zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
   10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1umowy. 2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy. 3. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności.
4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł.
5. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł. 6. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1 umowy.
8. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają wartości faktycznie poniesionych szkód.
9. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z faktury Wykonawcy.

Sposoby rozliczeń i odbioru
§ 11
1. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.
2. Brak pisemnego potwierdzenia faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru stanowi o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu zakończenia robót budowlanych. Termin o jakim mowa w § 11 ust. 3 umowy rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
5. Nie później niż w toku odbioru końcowego, pod rygorem uznania przedmiotu umowy za nienależycie wykonany, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- certyfikaty, atesty i aprobaty na wbudowane wyroby,
- dokumentację powykonawczą robót – wykaz wraz z pomiarem ubytków,
- inne niezbędne, wymagane prawem dokumenty.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
  z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
   z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą spisane protokoły zawierające
      wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na
      usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [Inspektora nadzoru] o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.
9. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.
10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
       Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad
       osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego ).

Postanowienia szczegółowe
§ 12
1. Jako Kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
    wyznacza się: ………………………………………………….. .
2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się:
    1) Koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ………………………………… .
    2) Inspektora nadzoru: ……………………………………… .

§ 13
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 15
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Integralną część umowy stanowią załączniki nr:
1. przedmiar,
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3. oferta Wykonawcy.

Zamawiający : Wykonawca: