ZAŁĄCZNIK NR 7

UMOWA – WZÓR

zawarta w dniu …..2019 r. w Sośnicowicach,

pomiędzy Gminą Sośnicowice z siedzibą

w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice,

NIP ………………………...

reprezentowaną przez Burmistrza Sośnicowic – Leszka Kołodzieja

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Leszka Pietrasińskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie                     przetargu nieograniczonego o nr postępowania ZP/22/2019, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia                29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)   została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego zadania pn.: „Budowa drogi przy ul. Powstańców w Sośnicowicach - projekt” na działkach stanowiących własność komunalną Gminy Sośnicowice wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Projekt winien:

- zawierać dokumentację projektową budowy odcinka drogi na działkach o numerach ewidencyjnych:

- 2265/395, 2264/398, 2480/395, arkusz 2, obręb Sośnicowice, położonych w Sośnicowicach, stanowiących własność Gminy Sośnicowice,

- 2212/398, arkusz 2, obręb Sośnicowice, położonych w Sośnicowicach, stanowiących własność prywatną, obejmujących odcinek drogi ok. 134mb, od skrzyżowania z ulicą Powstańców do wjazdu na teren działki nr 2260/398, arkusz 2,  obręb Sośnicowice, położonych w Sośnicowicach,  dla potrzeb komunikacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z  późn. zm.) oraz Rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.   w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), dla realizacji zadania.

2) zawierać kompletną dokumentację projektową budowy:

a) drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni jezdni min 3,5 m,
     na odcinku około 134 mb tj. od skrzyżowania z ulicą Powstańców do granicy z

działką o numerze ewidencyjnym 2260/398, arkusz 2 wraz z odwodnieniem z

uwzględnieniem zjazdów do posesji (przebieg zaznaczony na załączonym podkładzie

mapowym kolorem zielonym),

a) drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni jezdni min 5,0 m
     na odcinku około 700 mb z uwzględnieniem zjazdów do posesji, (tj. od skrzyżowania 
     z ulicą Smolnicką do skrzyżowania z ulicą Smolnicką) wraz z kanalizacją deszczową - 
     przebieg drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 2336/228, 2311/248, 2325/290, 
     2333/283, 1388/302, arkusz 2, obręb Sośnicowice - zaznaczony na załączonym podkładzie   	mapowym kolorem zielonym,

3) zawierać aktualizację mapy zasadniczej w zakresie obejmującym długości projektowanych odcinków dróg wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną,

- zawierać wszystkie niezbędne do realizacji pozwolenia i uzgodnienia, na podstawie której
Zamawiający  niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- uwzględniać kategorię obciążenia ruchem: KR2,

- uwzględniać klasę drogi: gminna, wewnętrzna.

- W celu realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) wykonania projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszystkimi wymaganymi    	uzgodnieniami, złożenia wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

oraz  uzyskania tego pozwolenia,

2) opracowania przedmiaru robót (wraz ze szczegółowym wyliczeniem ilości robót), kosztorysu

inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 
         i odbioru robót, o której mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych;

3) opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

4) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia

przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1) w zakresie złożenia dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w 	Gliwicach wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji 		 (pozwolenie na budowę) – do dnia 29.07.2020 r.,

2) w zakresie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  – do dnia

30.08.2020 r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości.

2.Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym 
i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących Przedmiot umowy.

3. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu umowy.

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich materiałów, usług, w tym wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie badań geotechnicznych, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników
i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu umowy.

5.  Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących Przedmiot umowy powstanie obowiązek

uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej,  
     Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym 
     w obowiązujących przepisach prawa; z tego tytułu nie przysługuje mu żadne roszczenie

do Zamawiającego.

6. Dokumentacja winna zawierać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami opinie,

uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, informacje, zgodnie z zakresem prac projektowych.

7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

8. W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację inwestycji
na podstawie niniejszego Przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień (także faksem lub mailem) do Przedmiotu umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapytań od Zamawiającego.

§ 4

1. Przy wykonywaniu prac stanowiących Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

a) bieżącego uzgadniania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych                                   i materiałowych mających wpływ na koszt robót budowlanych, które będą wykonywane 
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

b) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, bez podawania ich nazw. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

§ 5

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do:

1)  udzielania Wykonawcy odpowiedzi na piśmie na jego formalne wystąpienia,

2) współdziałania w celu uzyskania Przedmiotu umowy spełniającego cele określone 
 w  umowie.

- Strony zobowiązane są do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia na piśmie
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca opatrzy dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna.

- Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy w całości do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, w ilości określonej w SIWZ. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie (odbiór) dokumentacji będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy. W przypadku odmowy przyjęcia (odbioru) dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę przyczyny zwrotu zostaną wskazane na piśmie przez Zamawiającego.

- Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego.  Przekazywanie zawartych w niej informacji osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej. O zauważonych wadach w dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powiadomi Wykonawcę,  a ten usunie wady nieodpłatnie w ustalonym przez Zamawiającego terminie.

- Wszelkie możliwe materiały (opracowania, koncepcje, projekty itp.), jakie zostaną stworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, zostaną przekazane Zmawiającemu w formie pisemnej oraz w formie plików możliwych do edycji 
w programach z pakietów Microsoft Office 2003, Adobe Reader i AutoCad oraz przeglądarkach graficznych.

§ 7

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Przedmiot umowy Wykonawcy wynagrodzenie

umowne w kwocie …………. brutto (słownie: ……..  zł  /100) w tym: netto: ……. zł  (słownie: …….. zł 00/100), podatek VAT w wysokości …. wynosi: ……. zł  (słownie: …… zł 00/  ).

- Ustala się następujące warunki płatności:

  - 70%  wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej opisanej w §1 umowy i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę,

  - 30% wynagrodzenia po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Podstawą wystawienia faktur (najwcześniej 01.01.2020 r.) są:

- dla faktury częściowej - protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji podpisany przez Strony umowy oraz wniosek o pozwolenie na budowę z potwierdzoną datą wpływu do Starostwa Powiatowego,

- dla faktury końcowej –  ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

- Podstawą wystawienia faktury jest:

- protokół zdawczo-odbiorczy przekazanej dokumentacji oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu   na budowę.

- Płatność faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku   bankowego na rachunek Wykonawcy w banku, nr rachunku: 03 1500 1214 1212 1001 4001 0000 do 30 dni od daty wpływu faktury wraz z protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy do Zamawiającego. Dokumenty finansowo-księgowe należy wystawiać na następujące dane:

NABYWCA: Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice  ul. Rynek 19, NIP 969-14-22-687,

ODBIORCA: Urząd Miejski Sośnicowice, 44-153, ul. Rynek 19.

Wykonawca dostarcza faktury do siedziby Zamawiającego albo dostarcza faktury Zamawiającemu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie                   z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).

§ 8

- Wykonawca wyznacza ……….. do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza ………. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków wynikających z umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, licząc od upływu umownego terminu jej wykonania,

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, ujawnionych w okresie rękojmi lub  gwarancji licząc od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3) za każdy dzień opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi i wyjaśnień, o których mowa 
         w § 2 ust. 8 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie na zasadach ogólnych.

§ 10

- W każdym przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego 
w związku z odstąpieniem od umowy, a których to kosztów Zamawiający nie poniósłby, gdyby umowa trwała.

- W przypadku niekompletności dokumentacji, objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Kwoty naliczonych kar umownych Zamawiający może potrącić z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O dokonaniu potrącenia kar umownych z płatności wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

§ 11

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nienależytym wykonaniem umowy jest w szczególności:

- niewykonanie pełnego zakresu dokumentacji określonej w umowie,

- wykonanie umowy ze zwłoką w stosunku do terminu umownego,

- wykonanie dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej wykorzystanie,

- wadliwe wykonanie umowy.

- Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres … miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.

- Strony zgodnie ustalają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji, będącej Przedmiotem umowy.

3. Termin, o który mowa w ust. 1 nie może być jednak dłuższy niż 5 lat od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  
     wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z § 7 ust.1 umowy w jednej lub w kilku
     następujących formach*:

a) pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,      
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,        
udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi,

b) gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz

z okresem rękojmi, gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi,

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 	gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i 	bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarantowanej lub poręczonej na pierwsze żądanie           	zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub wykonał z nienależytą 	starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 	jakichkolwiek dodatkowych warunków.

2. Kwota 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona 
      w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania tego przedmiotu przez 
     Zamawiającego za należycie wykonany.

3.  Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 
      w  15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 14

- W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

1. Zamawiający, poza możliwością dokonania zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

    - zmian danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny,

    - w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

    - zmiany terminu realizacji umowy w przypadku niemożności dokonania z odpowiednimi jednostkami uzgodnień lub uzyskania opinii bądź decyzji do projektów lub innych części przedmiotu zamówienia, skutkiem czego nie będzie możliwe terminowe wykonanie części lub całości przedmiotu zamówienia,

    - zmiany terminu realizacji umowy, wskutek zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy wystąpi wstrzymanie prac projektowych przez Zamawiającego. Podstawą przedłużenia terminu umownego o tyle dni, ile trwało usunięcie przeszkód będzie zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania. Zasadność wystąpienia przyczyny przerwania prac projektowych potwierdzona będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej.

    - zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego.

2. Zmiany określone w ust. 1 - 3  mogą być wprowadzone wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie dokonania planowanej zmiany.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§ 16

1. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania i uregulowania płatności przez Zamawiającego za wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 umowy, następuje przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich związanych z dokumentacją projektową lub jej częścią, którymi może dowolnie rozporządzać i korzystać, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, zapisywanie na wszelkich cyfrowych nośnikach informacji;

b) zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką, w tym w szczególności wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwory lub ich części, w tym w szczególności użyczenia, najmu, dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

d) rozpowszechniania utworów lub ich części w dowolny sposób, w tym w szczególności wystawienia, wyświetlenia, prezentacji multimedialnej, odtworzenia,

e) przekazywania innym podmiotom w celu sporządzenia opracowań;

f) korzystanie do realizacji robót budowlanych,

g) użytkowanie utworów lub ich części, na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych Organizatora, w tym w szczególności przekazywanie utworów lub ich części: - innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, - innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym, w tym poprzez publiczne udostępnianie w sieci internetowej.

h) wykonanie utworu architektonicznego poprzez przeprowadzenie prac budowlanych.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych, w tym dokonywanie zmian w utworze lub w jego częściach, według uznania Zamawiającego.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu lub z opracowań jego części według uznania Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania od wykonywania autorskich praw osobistych do utworu.

§ 17

W sprawach spornych rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                 	                   			            WYKONAWCA