Umowa  Nr ……………..                                               ZAŁĄCZNIK NR 7

Zawarta w Sośnicowicach w dniu …………………….. pomiędzy:

Gminą Sośnicowice, ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice  NIP:

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Leszka Kołodzieja – Burmistrza Sośnicowic,

przy kontrasygnacie   – Skarbnika Gminy Sośnicowice

a,

………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………….

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) nr ZP-13/2022 została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie p.n. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w ramach którego sporządzi projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice obejmującego obszar całej Gminy tj. 11.634 ha, będącego realizacją uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XLVIII/383/2022 z dnia 20.07.2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice.

- Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie.

- Etapy realizacji zamówienia:

1) ETAP I - PRACE WSTĘPNE  (m.in.  ZBIERANIE WNIOSKÓW, KONCEPCJA )

Za koniec  ETAPU I uznaje się moment akceptacji przez Zamawiającego koncepcji projektu planu  uwzględniającą sposób rozpatrzenia wniesionych wniosków do projektu planu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 1 egz. sposobu rozpatrzenia wniosków,

- 1 egz. koncepcji szczegółowej projektu planu miejscowego

- wszystkie w wersji papierowej i elektronicznej.

2) ETAP II - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU DO

OPINIOWANIA I UZGADNIANIA

Za koniec  ETAPU II uznaje się moment akceptacji przez Zamawiającego zaakceptowanych projektów planu, ekofizjografii podstawowej i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 1 egz. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

- 1 ezg. ekofizjografii podstawowej,

- 1 egz. prognozy oddziaływania na środowisko

- wszystkie w wersji papierowej i elektronicznej.

- ETAP III - OPINIOWANIE I UZGADNIANIE PROJEKTU ZMIANY

MIEJSCOWEGO PLANU

Za koniec  ETAPU III uznaje się moment uzyskania rekomendacji do wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko i prognoza skutków finansowych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 1 egz. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

- 1 egz. prognozy oddziaływania na środowisko,

- 1 egz. wykazu uzgodnień do projektu miejscowego planu,

- 1 egz. prognozy skutków finansowych

- wszystkie w wersji papierowej i elektronicznej.

- ETAP IV - WYŁOZENIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU DO

PUBLICZNEGO WGLĄDU

Za koniec  ETAPU IV uznaje się moment przekazania Zamawiającemu całości dokumentów niezbędnych do uchwalenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 1 egz. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

- 1 egz. prognozy oddziaływania na środowisko,

- 1 egz. wykazu uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu wraz z  propozycja i rozpatrzenia z uzasadnieniem,

- 1 egz. prognozy skutków finansowych,

- 1 egz. dokumentacji prac planistycznych wraz z kopią,

- 1 egz. tabelarycznego zestawienia procentowego i powierzchniowego poszczególnych przeznaczeń terenów określonych w projekcie zmiany planu

- wszystkie egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej.

- ETAP V - UCHWALENIA I PRZEKAZANIE ZMIANY MIEJESOWEGO PLANU

DO WOJEWODY

Za koniec  ETAPU V uznaje się moment przekazania całości dokumentów niezbędnych do przesłania Wojewodzie Śląskiemu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przekazanie końcowe Zamawiającemu przedmiotu umowy po pozytywnym sprawdzeniu zmiany miejscowego planu przez Wojewodę.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 1 komplet dokumentów

- w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 2

CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 2,

§ 3

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia: 22 miesiące od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Ustala się następujący harmonogram realizacji poszczególnych etapów zamówienia.

- ETAP I - termin zakończenia- nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- ETAP II - termin zakończenia- nie później niż 4 miesiące od dnia odbioru przez Zamawiającego ETAPU I,

- ETAP III - termin zakończenia- nie później niż 6 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego ETAPU II,

- ETAP IV- termin zakończenia- nie później niż 4 miesiące od dnia odbioru przez Zamawiającego ETAPU III,

- ETAP V- termin zakończenia- nie później niż 2 miesiące od dnia odbioru przez Zamawiającego ETAPU IV.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający będzie podejmował należące do jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne, będące zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jego obowiązkiem, umożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W szczególności zobowiązuje się do współpracy w sprawach dotyczących udostępniania niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, materiałów będących w jego posiadaniu oraz tych, które można uzyskać wyłącznie za jego pośrednictwem.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- dostarczenia Wykonawcy stosownych map sytuacyjno –wysokościowych  i map ewidencji gruntów,

- udostępnienia posiadanych opracowań, materiałów i dokumentów dotyczących terenu objętego opracowaniem planów,

- terminowej obsługi trybu formalno –prawnego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

- merytorycznego i technicznego opracowania projektów tekstów i rysunków planu,

- merytorycznego i technicznego sporządzenia opracowań ekofizjograficznych podstawowych, prognoz oddziaływania na środowisko,

- merytorycznego i technicznego opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu,

- merytorycznego opracowania projektów korespondencji i komunikatów związanych z trybem formalno –prawnym sporządzania projektu planu,

- udziału w uzgodnieniach i opiniowaniu projektu planu z ekspertami i organami,

- udziału w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami,

- merytorycznego rozpatrzenia uwag do projektów planu w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu,

- udziału w sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach uchwalającej plan,

- nieodpłatnego przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy bez ograniczeń czasowych na wszystkich znanych polach eksploatacji celem wykorzystania go w realizacji uchwalonego planu, oświadczając, że nie są one ograniczone w zakresie objętym umową,

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji prac objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zleconego opracowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, poziomem wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu określonego w § 1 ust. 1 umowy zawiera specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), która stanowi integralną część umowy.

§ 6

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE WYKONAWCY

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy zostało ustalone zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w wysokości: ……….. zł brutto (słownie brutto: …………………).

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w pięciu częściach:

1) I część w wysokości 20% –po przekazaniu koncepcji projektu zmiany planu  uwzględniającą sposób rozpatrzenia wniesionych wniosków do projektu planu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania przedmiotu zamówienia,

2) II część w wysokości 30% –po przekazaniu zaakceptowanych projektów zmiany planu, ekofizjografii podstawowej i prognozy oddziaływania na środowisko  do uzgodnień i opinii przez organy uzgadniające i opiniujące oraz uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii organów, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania przedmiotu zamówienia,

3) III część w wysokości 20% – po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii organów celem wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko i prognoza skutków finansowych,  wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania przedmiotu zamówienia,

4) IV część w wysokości 20% – po przekazaniu Zamawiającemu projektu zmiany planu, celem wyłożenia do publicznego wglądu oraz merytoryczne ustosunkowanie się do ewentualnych uwag złożonych do projektów zmiany planów lub prognoz, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania przedmiotu zamówienia,

5) IV część w wysokości 10% –po przekazaniu i przyjęciu przez Radę Miejską w Sośnicowicach zmiany planu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych stanowić będzie częściowy protokół odbioru prac zrealizowanych w ramach poszczególnych Etapów realizacyjnych określonych w § 5.

4.Wynagrodzenie częściowe za wykonanie przedmiotu umowy w ramach poszczególnych Etapów, określonych w § 1 ust. 3 umowy  płatne będzie na konto Wykonawcy przelewem w ciągu  30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5.Dane do wystawienia faktury:

a) Nabywca: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice   NIP 969-142-26-87,

b) Odbiorca: Urząd Miasta w Sośnicowicach ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest ryczałtowe. Obejmuje wykonanie całości zamówienia i  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym należny podatek VAT, a także wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wszystkich praw, o których mowa w § 8 umowy, obejmujących między innymi autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, prawo wykonywania autorskich praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych. Kwota ta zawiera w sobie również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności powstałych w ramach realizacji umowy egzemplarzy dokumentacji oraz wszelkich nośników, na których utrwalono dokumentację.

7. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9.W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z niniejszą umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.

§ 7

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Każdy z Etapów realizacji zamówienia wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 1-5 odebrany zostanie przez Zamawiającego na podstawie odbiorów częściowych.

2.  Odbiory częściowe realizowane będą na następujących zasadach:

1) przekazanie przez Wykonawcę danego etapu prac zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym;

2) Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że:

a) dostarczone opracowanie (częściowe) wykonane jest zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,

b) dokumentacja zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Jeżeli przekazane opracowanie będzie niekompletne lub nie będzie zgodne z założeniami określonymi w niniejszej umowie, Zamawiający na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanego częściowego przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę, aby w terminie do 14 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości.

4.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 3, zastrzeżeń do przekazanego opracowania, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji, procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie.

5. Jeżeli przedmiot umowy przekazany Zamawiającemu zgodnie z ust. 4, nie będzie zgodny z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3 zastrzeżeniami, lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Protokoły zdawczo-odbiorcze muszą być podpisane przez obie strony, tj. przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

7. Ustala się, że miejscem przekazania i odbioru przedmiotu niniejszej umowy jest siedziba Zamawiającego.

8.Wykonawca w ramach odbioru poszczególnych etapów zamówienia składa Zamawiającemu dokumenty wynikające z realizacji poszczególnych Etapów, określonych w § 1 ust. 3 pkt 1-5 niniejszej umowy.

§ 8

KOMUNIKACJA ORAZ WSPÓŁPRACA POMIĘDZY STRONAMI

1. Osoba reprezentująca Zamawiającego, która będzie uczestniczyć w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia, jest:  Ewa Tustanowska – inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego telefon: 32 335 86 24 e-mail: zagospodarowanie@sosnicowice.pl

2. Osobami reprezentującymi Wykonawcę, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, są: 1) Imię i nazwisko:................... telefon: ........... e-mail: .................. 2) Imię i nazwisko: .................. telefon: ................. e-mail: ..................

3. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane poniżej:

1) Zamawiającego - Urząd Miasta Sośnicowice ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice,

2) Wykonawcy -....................................................... oraz na adresy mailowe osób wskazanych w ust. 1 i 2.

4. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§ 9

KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, stosowane w przypadkach i wielkościach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe usunięcie wad przedmiotu umowy w stosunku do terminów ustalonych przez Strony -w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za każdy stwierdzony przypadek, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego),

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie zawartym w § 3 ust. 3 umowy w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, poza przypadkiem określonym w § 16 ust. 1 umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego).

4. Nałożone kary umowne podlegają sumowaniu.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (także wynagrodzenia przyszłego), a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia.

8. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1)za nieodpowiednie wykonanie prac, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2)za wszelkie związane z wykonaniem prac naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

2.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach Pzp, w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, tj. brutto: ………………………… zł (słownie: ……………………………………).

- Strony oświadczają, że zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 12

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymać w okresie realizacji umowy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów lub opłaconych polis.

- W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia obowiązywania umowy.

§ 13

RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy …. -miesięcznej rękojmi i gwarancji od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Za dokument gwarancyjny strony uznają niniejszą umowę. Okres rękojmi za wady fizyczne równy jest okresowi udzielonej gwarancji.

2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do wykonania projektów zmian w uchwałach i ewentualnego powtórzenia czynności proceduralnych w sytuacji wynikającej z przyjęcia uwag Wojewody do przedmiotu zamówienia lub rozstrzygnięcia Wojewody lub sądu oraz opublikowaniu uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

3. O zauważonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zawiadomienia w terminie 14 dni i pisemnego powiadomienia Zamawiającego o sposobie usunięcia wad.

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania nieodpłatnie wyjaśnień i opinii w zakresie interpretacji zapisów przedmiotu zamówienia, w okresie do 3 lat od chwili wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach w przedmiocie opracowanego planu.

5. Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwy przedmiot umowy, a wady tej nie mógł stwierdzić przyjmując przedmiot zamówienia, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy zastrzega sobie prawo zastosowania przepisów kodeksu cywilnego.

6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 5 powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania.

7. W wypadku niekompletności lub wad wykonanej pracy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o wadach, chyba że strony biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wad, ustalą inny termin.

8. W przypadku ujawnienia wad w czasie odbioru Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie ustalonym w protokole odbioru, nie przekraczającym 14 dni.

9. Usunięcie wad odbywa się na koszt Wykonawcy.

§ 14

PODWYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, zgodnie ze złożoną ofertą, wykona przedmiot umowy własnymi siłami/przy pomocy podwykonawców*. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres usług zostanie powierzony podwykonawcom: ….........………. w zakresie ……... (w zależności od oświadczenia złożonego w ofercie).*

- Zatrudnienie podwykonawcy, jego zmiana lub zmiana zakresu prac mu powierzonych 
w trakcie realizacji zamówienia, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie pisemnej zgody, o której mowa w ust. 2 w terminie 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy z podwykonawcą. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia oraz posiadanie odpowiednich środków do wykonania zamówienia, dotyczących podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, nie krótszy niż 3 dni.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania  i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

- Warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom za wykonanie przez nich części umowy poprzez dołączenie do faktury oryginału oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu.

§ 15

PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przygotowanych przez siebie jako twórcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa majątkowe (dalej „Prawa autorskie") przejdą na Zamawiającego równocześnie chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania danej dokumentacji, na mocy którego określony utwór zostanie przekazany Zamawiającemu - na wszelkich polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

1) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję (za pomocą wszystkich technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celów włączając bez ograniczeń budowę, wykończenie, utrzymanie, promocję, reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu;

2) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym;

3) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką;

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów ją urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć, w tym dla celów aranżacji wnętrz.

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do Utworu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą Umową.

5. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich wynikających z określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zależnych praw autorskich.

6. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem Przedmiotu Umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy.

7. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń z Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadzać zmiany do niej, również po ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową eksploatacją, utrzymaniem, remontami i modernizacjami Przedmiotu Umowy.

8. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 9 ust. 3  niniejszej umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy lub jego Etapu, a także w usunięciu stwierdzonych wad i usterek - trwającej dłużej niż 14 dni, bez konieczności wzywania Wykonawcy do realizacji zamówienia;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy,

3) jeżeli suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 2 i 3.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych prac, które zostały uznane za prawidłowo wykonane oraz zapłaty wynagrodzenia za te prace na podstawie podanej w ofercie ceny ofertowej i komisyjnego procentowego określenia poziomu zaawansowania odebranych prac.

§ 17

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy,  w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

- nieuzyskania lub opóźnienia w uzyskaniu, przy należytej staranności ze strony Wykonawcy, wymaganych prawem opinii i uzgodnień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od stron, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości terminowego wykonania umowy,

- w razie zmian przepisów prawa wpływających na procedurę opracowania przedmiotu umowy;

- Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany określone w pkt 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3).

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 4) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 4) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 4).

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1) - 4)  obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy, pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

- Stosownie do treści art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

- zmiana wynagrodzenia może następować co kwartał, począwszy najwcześniej od 13-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

- Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 9 nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 9 pkt 2). Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.

- Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez:

- wskazanie innego podwykonawcy;

- zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy;

- rezygnację z podwykonawców.

- Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-11 Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy:

- usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji;

- zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.).

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony podejmą rokowania w celu polubownego załatwienia sporu. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

5. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1)	Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2)	Specyfikacja warunków zamówienia – załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: