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ZP-16/2026  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Sośnicowice

                                                                                 

                   ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ
                                              Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr
zawarta w dniu ………………………. w Sośnicowicach, 
pomiędzy Gminą Sośnicowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 19,                         44-153 Sośnicowice, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez …………………….  – …………………………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - …………………………….
a 
……………………………………………………………………………………………… zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez
……………………………  – …………………………………… .
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793)                  - dalej jako ustawa p.z.p, została zawarta umowa o następującej treści.

Przedmiot umowy
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Sośnicowice” w formule "zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, na podstawie których możliwe będzie wykonanie robót budowlanych na realizację inwestycji oraz wykonanie (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej) robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą w ramach zadania, o którym mowa w ust. 1.
3. Szczegółowe określenie i zakres przedmiotu umowy zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik do SWZ oraz w niniejszej umowie. 

4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie czynności Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami i zaleceniami właściwych organów oraz zasadami sztuki budowlanej. 
5. Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z decyzją pozwalającą na wykonanie robót budowlanych. Decyzje, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi i uzyska we własnym zakresie i na własny koszt, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.  
6. W ramach dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy wskazanym w ust. 1 umowy Wykonawca: 

1) wykona i uzyska konieczne wnioski i wszelkie opinie, uzgodnienia, zezwolenia pozwolenia (inne decyzje administracyjne), których obowiązek uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa, 

2) wykona i uzyska niezbędne ekspertyzy i badania dla realizacji inwestycji, 

3) wykona wszelkie materiały przygotowawcze, w tym: 

a) dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, 

b) mapę do celów projektowych (w kolorze), 

d) dokumentację geotechniczną, jeśli taki obowiązek wystąpi, 
e) badania geologiczno - inżynieryjne w rozszerzonym zakresie, jeżeli konieczność ich wykonania wynikać będą z warunków geologiczno – górniczych, 

4) wykona Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu dla celów pozwolenia na budowę,
5) wykona Projekty Techniczne dla poszczególnych branż, 
6) wykona Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

7) uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego deklarację zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód lub dokumentu (informacji) potwierdzającego zgodność projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód,

8) uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego operat ppoż obejmujący m.in. sprzęt gaśniczy oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,

9) wykona dokumentację odbiorową (powykonawczą) niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz odbioru robót, w tym wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomi o zakończeniu budowy organ nadzoru budowlanego,
10) wykona kosztorys powykonawczy wg wskazań Zamawiającego,
11) uzyska inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12)Prace budowlane należy realizować zgodnie z operatem dendrologicznym (projektem ochrony zieleni – jeśli będzie wymagany), będący załącznikiem do umowy. 
13) Uzyska niezbędne zgody na wycinki drzew i krzewów, jeśli taka konieczności nastąpi. Załącznikiem do umowy jest opracowana przez Zamawiającego inwentaryzacja i operat dendrologiczny.
7. Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne                      i zastosowane materiały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić uczciwą konkurencję, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Wykonawca złoży oświadczenie o niewykorzystywaniu  znaków towarowych, patentów i sformułowań w tejże dokumentacji zgodnie ze zdaniem poprzednim. 
8. Dokumentacja projektowa winna zawierać rozwiązania projektowe spełniające standard transportowy zawarty w dokumencie Standardy Dostępności w Samorządzie, dostępnej na stronie: https://funduszeue.slaskie.pl/web/guest/w/standardy_dostepnosci_w_samorzadzie
9. Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej                   w innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą. 

10. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim: 

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.),
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.)                     wraz z przepisami wykonawczymi, 

c) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), 

d) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86 poz. 579), 

e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518), 

f) ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), 

g) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.).
   Termin realizacji
§ 2
1. Termin zakończenia realizacji kompletnego przedmiotu umowy ustala się do dnia:  15.12.2026r. 
2. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przyjętego zawiadomienia o zakończeniu budowy przez organ nadzoru budowlanego.
3. Realizacja zamówienia będzie odbywać się w następujących etapach:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej: do 45 dni od dnia podpisania Umowy;

2) Wykonanie robót budowlanych: od dnia zatwierdzenia dokumentacji projektowej do dnia wskazanego w ust. 1.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram należy dostarczyć do Zamawiającego do 14 dni od podpisania przedmiotowej umowy. 

Obowiązki Stron
§ 3
1. Zamawiający:
1) Zapewni nadzór inwestorski i bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 
2) Zapewni nadzór inwestorski, który w terminie do 14 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę każdego z dokumentów dotyczących dokumentacji projektowej (np. projektu budowlanego, specyfikacji materiałowej itp.) dokonają sprawdzenia zgodności dokumentów/projektu z wymogami – Programem Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiającego, natomiast w przypadku niezgodności przekażą Wykonawcy uwagi.         
3) Przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, na podstawie którego będą prowadzone roboty budowlane. 
4) Dokona czynności odbiorowych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz dokona zapłaty wynagrodzenia. 

2. Wykonawca: 
1) Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz zapewni kierownictwo, siłę roboczą, sprzęt, niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ, zapisami niniejszej umowy, złożoną ofertą Wykonawcy, złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zgodnie z najwyższą starannością. 

3. W zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt: 
1) uzyskać wszystkie materiały potrzebne do projektowania, w tym mapy do celów projektowych wraz z ich aktualizacją, 

2) uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

3) przestrzegać warunków wynikających z uzyskanych już przez Zamawiającego opinii i uzgodnień, dokonać ich aktualizacji, jeśli zaistnieje taka konieczność, 

4) zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach (o ile będzie to wymagane przepisami), 

5) uzgadniać i konsultować z Zamawiającym dokumentację projektową na każdym etapie jej opracowywania, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych rozwiązań materiałowych, 

6) przeprowadzić co najmniej 2 spotkania robocze z Zamawiającym, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, które muszą zakończyć się spisaniem protokołu podpisanym przez Strony, 
7) sporządzać minimum co 2 tygodnie pisemny raport z postępu prac oraz przesyłać go w formie papierowej i/lub elektronicznej na adres Zamawiającego, 

8) prowadzić na etapie budowy inwestycji co 2 tygodnie radę budowy przy udziale Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Projektanta.  
9) uzyskać wszystkie decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbędne do wykonania robót budowlanych, 

10) opracować dokumentację projektową zawierającą: 

11) projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu - 4 egz. w wersji papierowej,
12) projekt techniczny dla poszczególnych branż – 3 egz. w wersji papierowej,
13) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót- 2 egz. w wersji papierowej,
14) wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji na 1 egz. płyty CD lub innym nośniku danych w formie plików *.doc, *.PDF oraz *.DWG i/lub DXF,ATH, Excel, 

4. W zakresie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt: 
1) wyznaczyć Kierownika budowy / Kierowników robót posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 lit. e) - h) i ust. 2 umowy, 

2) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót w organie nadzoru budowlanego, kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu,

4) prowadzić dziennik budowy,
5) dokonać (przy współudziale Zamawiającego) inwentaryzacji terenu placu budowy, także zdjęciowej / filmowej placu budowy oraz dostarczyć protokolarnie jej wynik Zamawiającemu w terminie 7 dni od przejęcia placu;
6) wykonywać roboty z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokumentacji projektowej, 

7) zapewnić geodezyjną obsługę budowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670),
8) dokonać geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia technicznego. Sieci należy zinwentaryzować w wykopie otwartym przed jego zakryciem zgodnie z art. 43 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane, 

9) zapewnić obsługę laboratoryjną do wykonania prób, sprawdzeń i pomiarów wraz z protokołami odbioru oraz ponieść wszelkie koszty z tym związane,
10) w ramach umownego wynagrodzenia zapewnić wykonanie przeglądów gwarancyjnych urządzeń dostarczonych w ramach wykonania niniejszej umowy przez podmioty wymagane przez producentów urządzeń w celu utrzymania gwarancji producenta w okresie wskazanym w § 18 ust. 1 umowy bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W razie niezapewnienia wykonania przeglądu w terminie do 7 dni przed terminem wymaganym przez producenta Zamawiający może samodzielnie zlecić wykonanie przeglądu na koszt Wykonawcy, 
11) własnym kosztem i staraniem utrzymać teren budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych oraz przejść/ciągów komunikacyjnych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a także usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci; utrzymywać drogi dojazdowe i przejścia w stałej czystości niezależnie od terminu realizacji inwestycji, oraz doprowadzić tereny do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy, 

12) urządzić, utrzymać i dokonać rozbiórki zaplecza budowy oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym zużycia wody i energii, 
13) jeśli będzie konieczność wycinki drzew – uzyskać decyzję na wycinkę drzew oraz uzyskać pozytywną opinii ornitologa przed wycinką drzew i ewentualnego przeniesienia gniazd, oraz  zlecić brakowanie uzyskanego z wycinki drewna;
14) nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia szkody udzielać Zamawiającemu informacji dotyczących wszelkich szkód oraz zabezpieczyć, zinwentaryzować i naprawić powstałe szkody, 

15) niezwłocznie informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) niezwłocznie informować Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

17) dostarczyć i zastosować do wykonania zamówienia wyposażenie, materiały i urządzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa z odpowiednimi deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi, atestami lub certyfikatami, 

18) przeprowadzić wszelkie wymagane przepisami próby, sprawdzenia, pomiary, badania, ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania odbioru robót, 

19) wywieźć wszystkie odpady powstałe przy wykonywaniu robót (gruz, śmieci, itp.) z placu budowy na wysypisko, opracować protokół z utylizacji oraz ponieść koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

20) oznakować plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczyć plac budowy i materiały na budowie, 

21) przeszkolić podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz pełnić nadzór nad ich stosowaniem, 

22) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy, w tym dokonać renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji, 

23) na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, deklarację zgodności, atesty lub certyfikaty,
24) sporządzić dokumentację powykonawczą (odbiorową) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, która musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe. Zamawiający wymaga, by dokumentacja powykonawcza zawierała między innymi:

25) dokumenty budowy: powykonawczy operat geodezyjny, 

26) kopię projektu budowlanego i/lub technicznego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załącznikami do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy oraz projektanta),

27) dziennik budowy, instrukcje techniczne,

28) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy),
29) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych – koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę,

30) oświadczenie kierownika budowy i kierownika robót branżowych, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach budowlanych,

31) oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie.
5. Wykonawca zapewni na swój koszt dokonanie wszystkich niezbędnych badań technicznych potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i bezpieczeństwa mienia, oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy, a logistyka prowadzonych robót będzie na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. 
8. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane przy użyciu własnych materiałów, wyrobów budowlanych oraz narzędzi, sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest właścicielem dostarczanych do realizacji Przedmiotu umowy materiałów budowlanych i urządzeń, 

2) zamontowane/posadowione urządzenia i materiały będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do użytku według potrzeb Zamawiającego, o których Wykonawca został poinformowany i są mu znane, 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami, 

4) zapoznał się szczegółowo z miejscem realizacji umowy i przedstawiona przez niego oferta jest kompletna, czyli uwzględnia wszelkie składniki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu. Jeżeli nastąpi ich zniszczenie lub uszkodzenie Wykonawca ma obowiązek naprawy powstałej szkody do stanu sprzed jej spowodowania. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich przez cały okres inwestycji. 

12. Wykonawca ponosi finansową i prawną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia bądź uszkodzenia wykonywanych wcześniej elementów budowlanych drogi bądź sieci uzbrojenia terenu. 

13. Wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji robót, szczególnie w obrębie terenów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych obciążają Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wad robót i usług, stwierdzonych w toku czynności odbiorowych i powstałych w okresie gwarancyjnym, w terminach wskazanych w § 19 umowy. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych wad. 

15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania kart nadzoru autorskiego potwierdzających wykonanie czynności nadzorczych. 

17. Wykonawca – przed przystąpieniem do robót – zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z właścicielami uzbrojenia. Do obowiązku wykonawcy należy zlecenie nadzorów branżowych. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej w ilości 1 szt. o dofinansowaniu ze środków FE SL o wymiarach 240x120cm. Wzór tablicy oraz zasady oznakowania Projektów dostępne na stronie funduszeeu.slaskie.pl.
19. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy  - umowy lub umów ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę określoną w §15 niniejszej umowy.
Podwykonawcy
§ 4
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy/ów / z udziałem podwykonawcy/ów. (niepotrzebne skreślić)  w następującym zakresie:

………………….....................................    - wykona następującą część zamówienia…………
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, do dnia przekazania placu budowy, informacji, o których mowa w art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawierającej nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane), o ile te informacje są już Wykonawcy znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian pod rygorem zapłaty kary umownej. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia projektu umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 niniejszego paragrafu.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia pod rygorem zapłaty kary umownej. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia Zamawiającemu, jeśli umowa nie spełnia,  w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. 

10. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 
11. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane elementy robót budowlanych jest przedstawienie dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Za dowód zapłaty uznaje się kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę Wykonawcy lub oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej mu kwoty przez Wykonawcę. Do wskazanego dokumentu należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię potwierdzenia przelewu płatności na konto podwykonawcy. Jeśli Wykonawca przy wykonywaniu robót nie korzystał z podwykonawców, to winien złożyć oświadczenie, że wykonane elementy robót zostały wykonane bez udziału podwykonawców. 
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

13. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.                 W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową                         o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym,               a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo                          2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy art. 462 - 465 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

20. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany albo rezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania odpowiedniej części zamówienia Podwykonawcy. 

22. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

24. Zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie opisany w umowie z podwykonawcą  jednoznacznie, wyciągiem z dokumentacji projektowej i pozycjami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Personel Wykonawcy
§ 5
1. Wykonawca oświadcza, że zapewnia: 
a) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie Pana/i ..................... tel. ……………….…,
b) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych do sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie Pana/i ..................... tel. ……………….…,
c) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, w osobie Pana/i ..................... tel. ……………….…,
d) Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, w osobie …….…… tel. …….……..……., 
e) Kierownika budowy: Pana/i ..................... tel. ……………….… wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadającego właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz telefon komórkowy nr …………………………... w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót. 
f) Kierownika robót sanitarnych: Pana/i ..................... tel. ……………….… wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadającego właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz telefon komórkowy nr …………………………... w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót.
g) Kierownika robót elektrycznych: Pana/i ..................... tel. ……………….… wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadającego właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz telefon komórkowy nr …………………………... w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót.
h) Kierownika robót drogowych: Pana/i ..................... tel. ……………….… wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadającego właściwe uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz telefon komórkowy nr …………………………... w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót.
i) Przedstawiciel Wykonawcy: Pana/i ..................... tel. ……………….…   
2. W przypadku konieczności dokonania zmiany na stanowisku kierownika budowy, projektanta lub kierownika robót Wykonawca jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych i wyznaczyć na to stanowisko osobę/by spełniającą/ce co najmniej warunki, które zostały określone w SWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Zmiana projektanta, kierownika budowy i kierownika/ów robót wymaga podpisania aneksu do umowy.  
3. Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski we własnym zakresie – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i całego przedmiotu zamówienia oraz przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi określony w § 17 umowy. 

4. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy. 

5. Na każdym etapie prac Kierownik Budowy ma obowiązek niezwłocznego udostępniania Zamawiającemu na jego ustną lub pisemną prośbę dziennika budowy. 

6. Kierownik budowy jest zobowiązany do uzyskania akceptacji od inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie w procesie budowlanym określonych urządzeń i materiałów budowlanych zgodnych z projektem (art. 10 ustawy Prawo budowlane). Powyższa akceptacja zostanie złożona pisemnie na wniosku materiałowym z załączonymi dokumentami w postaci kart technicznych, atestów, aprobat, certyfikatów i innych, potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Uzyskanie akceptacji następuje przed zabudową urządzeń i materiałów budowlanych, w przeciwnym razie inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wstrzymania wykonania dalszych robót budowlanych (art. 26 ustawy Prawo budowlane). 

7. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia  robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie kierownika budowy stwierdzające przyjęcie obowiązków Kierownika budowy oraz kopie posiadanych uprawnień budowlanych wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a także plan BIOZ jeżeli na podstawie przepisów Prawa budowlanego jest on wymagany. 

8. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają korespondencję przesłaną pod te adresy za skuteczne doręczenie:

1) Zamawiający: adres siedziby: Gmina Sośnicowice 44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19, tel. 322387191, fax. 32 2387550, email: um@sosnicowice.pl 

2) Wykonawca: adres siedziby: ……………………………….
Wynagrodzenie 
§ 6
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania kompletnego przedmiotu umowy wynikające z niniejszej umowy, SWZ oraz jej załączników.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, w formie ryczałtu w wysokości netto …………….…… zł, słownie: …………………..………zł, plus podatek VAT …% w wysokości …………..…… zł, co daje łączną kwotę brutto ……………..……… zł słownie: ………………..……… zł. 

3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, że wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, tj. zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy i sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, przeniesienie majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, a także pełnienie nadzoru autorskiego, jak również nieujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty obsługi geodezyjnej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, decyzji itp., opłat za ścieki, odpady, zabezpieczenia placu budowy, przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu należytego, a także koszty robocizny, materiałów, sprzętów i urządzeń, szkolenia personelu Zamawiającego, ryzyka pogorszenia się warunków geotechnicznych, usuwania kolizji, awarii, tablic budowlanych, itp., a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów ww. robót i prac. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa jedynie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i nieujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

6. W przypadku wystąpienia robót/usług dodatkowych, o których mowa w § 9 umowy, rozliczenie za ich wykonanie nastąpi na podstawie zaakceptowanego kosztorysu przez Inspektora nadzoru, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem, o którym mowa         w § 9 ust. 5 umowy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót/usług dodatkowych, o których mowa w § 9 niniejszej umowy, odebranych bez zastrzeżeń, cenę określoną w kosztorysie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6. Zapłata może nastąpić po protokolarnym odbiorze robót/usług dodatkowych na podstawie faktury wystawionej zgodnie z § 7 ust. 1 umowy. 
                                                          Płatności
§ 7
1. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizowana będzie płatnościami częściowymi, każdorazowo na podstawie faktury VAT za wykonane etapy prac, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji umowy.       
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujących częściach: 

1) I część – po przekazaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uzyskania deklaracji zgodności projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód lub dokumentu (informacji) potwierdzającego zgodność projektu z celami środowiskowymi dla jednolitej części wód, zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
2) Kolejne części - do wysokości 50% wartości brutto zamówienia określonego w § 6 ust. 2 umowy, płatne zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie protokołów odbioru częściowego po wykonaniu całości robót danej pozycji, 

3) Płatność końcowa – w wysokości 50% wartości brutto zamówienia określonego w § 6 ust. 2 umowy, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru wydzielonego etapu robót, za które następuje zapłata. 
4. Faktury płatne będą na rachunek Wykonawcy nr: ……………………………..……………………….. w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy.
5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zapłata na rzecz lidera konsorcjum jest jednoznaczna z zapłatą dla całego konsorcjum i zwalnia Zamawiającego z obowiązku płatności poszczególnych członków konsorcjum. 

7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w przedmiotowym wykazie. 

8. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 8 z uwagi na brak ujawnienia w wykazie numeru rachunku bankowego Wykonawcy Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

9. W sytuacji wskazanej w ust. 9, płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego rachunku bankowego w wykazie. 

10. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 10, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie za okres pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności, a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o której mowa w ust. 10, jak również z obowiązku naprawienia szkody oraz wszelkich innych roszczeń z tym związanych. 
11. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez  Wykonawcę wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu: 
1) kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego 
o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub
2) pisemnego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty wynagrodzenia przypadającego podwykonawcom.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 13-17 umowy.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
15. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej  umowy bez jego zgody.
16. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych) a wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w Umowie.

17. Strony zgodnie postanawiają, że wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym przepisami regulującymi tryby szczególne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania faktur, o ile mają zastosowanie. Strony przyjmują do wiadomości funkcjonowanie Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) jako odrębnego kanału wymiany ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w zamówieniach publicznych, przy czym korzystanie z PEF nie zastępuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje zastosowanie obowiązek jej wystawienia w KSeF. Strony postanawiają, że w ramach niniejszej umowy PEF może być wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz do przekazywania załączników do faktur, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, natomiast przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych jest wyłączone. 

18. W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej (tzw. KSeF) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić element określany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako „Podmiot3” dotyczący Nabywcy.

19. Faktury ustrukturyzowane (tzw. KSeF) powinny być wystawiane przez Wykonawcę w następujący sposób:

Podmiot 2:

Gmina Sośnicowice,

Rynek 19,

44-153 Sośnicowice

NIP 969-14-22-687

Podmiot 3:

Urząd Miejski w Sośnicowicach,

Rynek 19,

44-153 Sośnicowice,

NIP 631-10-04-730

Rola: Odbiorca faktury

20. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur niezgodnie  z ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, przewidziane w niniejszej umowie oraz wskazane na wystawianych fakturach terminy płatności nie zobowiązują Zamawiającego do dokonania zapłaty w określonym terminie z uwagi na konieczność identyfikacji właściwego odbiorcy faktury. 

21. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej (tzw. KSeF),                               (w szczególności z uwagi na awarię Krajowego Systemu e-Faktur lub jego niedostępność), Wykonawca zobowiązany jest przekazać fakturę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres mailowy:

um@sosnicowice.pl 

22. Faktury nieustrukturyzowane należy wystawić na :

Nabywca:

Gmina Sośnicowice,

Rynek 19,

44-153 Sośnicowice

NIP 969-14-22-687,

Odbiorca:

Urząd Miejski w Sośnicowicach,

Rynek 19,

44-153 Sośnicowice

Zasada DNSH (Do No Significant Harm)

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający zgodność z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), zgodnie z przepisami i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania materiałów, urządzeń i technologii spełniających wymagania środowiskowe oraz energetyczne określone w dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych dotyczących zasady DNSH;

2) prowadzenia gospodarki odpadami powstającymi w trakcie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych oraz przekazywania ich uprawnionym podmiotom;

3) prowadzenia robót w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby, ograniczenie hałasu oraz racjonalne gospodarowanie zasobami;

4) stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających powstawanie odpadów oraz umożliwiających ich odzysk lub recykling, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu dokumentów i informacji niezbędnych do potwierdzenia spełnienia zasady DNSH, w szczególności:

1) kart technicznych materiałów i urządzeń, deklaracji właściwości użytkowych lub innych dokumentów potwierdzających ich parametry środowiskowe i energetyczne;

2) informacji dotyczących sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych;

3) dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom;

4) innych informacji i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w celu prawidłowego raportowania realizacji projektu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie przekazywania informacji i dokumentów niezbędnych do wykazania zgodności z zasadą DNSH w trakcie kontroli, audytów lub monitoringu prowadzonych przez instytucje krajowe lub instytucje Unii Europejskiej.

5. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie może stanowić naruszenie postanowień umowy.

                                                  Dodatkowe usługi/Roboty budowlane
§ 9
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług/robót budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 7 dni w formie pisemnej o konieczności ich wykonania. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru konieczności wykonania dodatkowych usług i/lub robót budowlanych, o których mowa w ust.1 przez Zamawiającego, Strony przy udziale Kierownika budowy, projektanta i Inspektora nadzoru spiszą protokół konieczności zawierający uzgodnienia stron dotyczące zakresu i warunków wykonania dodatkowych usług i/lub robót budowlanych. Po podpisaniu protokołu konieczności Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu kosztorys wykonania robót/usług dodatkowych. Protokół i kosztorys będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. 

3. Realizacja dodatkowych usług i/lub robót budowlanych może nastąpić po dokonaniu zmiany niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie lub częściowe wykonanie robót w protokole konieczności. 
4. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorom na podstawie protokołu odbioru robót przez inspektora nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez osobę odpowiedzialną, gotowości do ich odbioru. Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu powinien zostać uzupełniony dokumentacją zdjęciową. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, lub pomimo poinformowania właściwego inspektora nadzoru zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające przed w/w terminem bez ich uprzedniego odbioru przez inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami § 19 ust. 2 pkt 8 umowy. 
5. Ewentualne roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane po podpisaniu stosownego aneksu na podstawie protokołu koniczności, obmiaru robót do wykonania i kosztorysu przy zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu przedłożonego Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

6. W przypadku braku pozycji kosztorysowych Zamawiający dopuszcza do wyceny robót dodatkowych metodę szczegółową należy stosować – KNR i KNNR i kalkulacje własne z uzgodnionymi z Zamawiającym wielkościami nakładów rzeczowych. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 muszą być każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego oraz nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

            Nadzór autorski


§ 10
1. Wykonawca zapewnia wykonanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach, od rozpoczęcia budowy do czasu zakończenia i rozliczenia Przedmiotu umowy. Wykonawca w ramach nadzoru powinien służyć wyjaśnieniami na każde żądanie Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz realizować inne czynności wynikające z pełnienia nadzoru autorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego będzie należało w szczególności: 

1) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

4) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, 

5) udział w komisjach i naradach technicznych, radach budowy w razie potrzeby lub spotkaniach roboczych na wezwanie Zamawiającego, 

6) wykonanie koniecznych opracowań, w tym zmian dokumentacji projektowej, których potrzeba sporządzenia wyniknęła na etapie realizacji robót budowlanych i przekazanie ich Zamawiającemu w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentować będzie przez: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują, 

c) wpisy do Dziennika Budowy, 

d) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy. 

3. Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej, według potrzeb Zamawiającego. Wezwanie do wykonania czynności nadzoru autorskiego będzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej na adres: …………………………………………………………… lub elektronicznej (mailowej) na adres mailowy: ………………………………….……………………………………… 

4. Wykonanie nadzorów autorskich zostanie wykazane i potwierdzone w protokołach odbioru robót budowlanych i załączonych kartach nadzoru autorskiego. 

5. Nadzór autorski zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy organizowanych w odstępach dwu tygodniowych.

                           Warunki odbioru dokumentacji projektowej 

§ 11 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej pod kątem zgodności dokumentów / projektu z wymogami/ Programem Funkcjonalno-Użytkowym Zamawiającego w terminie określonym w zatwierdzonym harmonogramie robót. 
2. Dokumentacja będzie wykonana i przekazana Zamawiającemu w sposób określony w § 3 ust. 3 umowy. 

3. W przypadku zastrzeżeń do zawartości wykonanej dokumentacji, Wykonawca na koszt własny dokona niezbędnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentację do odbioru przez Zamawiającego w terminie mu wyznaczonym. 

4. W przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej o występowaniu nieprawidłowości w dokumentacji, Wykonawca bezzwłocznie i na koszt własny dokona niezbędnych poprawek i/lub uzupełnień w terminie wskazanym przez organ. 

5. Odbiór w zakresie dokumentacji projektowej − odbędzie się z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru podpisanego przez strony lub ich upoważnionych przedstawicieli, nie wcześniej niż po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia braku wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej stanowiącej podstawę do wykonywania robót budowlanych. 

6. Odbiór dokumentacji projektowej wymaga formy pisemnej – protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

7. Przy przejmowaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej, co nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego za jakość dokumentacji projektowej i kompletność ze względu na cel jej opracowania. 

    Odbiór robót budowlanych 

§ 12 
1. Ustala się następujące odbiory robót budowlanych: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiory częściowe i końcowy robót, 

- odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny. 

2. Przewiduje się odbiory częściowe wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i technologią ich wykonania, 
3.Ilekroć w toku realizacji umowy zachodzić będzie przypadek dokonywania odbioru częściowego, stosuje się do niego następujące zasady działania:

1) Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego. Do zgłoszenia Wykonawca, załącza:

a) protokół odbioru częściowego wraz z tabelą elementów rozliczeniowych,

b) inwentaryzację geodezyjną elementów ulegających rozliczeniu,

c) kopię wpisów do dziennika budowy,
d) kopie atestów na wbudowane materiały i urządzenia,

e) karty katalogowe, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń oraz wymagane certyfikaty i dopuszczenia w języku polskim,

f) spis przekazywanych dokumentów,

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3) Odbiór częściowy potwierdzony jest pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

4) W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający zarządza przerwę w czynnościach odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. Dalsze czynności odbiorowe realizowane będą wedle procedury, jak dla dokonania odbioru.

4.Po zakończeniu robót budowlanych nastąpi odbiór końcowy robót. 

5.Odbiory dokonywane będą w formie protokołu podpisanego przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru. 

6. O gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. 

7.Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

8.Brak pisemnego potwierdzenia faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru, lub nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia inspektorowi nadzoru lub brak zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych (lub złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie) stanowi o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. Termin, o jakim mowa w ust. 10 umowy rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

9. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe. 

10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

11. Do zgłoszenia odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu m. in.: 

a) dokumentację powykonawczą zawierającą projekty budowlane i techniczne wraz z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz nadzór autorski, 

b) geodezyjną dokumentacją powykonawczą – zgłoszenie do ośrodka geodezyjno-kartograficznego, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń; aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i badań, atesty dotyczące obierania elementu robót itp., 

d) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 

e) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i badań oraz inne wymagane dokumenty powykonawcze, 

f) dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni Zamawiającemu), 

g) karty przekazania odpadów, 

h) dziennik budowy, 

i) karty gwarancyjne urządzeń, 
j) wykonany serwis zdjęciowy oznaczony data jego wykonania, dokumentujący stan istniejących nawierzchni ulic i chodników, a także ogrodzeń przed wykonaniem prac jak i po jego zakończeniu,
k)spis przekazywanych dokumentów

l) inne, wymagane przepisami dokumenty. 

12. Jeżeli wykonawca nie przedłoży dokumentów wymienionych w powyższym punkcie Zamawiający może nie dokonać odbioru końcowego robót. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczyć termin ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany stosowny protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad (jeżeli wystąpią). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do wystąpienia o wyznaczenie terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac/robót jako wadliwych. 

16. Ustala się, że w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku będzie miał miejsce przegląd gwarancyjny. 

17. Wszystkie czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej – stosownego protokołu odbioru, pod rygorem nieważności. 

     Autorskie prawa majątkowe 

§ 13
1. Dokumentacja projektowa staje się własnością Zamawiającego z datą jej protokolarnego odbioru. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w zakresie przedmiotu umowy przysługują mu autorskie prawa majątkowe i w związku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporządzania tymi prawami. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, przeniesie bez żadnych ograniczeń na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, będzie obejmowało następujące pola eksploatacji: 

a) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z Inwestycją, 
b) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

c) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, 

d) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line, 

e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

g) wyświetlanie, reprodukcja publiczna przez Internet lub inne techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowej sieci komunikacji, 

h) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie poprzez satelitę, 
i) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w ramach realizacji umowy z wykonawcą prac budowlanych oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym Utworem, 

j) wykorzystanie Utworu lub Utworu zmienionego zgodnie z pkt i) powyżej do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie Utwór lub zmieniony Utwór. 

5. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie w/w praw nastąpi z chwilą odbioru dokumentacji bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tej kwestii. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 umowy zapewnia sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekście wykonanej dokumentacji projektowej. 

7. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 


 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
§14
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzone polisą lub innym dokumentem, ważną przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milionów złotych). 

2. Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają w szczególności: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 

c) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w dokumentacji powykonawczej, 

d) ubezpieczenie od wad i braków w dokumentacji powykonawczej, 

e) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, 

f) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy oraz pracą maszyn i urządzeń budowlanych. 

3. Posiadane ubezpieczenie będzie zabezpieczać odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu przyjętym w celu wykonania przedmiotu zamówienia tj. w mieniu powierzonym oraz za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez ubezpieczyciela, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność, oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstałych w szczególności w wyniku: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców, 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych, 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich, 

4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych robót. 

7. Jeżeli termin, na który została zawarta umowa ubezpieczenia upływa w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w dniu upływu ważności tej umowy, bez wzywania przez Zamawiającego - przedłoży uaktualnioną polisę lub inny dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na dotychczasowych warunkach.
8. W przypadku zmiany terminu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia obowiązywania niniejszej umowy i niezwłocznie,                       nie później niż w dniu upływu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia, przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na dotychczasowych warunkach.
9. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w sytuacjach, o których mowa w ust. 7 i 8 
będzie stanowić podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej z tego tytułu.
Odstąpienie od umowy
§ 15
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Pzp.
2.  Zamawiającemu w przypadku:
 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub dalsze
     wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od  
umowy bez konieczności zapłaty kar umownych lub jakiegokolwiek odszkodowania;
2) likwidacji Wykonawcy;
3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia;
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót budowlanych lub prac projektowych bez uzasadnionych    przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
5) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót budowlanych lub prac projektowych i przerwa ta trwa dłużej niż kolejnych 14 dni oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki, jeżeli:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru;

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 21 dni od upływu terminu zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności powodującej odstąpienie.
Zmiana umowy                                                                                                                                      § 16
1.Strony przewidują następujące zmiany Umowy: 

1) Zmiana terminu realizacji umowy: 

a) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. rozstrzygnięcia powinny zostać wydane oraz opóźnienia te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) przy robotach budowlanych wystąpią niekorzystnie warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba że zwłoka z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę w terminach określonych Umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego (za złe warunki atmosferyczne uznaje się ponadprzeciętne opady atmosferyczne trwające powyżej 2 dni, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr), 
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,
f) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań. 

g) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.
h) decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, takich jak wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac archeologicznych,

i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

j) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,

k) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót,
2) Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania Przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 

- wskazanie innych podwykonawców; 

- zmianę podwykonawców,

- rezygnację z podwykonawców. 

2.  Ponadto Strony mają prawo dokonania następujących zmian umowy:

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, 

2) dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, 

3) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

5. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie albo wieloletniej prognozie finansowej stosowny aneks może zostać zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

6. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona umowy powiadomi drugą Stronę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności zabezpieczenia środków finansowych na sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach. 

7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
      Gospodarowanie odpadami 
§ 17 
1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 
2. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli technologicznie lub z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych jest on niemożliwy bądź nieuzasadniony to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji na własny koszt. 
3. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy (jeżeli występują). 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nienależytego postępowania z odpadami Zamawiający może zlecić ich utylizację na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi. 
Gwarancja i rękojmia
§ 18
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy            na okres … miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.           Okres rękojmi za wady równy jest okresowi udzielonej gwarancji i wynosi ........ miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad mogą zostać pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 4 do umowy (karta gwarancyjna). Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny. Nie przekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.
Kary umowne
§ 19
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowić będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub za wady w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2 umowy, 

4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany                    – w wysokości 1000 zł za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jego zmiany, 

5) za nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane /usługi/dostawy lub jej zmian w wysokości 1000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                       – w wysokości 10% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której dotyczy zapłata, 

7) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –  w wysokości 0,2% kwoty zapłaconej nieterminowo faktury brutto za każdy dzień zwłoki, 

8) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu uaktualnionej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową, o której mowa w § 13 ust. 7 i 8 Umowy               – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

9) za niedopełnienie obowiązku poinformowania właściwego inspektora nadzoru o robotach ulegających zakryciu i zanikających oraz ich zakrycie lub pomimo poinformowania właściwego inspektora nadzoru zakrycie tych robót przed terminem odbioru, bez ich uprzedniego odbioru przez inspektora nadzoru – w wysokości kwoty 5000 zł za każdy przypadek, 

10) za dopuszczenie na plac budowy Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego –                      w wysokości 5000 zł za każdy przypadek, 

11) za niedopełnienie przez Wykonawcę/ podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, realizujących wskazane czynności w ramach niniejszej umowy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne obliczane indywidualnie za każdą osobę, jako iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono wymogu zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę,
12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5000,00 zł za każdy przypadek,

3. Zamawiający skieruje do Wykonawcy żądanie zapłaty należnych kar określonych w ust. 2, jeżeli zaistnieją przesłanki uzasadniające ich naliczenie. Należne kary muszą być zapłacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty przekazania przez Zamawiającego żądania zapłaty. 

4. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar określonych w żądaniu zapłaty, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić je z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.2 umowy.

6. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Kary pieniężne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia. 

8. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 20
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
      całkowitej podanej w ofercie w jednej lub w  kilku następujących formach:
1) pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy nr ………..,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,        
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 98).

2. *W przypadku zmiany terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia dokumentu gwarancji lub poręczenia w zakresie terminów ważności. (*dotyczy jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w tej formie.)
3. Część zabezpieczenia tj. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania tego przedmiotu przez  Zamawiającego za należycie wykonany.
4.  Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
      Klauzula pracownicza 
       § 21 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty ogólnobudowlane, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.). Powyższy obowiązek obejmuje roboty: 

1) obsługi administracyjno-biurowej budowy,

2) realizacji robót budowlano-montażowych.
2. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu żądane przez niego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę. Dowodami mogą być:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,

2) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do powierzenia wykonywanych przez nią czynności innej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie usług świadczonych przez te osoby, w ramach przedmiotu zamówienia. Czynności służące do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w tym zakresie nie stanowią - w ocenie Zamawiającego -  czynności, które co do zasady miałyby polegać na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Całość dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania w ramach zamówienia, będzie wykonywana przez osoby uprawnione: projektanci uprawnieni pełniący samodzielne funkcje w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, geodeci uprawnieni pełniący samodzielne funkcje w zakresie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, geolodzy uprawnieni pełniący samodzielne funkcje w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Osoby pełniące te funkcje podczas realizowania przedmiotu zamówienia będą podejmowały samodzielne decyzje dotyczące procedur związanych z projektowaniem, wykonaniem robót geologicznych i geodezyjnych, same będą wyznaczały sobie kolejność realizowanych czynności, będą reprezentowały Zamawiającego przed stronami postępowań administracyjnych, posiadając w razie potrzeby stosowne imienne pełnomocnictwa.
                                                   Postanowienia końcowe
                                                                                     § 22




1. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych  osób fizycznych przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1)(RODO).
2.     Wszelkie ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 23
Wykaz załączników do umowy:
1) Specyfikacja  warunków zamówienia,
2) Oferta wykonawcy,
3) wzór karty gwarancyjnej,
4) wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia.
Zamawiający :                                                                                               Wykonawca:
Załącznik nr 3 do umowy
...............................................
PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY
KARTA GWARANCYJNA
Stosownie do ustaleń § 17 ust. 1 umowy z dnia .................. Nr .............................................
przedmiotem której jest realizacja zadania pn.:
                Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Sośnicowice
Gwarant
………….........................................................................................................................
........................................................................................................................................
……….............................................................................................................................
udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 umowy na okres .................. miesięcy na następujących warunkach:
1. 
Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
2. 
Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.
3.  Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w zakresie i na zasadach określonych przez producenta danego materiału lub urządzenia okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału lub urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
4. 
W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów ), w szczególności gwarancja będzie obejmowała wady polegające na tym, że:
1)  
przedmiot zamówienia nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2)  
nie ma właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił kupującego w ofercie i umowie;
3)  
nie nadaje się do celu, o którym zamawiający poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4)  
została zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym;
5. 
O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej podając rodzaj stwierdzonej wady.
6. 
W przypadku, gdy wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Gwarant zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na własny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wadzie z wezwaniem do jej usunięcia. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia.
7. 
Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.
8. 
W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta –Wykonawcy.
9.   Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo, po bezskutecznym upływie określonego terminu na usunięcie wady, zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę – Gwaranta przedmiocie zamówienia.
10. 
Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, itp.
11. 
W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady. Do momentu przeprowadzenia dowodu przyjmuje się domniemanie, że wada objęta jest gwarancją. Po bezskutecznym upływie ww. terminu przyjmuje się, że wada objęta jest gwarancją. 
12.   Okres gwarancji na elementy naprawione, będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.
13.     Najpóźniej w okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający  przystąpi do przeglądu pogwarancyjnego z udziałem Gwaranta.
14.    Zamawiający pisemnie powiadamia Gwaranta  o terminie przeglądu pogwarancyjnego. Gwarant  ma obowiązek uczestniczyć w procedurze przeglądu pogwarancyjnego.
15.  Nieobecność Gwaranta  podczas przeglądu pogwarancyjnego, upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego przeglądu. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego przeglądu są wiążące dla Gwaranta.
16.  Ponadto Gwarant oświadcza, że: prace zostały wykonane zgodnie z umową NR …………. z dnia………….., z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz stworzył konieczne podstawy formalno – prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie.
17.   Niniejsze oświadczenie gwarancyjne Gwarant  zobowiązuje się złożyć w dniu odbioru końcowego i Strony zgodnie postanawiają, że jego niezłożenie spowoduje, brak skutecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
18.    Gwarant  zobowiązuje się informować Zamawiającego  pisemnie o każdym przypadku usunięcia wad.
19. 
Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
20. 
Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.
Sośnicowice , dnia ................................... r. ……………………….
...............................................
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA 
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU GWARANTA
Załącznik nr 4 do umowy
...............................................
PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY
WYKAZ OSÓB ODDELEGOWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
pn.:   Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Sośnicowice
	L.p.
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Oświadczam/-y, że podane w powyższym wykazie osoby pod numerem....................są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 







…………………………………………
(podpis)
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