## 2008-2009
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011
Tabela 17
|  |  | prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych |  |  |  | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
|  |  | - | wzrost skumulowany (%) |  |  | 3 | 6.5 | 11.3 | 16.3 | 21.8 | 27.8 | 33.8 | 3380%
|  |  | - | wzrost jednoroczny (%) |  |  | 3 | 3.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 0%
[8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Zadania z zakresu sfery społecznej ( S )
Kod | Dział | Rozdział | Inwestycja | Okres | Łączne nakłady | Źródło | do 2008: Realizacja | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
|  |  |  | realizacji | finansowe [PLN] | finansow. | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
S-1 | 801 | 80101 | Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach | 2007-2010 | 3256003 | nakłady | 52000 | 23132 | 1660775 | 1520096 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 3256003
[5 empty] | 3245375 | środki własne budżetowe* | 52000 | 12504 | 249116.25 | 228014.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 541634.65
S-2 | 926 | 92601 | Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich | 2008-2009 | 950000 | nakłady | 0 | 200000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 950000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 100000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 450000
S-3 | 801 | 80101 | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach, zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego | 2008-2009 | 1188100 | nakłady | 0 | 48100 | 1140000 | 0 | 0 |  |  |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 26000 | 171000 | 0 | 0
S-4 | 750 | 75023 | E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów | 2008-2011 | 375000 | nakłady | 0 | 105000 | 100000 | 164000 | 6000 |  |  |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 375000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 20000 | 15000 | 24600 | 900 | [5 empty] | 60500
|  |  | RAZEM NAKŁADY |  |  |  | 52000 | 376232 | 3650775 | 1684096 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5769103
|  |  | RAZEM ŚRODKI GMINY |  |  |  | 52000 | 158504 | 785116.25 | 252614.4 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1249134.65
|  |  | * - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 52000 | 158504 | 785116.25 | 252614.4 | 900
[16 empty] | 3256003 | 0
|  |  | Deficyt w środkach pieniężnych |  |  |  | 0 | 217728 | 2865658.75 | 1431481.6 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4519968.35
|  |  | Finansowanie deficytu: | [13 empty] | 0
|  |  | S-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 10628 | 1411658.75 | 1292081.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2714368.35
|  |  | S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | Realizacja do 2008: 0 |  |  |  | 0
|  |  | S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 100000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 500000
|  |  | S-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 22100 | 969000 | 0 | 0
|  |  | S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 85000 | 85000 | 139400 | 5100 | [5 empty] | 314500
|  |  | STAN KOŃCOWY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011
Tabela 18
|  |  | prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych |  |  |  | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | - | wzrost skumulowany (%) |  |  | 3 | 6.5 | 11.3 | 16.3 | 21.8 | 27.8 | 33.8
|  |  | - | wzrost jednoroczny (%) |  |  | 3 | 3.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6
[8 empty] | 0% | 3% | 7% | 10% | 13% | 16%
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego ( E ) | bar: 3% to 16%
Kod | Dział | Rozdział | Inwestycja | Okres | Łączne nakłady | Źródło | Realizacja | [7 empty] | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
|  |  |  | realizacji | finansowe [PLN] | finansow. | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | Program kanalizacji gminy | 2007-2013 | 34074466 | nakłady | 1300 | 520000 | 11191350 | 11090050 | 7071766 | 1000000 | 3200000 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach; PWiK Gliwice |  | 34074466
[6 empty] | środki gminy | 1300 | 520000 | 3203066 | 3106376 | 1573168 | 150000 | 480000 |  |  |  | 9033910
E-1 | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków | 2008-2011 | 27074466 | nakłady | 0 | 20000 | 10391350 | 10391350 | 6271766 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 27074466
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - WFOŚiGW | 0 | 0 | 1806700 | 1805700 | 1089800
[6 empty] | - GFOŚiGW | 0 | 20000 | 596366 | 601976 | 363368
E-2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez PWiK Gliwice) | 2007-2010 | 2000000 | nakłady | 1300 | 500000 | 800000 | 698700 | 0 | 0 | 0 |  | PWiK Gliwice |  | 2000000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 500000 | 800000 | 698700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1998700
[6 empty] | - GFOŚiGW | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0
E-3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłówce | 2011-2013 | 5000000 | nakłady | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1000000 | 3200000 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 5000000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 150000 | 480000 |  |  |  | 750000
|  |  | RAZEM NAKŁADY |  |  |  | 1300 | 520000 | 11191350 | 11090050 | 7071766 | 1000000 | 3200000 |  |  |  | 34074466
|  |  | RAZEM ŚRODKI GMINY w tym: |  |  |  | 1300 | 520000 | 3203066 | 3106376 | 1573168 | 150000 | 480000 |  |  |  | 9033910
|  |  | * - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 0 | 500000 | 800000 | 698700 | 120000
|  |  | - WFOŚiGW (pożyczka) |  |  |  | 0 | 0 | 1806700 | 1805700 | 1089800
|  |  | - GFOŚiGW |  |  |  | 1300 | 20000 | 596366 | 601976 | 363368
0
|  |  | Deficyt w środkach pieniężnych |  |  |  | 0 | 0 | 7988284 | 7983674 | 5498598 | 850000 | 2720000 |  |  |  | 25040556
|  |  | Finansowanie deficytu: | [13 empty] | 0
|  |  | E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 7988284 | 7983674 | 4818598 | 0 | 0 |  |  |  | 20790556
|  |  | E-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | E-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 850000 | 2720000 |  |  |  | 4250000
|  |  | - nadwyżka z lat ubiegłych | [13 empty] | 0
|  |  | STAN KOŃCOWY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011
Tabela 19
|  |  | prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych |  |  |  | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | - | wzrost skumulowany (%) |  |  | 3 | 6.5 | 11.3 | 16.3 | 21.8 | 27.8 | 33.8
|  |  | - | wzrost jednoroczny (%) |  |  | 3 | 3.5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6
[8 empty] | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej ( I ) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3%
Kod | Dział | Rozdział | Inwestycja | Okres | Łączne nakłady | Źródło | do 2008: Realizacja |  | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
|  |  |  | realizacji | finansowe [PLN] | finansow. | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej | 2007-2010 | 0 | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 0
|  |  | w Sośnicowicach |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  |  | 0
I-1 | 700 | 70005 | Uzbrojenie terenu w infrastrukturę | 2007-2009 |  | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 0
|  |  | kanalizacyjną |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  |  | 0
I-2 | 700 | 70005 | Uzbrojenie terenu w infrastrukturę | 2007-2009 |  | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 0
|  |  | wodociągową |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  |  | 0
I-3 | 600 | 60016 | Usprawnienie dostępności komunikacyjnej | 2007-2010 |  | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 0
|  |  | terenów SAG w Sośnicowicach |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  |  | 0
|  |  | Nowe warunki dla rozwoju Sośnicowic | 2008-2010 | 2671678 | nakłady | 0 | 662837 | 1487163 | 521678 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 2671678
[6 empty] | środki własne | 0 | 165709 | 328074.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
I-1 | 010 | 01010 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej dla | 2008-2010 | 1344472 | nakłady | 0 | 544472 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 1344472
|  |  | terenów przy ul. Gimnazjalnej |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - WFOŚiGW | 0 | 136118 | 200000 | 0 | 0
[6 empty] | - GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I-2 | 010 | 01010 | Budowa infrastruktury wodociągowej dla | 2008-2010 | 368365 | nakłady | 0 | 118365 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 368365
|  |  | terenów przy ul. Gimnazjalnej |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - WFOŚiGW | 0 | 29591 | 62500 | 0 | 0
[6 empty] | - GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I-3 | 600 | 60016 | Poprawa dostępności komunikacyjnej | 2008-2010 | 958841 | nakłady | 0 | 0 | 437163 | 521678 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach |  | 958841
|  |  | terenów przy ul. Gimnazjalnej |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 65574.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 143826.15
|  |  | RAZEM NAKŁADY |  |  |  | 0 | 662837 | 1487163 | 521678 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2671678
|  |  | RAZEM ŚRODKI GMINY w tym: |  |  |  | 0 | 165709 | 328074.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 143826.15
|  |  | * - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 0 | 0 | 65574.45 | 78251.7 | 0
|  |  | - WFOŚiGW (pożyczka) |  |  |  | 0 | 165709 | 262500 | 0 | 0
|  |  | - GFOŚiGW |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Deficyt w środkach pieniężnych |  |  |  | 0 | 497128 | 1159088.55 | 443426.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2527851.85
|  |  | Finansowanie deficytu: | [13 empty] | 0
|  |  | I-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | I-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | I-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | I-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 408354 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1344472
|  |  | I-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 88774 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 276274
|  |  | I-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 371588.55 | 443426.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 815014.85
|  |  | - nadwyżka z lat ubiegłych | [13 empty] | 0
|  |  | STAN KOŃCOWY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Tabela 20
|  |  | Podsumowanie |  |  |  | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | Zadania z zakresu sfery społecznej ( S ) |  |  | nakłady | 52000 | 376232 | 3650775 | 1684096 | 6000 | 0 | 0
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 52000 | 158504 | 785116.25 | 252614.4 | 900 | 0 | 0
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 217728 | 2865658.75 | 1431481.6 | 5100
|  |  | Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania |  |  | nakłady | 1300 | 520000 | 11191350 | 11090050 | 7071766 | 1000000 | 3200000
|  |  | przestrzennego ( E ) |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 500000 | 800000 | 698700 | 120000 | 150000 | 480000
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 0 | 1806700 | 1805700 | 1089800
[6 empty] | GFOŚiGW | 1300 | 20000 | 596366 | 601976 | 363368
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 0 | 7988284 | 7983674 | 5498598
|  |  | Zadania z zakresu infrastruktury technicznej ( I ) |  |  | nakłady | 0 | 662837 | 1487163 | 521678 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 65574.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 165709 | 262500 | 0 | 0
[6 empty] | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 497128 | 1159088.55 | 443426.3 | 0
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)
[7 empty] | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | RAZEM PLANOWANE NAKŁADY |  |  |  | 53300 | 1559069 | 16329288 | 13295824 | 7077766 | 1000000 | 3200000
|  |  | - w tym ze środków własnych Gminy: |  |  |  | 53300 | 844213 | 4316256.7 | 3437242.1 | 1574068 | 150000 | 480000 |  |  |  | 10855079.8
|  |  | roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 52000 | 658504 | 1650690.7 | 1029566.1 | 120900 | [5 empty] | 3511660.8
|  |  | nadwyżki z lat ubiegłych | [13 empty] | 0
|  |  | WFOŚiGW |  |  |  | 0 | 165709 | 2069200 | 1805700 | 1089800
|  |  | GFOŚiGW |  |  |  | 1300 | 20000 | 596366 | 601976 | 363368 | [5 empty] | 1583010
|  |  | - środki pomocowe |  |  |  | 0 | 714856 | 12013031.3 | 9858581.9 | 5503698 | 850000 | 2720000 |  |  |  | 25353296.5 | 15032824.3
[7 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
[5 empty] | tabela | nakłady | 52000 | 376232 | 3650775 | 1684096 | 6000
[5 empty] | pomocnicza | środki własne budżetowe* | 52000 | 158504 | 785116.25 | 252614.4 | 900
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 217728 | 2865658.75 | 1431481.6 | 5100
[6 empty] | nakłady | 1300 | 520000 | 11191350 | 11090050 | 7071766
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 500000 | 800000 | 698700 | 120000
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 0 | 1806700 | 1805700 | 1089800
[6 empty] | GFOŚiGW | 1300 | 20000 | 596366 | 601976 | 363368
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 0 | 7988284 | 7983674 | 5498598
[6 empty] | nakłady | 0 | 662837 | 1487163 | 521678 | 0
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 65574.45 | 78251.7 | 0
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 165709 | 262500 | 0 | 0
[6 empty] | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 497128 | 1159088.55 | 443426.3 | 0
[8 empty] | 1559069 | 16329288 | 13295824

## Arkusz2
Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Sośnicowice na lata 2007 - 2013
Lp | Inwestycja | Priorytet | Planowane nakłady | Realizacja
|  | Punkty | 2007-2013 w PLN | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków | 40.4 | 18691732 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach-Uzbrojenie terenu w infrastrukturę kanalizacyjną | 38.5 | 1055020 | 7000 | 200000 | 848020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055020
3 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa | 38.2 | 1500000 | 1300 | 500000 | 500000 | 498700 | 0 | 0 | 0 | 1500000
4 | Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów SAG w Sośnicowicach | 37.9 | 3859046 | 10000 | 350000 | 800000 | 2699046 | 0 | 0 | 0 | 3859046
5 | Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach-Uzbrojenie terenu w infrastrukturę wodociągową | 36.2 | 354398 | 3000 | 80000 | 271398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354398
6 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sierakowicach | 31.2 | 2673497 | 50000 | 200000 | 1200000 | 1223497 | 0 | 0 | 0 | 2673497
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłówce | 28 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1000000 | 3200000 | 5000000
8 | Nowe warunki dla rozwoju Sośnicowic – budowa infrastruktury kanalizacyjnej dla terenów przy ul. Gimnazjalnej | 25.9 | 1344472 | 0 | 8000 | 800000 | 536472 | 0 | 0 | 0 | 1344472
9 | Nowe warunki dla rozwoju Sośnicowic – poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przy ul. Gimnazjalnej | 25 | 958841 | 0 | 6000 | 300000 | 652841 | 0 | 0 | 0 | 958841
10 | Nowe warunki dla rozwoju Sośnicowic – budowa infrastruktury wodociągowej dla terenów przy ul. Gimnazjalnej | 22,50 | 368365 | 0 | 3000 | 250000 | 115365 | 0 | 0 | 0 | 368365
11 | Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich | 17.5 | 950000 | 0 | 200000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000
12 | Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego | [9 empty] | 0
13 | PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej | [9 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
| RAZEM |  | 36755371 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!