## 2008-2010
Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych
Tabela 17
[8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Zadania z zakresu sfery społecznej ( S )
Kod | Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Okres | Łączne nakłady | Źródło | Realizacja | [7 empty] | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
|  |  |  | realizacji | finansowe [PLN] | finansow. | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
S-1 | 801 | 80101 | Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach | 2007-2010 | 3676887 | nakłady | 52000 | 23132 | 2081659 | 1520096 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 3676887
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 52000 | 12504 | 670000 | 228014.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 962518.4
S-2 | 926 | 92601 | Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich | 2008-2010 | 1731000 | nakłady | 0 | 1000 | 1260000 | 470000 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 1731000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 1000 | 860000 | 370000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1231000
S-3 | 801 | 80101 | Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach, zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego | 2008-2009 | 1727100 | nakłady | 0 | 48100 | 1679000 | 0 | 0 |  |  |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 26000 | 710000 | 0 | 0
S-4 | 750 | 75023 | E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów | 2008-2011 | 460000 | nakłady | 0 | 190000 | 100000 | 164000 | 6000 |  |  |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 105000 | 15000 | 24600 | 900
S-5 | 852 | 85295 | NOWE PERSPEKTYWY. PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE SOŚNICOWICE | 2008 | 24657 | nakłady | 0 | 24657 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 2589 | 0 | 0 | 0
S-6 | 750 | 75023 | Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | 2008-2010 | 115000 | nakłady | 0 | 25000 | 40000 | 50000 | 0 |  |  |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 115000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 2500 | 4000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 11500
|  |  | RAZEM NAKŁADY |  |  |  | 52000 | 311889 | 5160659 | 2204096 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 7734644
|  |  | RAZEM ŚRODKI GMINY |  |  |  | 52000 | 149593 | 2259000 | 627614.4 | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 3089107.4
|  |  | * - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 52000 | 149593 | 2259000 | 627614.4 | 900
0
|  |  | Deficyt w środkach pieniężnych |  |  |  | 0 | 162296 | 2901659 | 1576481.6 | 5100 | 0 | 0 | 0 |  | 4645536.6
|  |  | Finansowanie deficytu: | [12 empty] | 0
|  |  | S-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 10628 | 1411659 | 1292081.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2714368.6
|  |  | S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | Realizacja do 2008: 0 |  |  | 0
|  |  | S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500000
|  |  | S-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 22100 | 969000 | 0 | 0
|  |  | S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 85000 | 85000 | 139400 | 5100
|  |  | S5 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 22068 | 0 | 0 | 0
|  |  | S6 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 22500 | 36000 | 45000 | 0 |  |  |  |  | 103500
|  |  | STAN KOŃCOWY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych
Tabela 18
[8 empty] | 0% | 3% | 7% | 10% | 13% | 16%
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego ( E ) | bar: 3% to Tabela 18 16%
Kod | Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Okres | Łączne nakłady | Źródło | Realizacja | [7 empty] | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
|  |  |  | realizacji | finansowe [PLN] | finansow. | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | Program kanalizacji gminy | 2007-2013 | 35574466 | nakłady | 1300 | 520000 | 12691350 | 11090050 | 7071766 | 1000000 | 3200000 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach; PWiK Gliwice | 35574466
[6 empty] | środki gminy | 1300 | 520000 | 4703066 | 3106376 | 1573168 | 150000 | 480000 |  |  | 10533910
E-1 | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków | 2008-2011 | 28574466 | nakłady | 0 | 20000 | 11891350 | 10391350 | 6271766 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 28574466
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600000
[6 empty] | - WFOŚiGW | 0 | 0 | 1806700 | 1805700 | 1089800
[6 empty] | - GFOŚiGW | 0 | 20000 | 1496366 | 601976 | 363368
E-2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez PWiK Gliwice) | 2007-2010 | 2000000 | nakłady | 1300 | 500000 | 800000 | 698700 | 0 | 0 | 0 |  | PWiK Gliwice | 2000000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 500000 | 800000 | 698700 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1998700
[6 empty] | - GFOŚiGW | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0
E-3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłówce | 2011-2013 | 5000000 | nakłady | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1000000 | 3200000 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 5000000
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 150000 | 480000 |  |  | 750000
|  |  | RAZEM NAKŁADY |  |  |  | 1300 | 520000 | 12691350 | 11090050 | 7071766 | 1000000 | 3200000 |  |  | 35574466
|  |  | RAZEM ŚRODKI GMINY w tym: |  |  |  | 1300 | 520000 | 4703066 | 3106376 | 1573168 | 150000 | 480000 |  |  | 10533910
|  |  | * - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 0 | 500000 | 1400000 | 698700 | 120000
|  |  | - WFOŚiGW (pożyczka) |  |  |  | 0 | 0 | 1806700 | 1805700 | 1089800
|  |  | - GFOŚiGW |  |  |  | 1300 | 20000 | 1496366 | 601976 | 363368
0
|  |  | Deficyt w środkach pieniężnych |  |  |  | 0 | 0 | 7988284 | 7983674 | 5498598 | 850000 | 2720000 |  |  | 25040556
|  |  | Finansowanie deficytu: | [12 empty] | 0
|  |  | E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 7988284 | 7983674 | 4818598 | 0 | 0 |  |  | 20790556
|  |  | E-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | E-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 850000 | 2720000 |  |  | 4250000
|  |  | - nadwyżka z lat ubiegłych | [12 empty] | 0
|  |  | STAN KOŃCOWY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych
Tabela 19
[8 empty] | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej ( I ) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3%
Kod | Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Okres | Łączne nakłady | Źródło | Realizacja do 2008: Realizacja |  | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
|  |  |  | realizacji | finansowe [PLN] | finansow. | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej | 2007-2010 | 0 | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 0
|  |  | w Sośnicowicach |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  | 0
I-1 | 700 | 70005 | Uzbrojenie terenu w infrastrukturę | 2007-2009 |  | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 0
|  |  | kanalizacyjną |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  | 0
I-2 | 700 | 70005 | Uzbrojenie terenu w infrastrukturę | 2007-2009 |  | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 0
|  |  | wodociągową |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  | 0
I-3 | 600 | 60016 | Usprawnienie dostępności komunikacyjnej | 2007-2010 |  | nakłady | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 0
|  |  | terenów SAG w Sośnicowicach |  |  | środki własne | Realizacja 2011: 0; Realizacja 2012: 0; Realizacja 2013: 0 |  |  | 0
|  |  | Nowe warunki dla rozwoju Sośnicowic | 2008-2010 | 5859142 | nakłady | 0 | 35000 | 5302464 | 521678 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 5859142
[6 empty] | środki własne | 0 | 20000 | 2845746.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
I-1 | 010 | 01010 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej dla | 2008-2010 | 3701222 | nakłady | 0 | 17500 | 3683722 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 3701222
|  |  | terenów przy ul. Gimnazjalnej |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 10000 | 1099838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1109838
[6 empty] | - WFOŚiGW | Realizacja do 2008: 0; Realizacja 2008: 0; Realizacja 2009: 505146; Realizacja 2010: 0
[6 empty] | - GFOŚiGW | Realizacja do 2008: 0; Realizacja 2008: 0; Realizacja 2009: 500000; Realizacja 2010: 0
I-2 | 010 | 01010 | Budowa infrastruktury wodociągowej dla | 2008-2010 | 1199079 | nakłady | 0 | 17500 | 1181579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 1199079
|  |  | terenów przy ul. Gimnazjalnej |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 10000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17000
[6 empty] | - WFOŚiGW | Realizacja do 2008: 0; Realizacja 2008: 0; Realizacja 2009: 600000; Realizacja 2010: 0
[6 empty] | - GFOŚiGW | Realizacja do 2008: 0; Realizacja 2008: 0; Realizacja 2009: 68188; Realizacja 2010: 0
I-3 | 600 | 60016 | Poprawa dostępności komunikacyjnej | 2008-2010 | 958841 | nakłady | 0 | 0 | 437163 | 521678 | 0 | 0 | 0 |  | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 958841
|  |  | terenów przy ul. Gimnazjalnej |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 0 | 65574.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143826.15
|  |  | RAZEM NAKŁADY |  |  |  | 0 | 35000 | 5302464 | 521678 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5859142
|  |  | RAZEM ŚRODKI GMINY w tym: |  |  |  | 0 | 20000 | 2845746.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143826.15
|  |  | * - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 0 | 20000 | 1172412.45 | 78251.7 | 0
|  |  | - WFOŚiGW (pożyczka) |  |  |  | 0 | 0 | 1105146 | 0 | 0
|  |  | - GFOŚiGW |  |  |  | 0 | 0 | 568188 | 0 | 0
0
|  |  | Deficyt w środkach pieniężnych |  |  |  | 0 | 15000 | 2456717.55 | 443426.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2527851.85
|  |  | Finansowanie deficytu: | [12 empty] | 0
|  |  | I-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | I-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | I-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | I-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 7500 | 1578738 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1344472
|  |  | I-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 7500 | 506391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 513891
|  |  | I-3 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE |  |  |  | 0 | 0 | 371588.55 | 443426.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 815014.85
|  |  | - nadwyżka z lat ubiegłych | [12 empty] | 0
|  |  | STAN KOŃCOWY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Wydatki na projekty realizowane z niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych
Tabela 20
|  |  | Podsumowanie |  |  |  | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | Zadania z zakresu sfery społecznej ( S ) |  |  | nakłady | 52000 | 311889 | 5160659 | 2204096 | 6000 | 0 | 0
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 52000 | 149593 | 2259000 | 627614.4 | 900 | 0 | 0
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | GFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 162296 | 2901659 | 1576481.6 | 5100
|  |  | Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania |  |  | nakłady | 1300 | 520000 | 12691350 | 11090050 | 7071766 | 1000000 | 3200000
|  |  | przestrzennego ( E ) |  |  | środki własne budżetowe* | 0 | 500000 | 1400000 | 698700 | 120000 | 150000 | 480000
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 0 | 1806700 | 1805700 | 1089800
[6 empty] | GFOŚiGW | 1300 | 20000 | 1496366 | 601976 | 363368
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 0 | 7988284 | 7983674 | 5498598
|  |  | Zadania z zakresu infrastruktury technicznej ( I ) |  |  | nakłady | 0 | 35000 | 5302464 | 521678 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki własne budżetowe* | 0 | 20000 | 1172412.45 | 78251.7 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | WFOŚiGW | 0 | 0 | 1105146 | 0 | 0
[6 empty] | GFOŚiGW | 0 | 0 | 568188 | 0 | 0
[6 empty] | środki pomocowe | 0 | 15000 | 2456717.55 | 443426.3 | 0
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)
[7 empty] | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
|  |  | RAZEM PLANOWANE NAKŁADY |  |  |  | 53300 | 866889 | 23154473 | 13815824 | 7077766 | 1000000 | 3200000
|  |  | - w tym ze środków własnych Gminy: |  |  |  | 53300 | 689593 | 9807812.45 | 3812242.1 | 1574068 | 150000 | 480000 |  |  | 5450260.15
|  |  | roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych) |  |  |  | 52000 | 669593 | 4831412.45 | 1404566.1 | 120900 |  |  |  |  | 7078471.55
|  |  | nadwyżki z lat ubiegłych | [12 empty] | 0
|  |  | WFOŚiGW |  |  |  | 0 | 0 | 2911846 | 1805700 | 1089800
|  |  | GFOŚiGW |  |  |  | 1300 | 20000 | 2064554 | 601976 | 363368 |  |  |  |  | 3051198
|  |  | - środki pomocowe |  |  |  | 0 | 177296 | 13346660.55 | 10003581.9 | 5503698 | 850000 | 2720000 |  |  | 25353296.5 | 15032824.3
[7 empty] | do 2008 | 2008 | 2009 | 2010
[5 empty] | tabela | nakłady | do 2008: 0; 2008: 640000; 2009: 2280000; 2010: 1171497
[5 empty] | pomocnicza | środki własne budżetowe* | do 2008: 52000; 2008: 166000; 2009: 579500; 2010: 175725
[6 empty] | WFOŚiGW | do 2008: 0; 2008: 0; 2009: 0; 2010: 0
[6 empty] | GFOŚiGW | do 2008: 0; 2008: 0; 2009: 0; 2010: 0
[6 empty] | środki pomocowe | do 2008: 0; 2008: 474000; 2009: 1700500; 2010: 995772
[6 empty] | nakłady | do 2008: 1300; 2008: 2550000; 2009: 4500000; 2010: 5998700
[6 empty] | środki własne budżetowe* | do 2008: 0; 2008: 0; 2009: 0; 2010: 0
[6 empty] | WFOŚiGW | do 2008: 0; 2008: 300000; 2009: 600000; 2010: 825000
[6 empty] | GFOŚiGW | do 2008: 1300; 2008: 550000; 2009: 500000; 2010: 498700
[6 empty] | środki pomocowe | do 2008: 0; 2008: 1700000; 2009: 3400000; 2010: 4675000
[6 empty] | nakłady | do 2008: 0; 2008: 662837; 2009: 1487163; 2010: 521678
[6 empty] | środki własne budżetowe* | do 2008: 0; 2008: 0; 2009: 65574.45; 2010: 78251.7
[6 empty] | WFOŚiGW | do 2008: 0; 2008: 165709; 2009: 262500; 2010: 0
[6 empty] | GFOŚiGW | do 2008: 0; 2008: 0; 2009: 0; 2010: 0
[6 empty] | środki pomocowe | do 2008: 0; 2008: 497128; 2009: 1159088.55; 2010: 443426.3
[8 empty] | 3852837 | 8267163 | 7691875