ZAŁĄCZNIK NR 7

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………………. w Sośnicowicach, pomiędzy Gminą Sośnicowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez ……………………. – …………………………………….

a

……………………………………………………………………………………………… zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

……………………………  – …………………………………… .

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego ZP/16/2016, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści :

Przedmiot umowy

§ 1

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane w ramach zadania pn.: Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej.

2. Szczegółowy zakres robót, określony jest SIWZ, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót stanowiącymi integralną część niniejszej umowy - załączniki nr 1 i 2.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

Będą to w szczególności zmiany:

a)	powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b)	skutkujące polepszeniem parametrów technicznych;

c)	wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem oraz nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – w dniu następnym po podpisaniu umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy- ...............................................

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę wpisu Kierownika budowy do dziennika budowy o gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego Zamawiającego.

Obowiązki Stron

§ 3

1. Zamawiający:

- protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni, od zawarcia umowy,

- przekaże dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót   
 budowlanych, które określają przedmiot umowy w ramach zamówienia,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się  na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie określonym        w § 12 ust. 3 umowy,

- będzie pełnił nadzór inwestorski,

- zapewni nadzór autorski,

- nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów.

2. Wykonawca:

- przygotuje i uzgodni z Zamawiającym w terminie do 14 dni od podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, będący załącznikiem do niniejszej umowy,

- wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,     wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej  i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, z materiałów własnych,

- poniesie koszty zużycia energii elektrycznej i wody w czasie budowy,

- zabezpieczy, zagospodaruje plac budowy, a po zakończeniu uporządkuje go,

- roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

- zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz projektu,

- na każde żądanie Zamawiającego / Inspektora nadzoru / zobowiązany jest okazać

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację    
 zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do    
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
 materiałów; badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na 
 własny koszt,

- na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane niniejszą umową,

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,  
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są  zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia

i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

- zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów i części niewykorzystanych materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w niniejszym ustępie jest równoznaczny ze zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w tym odszkodowań oraz opłat o charakterze  publicznoprawnym;

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych  
stron i organów, a także pokryje koszty z tym związane,

- skompletuje w trakcie realizacji robót dokumentację zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotuje do odbioru końcowego komplet dokumentacji 
powykonawczej, podpisanej przez Kierownika budowy, geodezyjnej inwentaryzacji 
i protokoły niezbędne przy odbiorze;

- usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzór inwestorski w trakcie trwania       
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia,

- niezwłocznie poinformuje Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

Podwykonawcy

§ 4

1.  Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców w zakresie jak niżej:

- …………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………..

oraz w zakresie jak niżej przez następujących podwykonawców:

- ………………………w zakresie ………………………………

- ………………………w zakresie ………………………………

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

- Niezgłoszenie w terminie 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 PLN.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy zmiana dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni.

- W przypadku sporu między Wykonawcą a podwykonawcami odnośnie zapłaty za wykonane roboty, Zamawiający przekaże sporną należność do depozytu sądowego.

- Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się przepisy 
art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie postanowienia niniejszego paragrafu.

Personel wykonawcy

§ 5

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/1 etatu, co najmniej 25% osób, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia wskazanym w rozdziale 3 SIWZ - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy.

- Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców- wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w zakresie nie mniejszym, niż wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- Wykonawca składa wykaz osób (załącznik nr 6 do umowy) oddelegowanych do realizacji zamówienia ze wskazaniem które osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem o tym, że wskazane osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do umowy ( wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust.3 Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy, zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia pisemnego (mailem lub faksem) wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.3- jeżeli zamawiający o to wystąpi.

- Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.3 na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości brutto: ………......……… zł [słownie : ………… ………………….. zł ../100].

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie 
z ceną brutto podaną w ofercie.

- Strony ustalają następującą formę rozliczenia i płatności za roboty:

a) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego 
      odbioru przedmiotu umowy, po wykonaniu całości robót.

4. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań za prace wykonane przez podwykonawców i przekazanie Zamawiającemu:

- kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego 
o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub

- oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 , Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty wynagrodzenia przypadającego podwykonawcom.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po   
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy należności

powstałej w wyniku zawartej przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
        podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
        podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
         wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
        płatność się należy, albo

c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
        podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność otrzymania takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia, których zakres nie przekroczy 50% kosztu zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Podstawą do wykonania robót dodatkowych będzie:

- Protokół konieczności sporządzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziałem inspektora z ramienia Zamawiającego przy współuczestnictwie Wykonawcy. Protokół konieczności musi być zatwierdzony przez Burmistrza,

- Przedmiar robót i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawcę i przyjęty przez Zamawiającego,

- Aneks do umowy, a także zwiększenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku jeżeli Wykonawca rozpocznie roboty dodatkowe, co do których nie sporządzono dokumentów, o których mowa w ust. 11 lit.a)-c) i nie zachowano przewidzianego tam trybu postępowania, roboty takie wykonuje na własne ryzyko i na własny koszt.

- Strony ustalają, że roboty dodatkowe będą rozliczane w oparciu o normatywne nakłady czasu pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu wg odpowiednich KNR przy zastosowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak w przypadku robót podstawowych.

- Płatności faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem z rachunku   bankowego na rachunek Wykonawcy w banku: ……………. nr rachunku: ………………………………………………………………………… do ......... dni od daty wpływu faktury wraz z protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy do Zamawiającego.

- Faktury należy wystawiać na: Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19,

NIP 969-14-22-687, REGON 276257788.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

Odstąpienie od umowy

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych lub jakiegokolwiek odszkodowania;

b) likwidacji Wykonawcy;

c)  wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn 
         oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż kolejnych 14 dni;

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
          podpisania protokołu odbioru;

b)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego

wezwania w terminie 21 dni od upływu terminu zapłaty faktur, określonego

w niniejszej umowie,

c)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań  
          umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę oraz

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

4) Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz  zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada,   zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
         zostały wykonane do dnia odstąpienia;

2)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane jedynie w trybie  określonym w rozdziale 21 SIWZ, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Gwarancja i rękojmia

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy

na okres ………. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Okres rękojmi za wady fizyczne równy jest okresowi udzielonej gwarancji i wynosi ........ miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót . Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Szczegółowe warunki gwarancji o treści zgodnej z Załącznikiem Nr5 (karta gwarancyjna). Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

Kary i odszkodowania

§ 11

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za zwłokę w zakończeniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień   
     zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05 %         wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1umowy.

- Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy.

- Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności.

4. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł.

5. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł.

6. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w §5 ust. 3 i 6 wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00zł.

7. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego.

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają wartości faktycznie poniesionych szkód.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z faktury Wykonawcy.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§ 12

1. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu oraz wpisem do dziennika budowy gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

2. Brak pisemnego potwierdzenia faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru stanowi 
     o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru do czasu uzyskania

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu zakończenia robót budowlanych. Termin 
o jakim mowa w ust. 3 umowy rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym

powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

3.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Nie później niż w toku odbioru końcowego, pod rygorem uznania przedmiotu umowy za nienależycie wykonany, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- certyfikaty, atesty i aprobaty na wbudowane wyroby,

- dokumentację powykonawczą robót w zakresie określonym umową,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- dokument gwarancji producenta wyrobów, o ile nie został wcześniej przekazany wraz   
    z wyrobami,

- inne niezbędne, wymagane prawem dokumenty.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które  nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

7.   Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą spisane protokoły zawierające

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [Inspektora nadzoru] 
      o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robót.

9.    Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu

gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie

usunięcia wad.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz 
       w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

11.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

12.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie   
       trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego ). W tym przypadku 
       koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego  
       zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Postanowienia szczegółowe

§ 13

1. Jako Kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy
    wyznacza się: ………………………………………………….. .

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

1) Koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ………………………………… .

2) Inspektora nadzoru: ……………………………………… .

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  
     wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w §6 ust.1 umowy w jednej lub w kilku
     następujących formach:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,        
udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi,

- gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz

z okresem rękojmi,

4) gwarancjach ubezpieczeniowym udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 359 ).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub   
    gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarantowanej lub poręczonej na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków.

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
      w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania tego przedmiotu przez 
     Zamawiającego za należycie wykonany.

3.  Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 
      w  15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 15

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu

cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18

Integralną część umowy stanowią załączniki nr:

1. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych,

2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. oferta Wykonawcy

4. harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. oświadczenie gwarancyjne

6. wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia

Zamawiający :                                                                                               Wykonawca:

Załącznik nr 5 do umowy

...............................................

PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY

KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do ustaleń §10 ust. 6 umowy z dnia .................. Nr .............................................

przedmiotem której jest realizacja zadania pn.:

„Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej”

Gwarant

………….........................................................................................................................

........................................................................................................................................

……….............................................................................................................................

udziela gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 1 umowy (roboty budowlane) na okres .................. miesięcy na następujących warunkach:

1. 	Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

2. 	Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi.

3.  Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału lub urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

4. 	W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i podzespołów ), w szczególności gwarancja będzie obejmowała wady polegające na tym, że:

1)  	przedmiot zamówienia nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)  	nie ma właściwości, o których istnieniu wykonawca zapewnił kupującego w ofercie i umowie;

3)  	nie nadaje się do celu, o którym zamawiający poinformował wykonawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)  	została zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym;

5. 	O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę - Gwaranta w formie pisemnej podając rodzaje stwierdzonej wady.

6. 	W przypadku, gdy wykonany przedmiot zamówienia ma wady, Gwarant zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad przedmiotu umowy na własny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wadzie z wezwaniem do jej usunięcia. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, przystąpienie do usunięcia wad nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia.

7. 	Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokóle.

8. 	W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta –Wykonawcy.

9.   Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo, po bezskutecznym upływie określonego terminu na usunięcie wady, zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy). Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę – Gwaranta przedmiocie zamówienia.

10. 	Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem, bądź nieprzestrzeganiem instrukcji ich użytkowania, itp.

11. 	W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady. Do momentu przeprowadzenia dowodu przyjmuje się domniemanie, że wada objęta jest gwarancją. Po bezskutecznym upływie ww. terminu przyjmuje się, że wada objęta jest gwarancją.

12.   Okres gwarancji na elementy naprawione, będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

13.     Najpóźniej w okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający  przystąpi do przeglądu pogwarancyjnego z udziałem Gwaranta.

14.    Zamawiający pisemnie powiadamia Gwaranta  o terminie przeglądu pogwarancyjnego. Gwarant  ma obowiązek uczestniczyć w procedurze przeglądu pogwarancyjnego.

15.  Nieobecność Gwaranta  podczas przeglądu pogwarancyjnego, upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego przeglądu. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego przeglądu są wiążące dla Gwaranta.

16.  Ponadto Gwarant oświadcza, że: prace zostały wykonane zgodnie z umową NR …………. z dnia………….., z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz stworzył konieczne podstawy formalno – prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej okresie.

17.   Niniejsze oświadczenie gwarancyjne Gwarant  zobowiązuje się złożyć w dniu odbioru końcowego i Strony zgodnie postanawiają, że jego niezłożenie spowoduje, brak skutecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

18.    Gwarant  zobowiązuje się informować Zamawiającego  pisemnie o każdym przypadku usunięcia wad.

19. 	Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

20. 	Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez strony umowy.

Sośnicowice , dnia ................................... r. ……………………….

...............................................

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO SKŁADANIA

OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU GWARANTA

Załącznik nr 6 do umowy

...............................................

PIĘCZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY

WYKAZ OSÓB ODDELEGOWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
pn.: „Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej”

| L.p. | Imię i nazwisko pracownika | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Podstawa dysponowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Oświadczam/-y, że podane w powyższym wykazie osoby pod numerem....................są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)