Część III IDW – Opis przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej przebudowę pomieszczeń I piętra budynku „C” Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod nowe funkcje.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej przebudowę wskazanych pomieszczeń budynku „C” - I piętro na potrzeby nowych funkcji w obrębie SOR dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka 
w Słupsku Sp. z o.o. wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

- Zakres zamówienia do wykonania w kolejności działań.

I ETAP – Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla pomieszczeń: 1.22 (nowa funkcja – pokój Ordynatora), korytarz obok pokoju Ordynatora (nowa funkcja – Sekretariat Oddziału), 1.67 (nowe funkcje – 2 dyżurki lekarskie i pom. gospodarcze) wg Załącznika nr 1 „Przebudowa SOR 2016-12-08”

  - Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.0.462 wraz z póź. zm., zawierającego uzgodnienia i opinie niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych (należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury technicznej w zakresie nie wymagającym przebudowy lub wymagających demontażu i ponownego wykorzystania dostosowanych do nowej funkcji przy spełnieniu aktualnych wymagań technicznych i prawnych) – dokumentacja wymaga uzgadniania z Zamawiającym na każdym znaczącym etapie jej tworzenia;

  - Termin do 30 dni od podpisania umowy.

II ETAP – Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla pozostałych pomieszczeń wg.  Załącznika nr 1 „Przebudowa SOR 2016-12-08”

  - Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.0.462 wraz z póź. zm., zawierającego uzgodnienia i opinie niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę (należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury technicznej w zakresie nie wymagającym przebudowy lub wymagających demontażu i ponownego wykorzystania dostosowanych do nowej funkcji przy spełnieniu aktualnych wymagań technicznych i prawnych) – dokumentacja wymaga uzgadniania z Zamawiającym na każdym znaczącym etapie jej tworzenia;

  - Termin do 3 m-cy od podpisania umowy.

Nowe funkcje pomieszczeń oraz zmiany do uwzględnienia w projekcie opisane w Załączniku nr 1 „Przebudowa SOR 2016-12-08”, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie przed rozpoczęciem prac projektowych. Jako pierwszy do akceptacji przez Zamawiającego należy przedłożyć rysunek koncepcji funkcjonalno – użytkowej.

Podstawowe wymagania do projektów branżowych:

- Projekt instalacji sanitarnych uwzględniających poniższe wymagania:

- Systemy klimatyzacji / wentylacji – rozważyć możliwość wykorzystania lub modernizacji istniejących rozwiązań,

  - nawilżanie z centralnej sieci pary,

  - ciepło technologiczne i woda lodowa z centralnej sieci,

  - sterowniki central z komunikacją LON;

- Projekt instalacji gazów medycznych wykonać zgodnie z posiadanym standardem gniazd – DRAGER;

- Projekt instalacji elektrycznych - przy zachowaniu stosowanych standardów;

- Projekty instalacji teletechnicznych muszą uwzględniać poniższe wymagania wynikające z zachowania istniejącego standardu:

- System przywoławczy (przyzywowy)

  - Zaprojektować w oparciu o posiadany SCHIMA Mediopt lub kompatybilny,

- System sygnalizacji pożaru

  - zaprojektować w oparciu o posiadaną centralę SCHRACK z włączoną do istniejącej sieci ogólnoszpitalnej wraz z wizualizacją w systemie SecoLog – portiernia, budynek C,;

- System automatyki oddymiania

  - zaprojektować w oparciu o posiadane centrale MERCOR,

- Sieć strukturalna – skrętka kat. 6

  - Zaprojektować w oparciu o posiadane punkty dystrybucyjne sieci LAN przy maksymalnym możliwym do wykorzystania istniejącym okablowaniu,

- Opracować kosztorysy inwestorskie wg branż aktualne dla ostatecznej wersji projektu;

- Opracować przedmiar robót wg branż aktualny dla ostatecznej wersji projektu;

- Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż;

- Opracować informacje branżowe, niezbędne do opracowania projektu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia);

- Inne opracowania / uzgodnienia / ekspertyzy / badania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających lub też wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych oraz aktualnych wymagań prawnych,

III ETAP - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgodnie z Prawem Budowlanym  „Decyzji pozwolenia na budowę” dla zakresu z II ETAPU

Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu, zapewniającej jego czytelność, uwzględniający specyfikę zamawianych robót budowlanych wraz z wyjaśnieniami opisowymi, w odniesieniu do:

    - obiektu lub jego części,

    - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

    - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

    - instalacji i wyposażenia technicznego, tak aby zawierały informacje niezbędne do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych.

IV ETAP  - Pełnienie nadzoru autorskiego

Pełnienie nadzoru autorskiego od rozpoczęcia przetargu mającego wyłonić Wykonawców robót budowlanych, poprzez okres wykonywania robót budowlanych do czasu ich zakończenia  połączonego ze  zgłoszeniem do organu o zakończeniu robót objętych zakresem  pozwolenia na budowę.

Przyjęcie innych rozwiązań technicznych niż powyżej opisane wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek skoordynowania / uzgodnienia dokumentacji pomiędzy branżami a także opracowania rozwiązań technicznych „kolizji” utrudniających realizację zadania z uwagi na konieczność zachowania możliwości funkcjonowania pozostałych oddziałów szpitalnych itp. Dotyczy to również obszarów / infrastruktury technicznej z poza zakresu objętego bezpośrednią przebudową. Budynek „C” 
jest obiektem wielokondygnacyjnym i stanowi element czynnego kompleksu – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Sp. z o.o..

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu oszacowania zakresu własnej odpowiedzialności, ryzyka i ewentualnych kosztów, jakie mogą okazać się niezbędne do poprawnego przygotowania i wyceny oferty na realizację robót przewidzianych niniejszym zamówieniem publicznym. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zorganizuje wizytę na terenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.. Wykonawca, który będzie chciał dokonać wizji pomieszczeń musi poinformować o tym Zamawiającego przynajmniej 3 dni przed planowaną wizytą celem uzgodnienia terminu. Jakiekolwiek koszty związane z wizytą na terenie Szpitala ponosi Wykonawca.

- Wymagania dotyczące dokumentacji:

  - Wymagane ilości dokumentacji (forma elektroniczna w formatach .doc, .xls, .dwg, .pdf + format pdf i ath z programu kosztorysowego) – należy rozumieć poniższe wymagania jako obowiązujące odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia stanowiącej osobne kompletne opracowanie zawierające :

- kompletny pełno branżowy projekt budowlany – 4 egzemplarze w wersji drukowanej – „papierowej” + wersja elektroniczna na CD – 1 egzemplarz

- kompletny pełno branżowy projekt budowlany wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji drukowanej – „papierowej” + wersja elektroniczna na CD – 1 egzemplarz

- kompletna pełno branżowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze w wersji drukowanej – „papierowej” + wersja elektroniczna na CD – 1 egzemplarze ;

- komplet kosztorysów inwestorskich i zbiorcze zestawienie kosztów  – 2 egzemplarze w wersji drukowanej – „papierowej” + wersja elektroniczna na CD – 1 egzemplarze (pliki powinny zawierać wersje z danymi, które można zarówno odczytywać jak i przetwarzać – np. wersja pdf i ath z programu kosztorysowego);

- komplet przedmiarów robót - 2 egzemplarze w wersji drukowanej – „papierowej” + wersja elektroniczna na CD – 1 egzemplarze (pliki powinny zawierać wersje z danymi, które można zarówno odczytywać jak i przetwarzać – np. wersja pdf i ath z programu kosztorysowego);

  - Uwagi ogólne do dokumentacji:

- Dokumentacja projektowa winna być  kompletna z punktu widzenia celu, któremu   ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia wynikające z obowiązujących przepisów.

- Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych.

- Wykonane projekty i dokumentacja powinny spełniać wymagania aktualnych polskich przepisów i norm.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia funkcje oraz rozkład    pomieszczeń, jak również rodzaj użytych materiałów wykończeniowych i po jego    akceptacji Wykonawca wykona kompletną dokumentację.

- Do projektów Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz      pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna – z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa ma stanowić opis przedmiotu zamówienia na roboty

budowlane, nie może być opracowana w sprzeczności z art. 29, 30 i 31 Ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Dokumentacja projektowa musi w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń, a także musi zapobiegać zastosowaniu materiałów 
i urządzeń niskiej jakości, bez naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych. Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy.

- Na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia, konsultacji z Zamawiającym oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia badań/analiz przeprowadzonych we własnym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poniższych opracowań i poniesieniem z tego tytułu niezbędnych kosztów:

  - Projekt budowlany musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.0.462 wraz z póź. zm. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

  - W ramach zakresu obowiązków Wykonawcy jest także uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji poprzedzających wydanie pozwolenia na budowę.

  - Zakres projektu musi obejmować w szczególności:

    - Niezbędne uzgodnienia projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii, ekspertyz, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, których konieczność wyłoni się 
w trakcie prac projektowych. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem uzgodnień poniesie Wykonawca. Jeżeli w toku realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania lub zmiany zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać.

    - Uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie pełnomocnictwa udzielonego wybranemu Wykonawcy prac projektowych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie monitorował proces związany z postępowaniem dotyczącym wydania pozwolenia i dostarczeniem Zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym egzemplarzem dokumentacji budowlanej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową prawomocne pozwolenie na budowę dla przedmiotu zamówienia.

    - Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno- techniczny o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.

- Wykonawca opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz następującymi przepisami:

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.0.462).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 r., poz. 2027).

- Szacowanie kosztów inwestycji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz.U.2004.130.1389 wraz z póź. zm.

  - Wykonawca opracuje i przekaże szacowanie kosztów inwestycji na potrzeby określenia trybu udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z podaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień zgodnym z art. 30, ust.7 i art. 31 ust 4 Prawa zamówień publicznych.

  - Wykonawca opracuje i przekaże przedmiary robót, które będą stanowiły integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

    - Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

    - Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób, aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją projektową,

    - Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót wynikających z projektu. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału, jaki jest przyjęty w STWiORB,

    - Przedmiary będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót budowlanych oferty w zamówieniu publicznym na realizację zadania, dlatego Zamawiający wymaga, aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z §10 Rozporządzenia oraz dodatkowo uzupełnione o kolumny cena jednostkowa i wartość,

    - Przedmiary robót będą w przyszłości stanowiły opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i nie mogą być opracowane w sprzeczności z art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

    - Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Aktualizacja dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorys ten niezbędny będzie do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w art. 20 ust. 1 Prawa budowlanego, do czasu zakończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania, a w szczególności:

  - Kontroli zgodności realizacji Inwestycji z Projektem w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę robót,

  - Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych, w terminie do 2 dni licząc od daty zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

  - Opracowania ewentualnych projektów zamiennych, w terminie do 21 dni licząc od daty zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie wykonywania robót,

  - Udziału w naradach technicznych w trakcie realizacji robót, odbiorów, organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, na budowie lub w innym wskazanym miejscu, po wezwaniu przez Zamawiającego,

  - Udzielania stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji Inwestycji po wezwaniu przez Zamawiającego, w terminie do 2 dni licząc od daty wezwania lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

  - Udziału w odbiorze Inwestycji od Wykonawcy robót budowlanych po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego,

  - Nadzór autorski będzie pełniony w formie konsultacji telefonicznych, mailowych i wizyt projektanta na budowie na wezwanie Zamawiającego. Wizyty będą potwierdzane przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty wynikające z określonych powyżej obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego i wprowadzania ewentualnych zmian do opracowanej dokumentacji, w tym również zmian obejmujących decyzję o pozwoleniu na budowę. Zamawiający zakłada odbycie minimum 3 wizyty przez Wykonawcę – Projektanta (zespół pełno branżowy) bezpośrednio na budowie w trakcie realizacji robót budowlanych w celu pełnienia bezpośredniego nadzoru autorskiego. Założenie Zamawiającego jest w zakresie poziomu minimalnego, faktyczne zapotrzebowanie ilości wizyt Projektanta (zespołu pełno branżowego) będzie wynikać z realnych potrzeb możliwych do oszacowania w trakcie realizacji robót budowlanych.

  - W celu zabezpieczenia skutecznego sprawowania usługi nadzoru autorskiego projektant winien być dyspozycyjny na każde żądanie Zamawiającego.

  - Wartość nadzoru autorskiego, zawierać musi wszystkie koszty z nim związane (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.)

  - Nadzór autorski będzie pełniony i wynagrodzenie za ten nadzór będzie Wykonawcy należne pod warunkiem realizacji przez Zamawiającego inwestycji objętej przedmiotem zamówienia w oparciu o Dokumentacje projektową Wykonawcy, na podstawie zawartej przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane.

  - Nadzór autorski będzie sprawowany przez czas przygotowania (postępowanie przetargowe) i realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych aż do zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania.

Czas realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych przewiduje się realizować przez okres od 3 do 6 miesięcy,  przy czym zastrzega się, że powyższy okres może ulec zmianie i z tego tytułu nie będzie przysługiwało Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

- Opis procedury zatwierdzania dokumentacji projektowej

  - Każdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe) będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznego 2 egzemplarze Projektu. Wykonawca nie przystąpi do końcowej edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona ostatecznie zatwierdzona przez Zamawiającego.

  - Zmiany lub uwagi Zamawiającego do Projektów będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki lub obliczenia przedłożone ponowniedo uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty.

  - Zamawiający dokona uzgodnienia złożonej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania. Nie zgłoszenie uwag przez Zamawiającego w powyższym terminie uznaje się za dokonanie ostatecznego zatwierdzenia Projektu.

  - Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowej w zakresie  wymaganym dla I Etapu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną (wg wykazu w pkt. I ), pełno branżową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzgodnieniami, niezbędnymi opiniami i oświadczeniami, w zakresie wymaganym dla I Etapu zamówienia w celu dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych w odpowiednim organie administracji państwowej.

  - Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowej w zakresie  wymaganym dla II Etapu, Wykonawca przedłoży kompletną (wg wykazu w pkt. I ), pełno branżową dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzgodnieniami, niezbędnymi opiniami i oświadczeniami,  w odpowiednim organie administracji państwowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

  - Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przygotuje  i przekaże            Zamawiającemu wymaganą ilość projektów (wg wykazu w pkt. I) w zakresie             wymaganym dla II Etapu zamówienia wraz z Decyzją pozwolenia na budowę.

  - Przekazanie wymaganych ilości dokumentacji, będzie podstawą do wystąpienia przez Wykonawcę o dokonanie odbioru, a także podstawą do potwierdzenia terminu realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia.

  - Zatwierdzenie dokonane przez Zamawiającego nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały.

  - Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowywane przez Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań.

  - Wszelkie zatwierdzenia dokonane przez Zamawiającego włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności 
i niedopełnienia.

- Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Dla I ETAPU – do 30 dni od podpisania umowy,

Dla II ETAPU – do 3 m-cy od podpisania umowy.

Załączniki graficzne :

  - Załącznik nr 1 – „Przebudowa SOR 2016-12-08”