UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE  / PROJEKT /

NR IG.2614.1.26.2017

W dniu  ……...10.2017r. w Zagrodnie pomiędzy Nabywcą: Gminą Zagrodno, z siedzibą w 59-516 Zagrodno 52, NIP: 694-15-66-139, działającej na rzecz Odbiorcy: Urzędu Gminy Zagrodno  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Tadeusza Szklarza – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie: Violetty Piętoń – Skarbnika Gminy

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez osoby uprawnione:

…………………………………………………………………………………………………………

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na:

„ Wykonanie przebudowy drogi do budynków mieszkalnych  w Zagrodnie  dz. nr 815/15 , 817 ”

- Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie w dniu przekazania placu budowy a zakończy do dnia   30 listopada 2017 r.

- Szczegółowy zakres rzeczowy stanowi  dokumentacja projektowa opracowana przez H. Mazura , oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z specyfikacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do  zakresu prac oraz stanu placu budowy.

- Pominięcie w dokumentacji technicznej jakichkolwiek prac, których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, nie obciąża Zamawiającego.

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji Umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania Umowy może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:

- siły wyższej,

- ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

- wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwszego terminu umownego wyniknie z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub niezależnych lub nie zawinionych przez Wykonawcę.

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja zamówienia

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy.

§ 4

- Strony ustalają, iż obowiązuje ich wynagrodzenie w formie ryczałtu, w kwocie  brutto: …………………. zł.  (słownie: …………………………………………………………………..    i 00/100zł.) w tym należny podatek VAT 23 %.(………………….)

- Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego niniejszą umową. O ograniczeniu zakresu robót zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana wg  kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy lub ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie i nie będzie podstawą dla Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

§ 5

Strony postanawiają, że kary umowne będą obowiązującą ich formą dochodzenia należności  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym, że kary te przyjmuje się z tytułów i w wysokościach ustalonych w rozdziale V ogólnych warunków umowy, a także zastrzeżonych w innych punktach umowy.

§ 6

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z III pkt. 27-38 ogólnych warunków umowy. Zaś okres rękojmi kończy się z upływem .. miesięcy  licząc od dnia upływu terminu gwarancji.

§ 7

Rozliczenie robót, formy rachunków, terminy ich wystawienia oraz zapłaty ustala się zgodnie z rozdziałem IV ogólnych warunków umowy.

§ 8

Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na zasadach określonych w pkt. 27-38 w rozdziale III ogólnych warunków umowy.

§ 9

Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony.

§ 10

1. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru który działa w  ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane uprawniony jest  w szczególności do:

  - reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

  - potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzania usunięcia wad przez Wykonawcę, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

2. Inspektor nadzoru nie może wpisami do dziennika budowy dokonywać jakichkolwiek zmian treści umowy.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : Arkadiusz Osiadacz

  - Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 10% wartości zamówienia za przedmiot umowy w następującej formie (formach):

1/ ………………….

§ 12

Oprócz przypadków określonych w Księdze III tytuł XV Kodeksu Cywilnego niniejsza umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w rozdziale VI ogólnych warunków umowy.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający 							Wykonawca

Sporządził:

Jan Patron

# OGÓLNE   WARUNKI   UMOWY

- roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego

I. Przedmiot umowy strony określają szczegółowo w umowie zawieranej łącznie z niniejszymi warunkami.

II. Realizacja robót.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, poza kluczowymi częściami zamówienia zastrzeżonymi w SIWZ przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy pkt. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. W razie wątpliwości zapisy dotyczące zawierania umów z podwykonawcami stosuje odpowiednio także do dalszych podwykonawców.

13. W przypadku prowadzenia robót na pasie drogowym Wykonawca obowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

- wykonać i utrzymywać ogrodzenie i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

- organizować ruch na czas budowy, ewentualnie wykonać objazdy,

- badać zagęszczenie podłoża, nasypów, uzyskiwać świadectwa jakości materiałów,

- badać równość nawierzchni, organizować i likwidować plac budowy,

- wykonywać i utrzymywać obsługę geodezyjną na czas budowy,

- wykonać pomiary powykonawcze i sporządzić mapy powykonawcze,

- zapewnić warunki bezpieczeństwa,

- oraz innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren robót  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na swój koszt.

16. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

17. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na swój koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

18. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z  tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności.

19. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

20. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego, a w przypadku nie okazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy   w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy.

22. Materiały, o których mowa w pkt. 21 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane,  wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu co do jakości.

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

24. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania  w budownictwie.

25. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o:

- niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.

26. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

III. Odbiór robót

27. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

28. Wykonawca, niezależnie od wpisu do dziennika budowy, obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowość do odbioru. Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu  w dzienniku budowy. Od potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, zależą dalsze czynności związane z odbiorem.

29. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty, w której inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru Zamawiającemu. Czynności odbioru trwają do 14 dni. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte na trwałe w jednej teczce) zawierający:

1 sztukę dziennika budowy oraz  po 3 sztuki:

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej ( oryginały map ), lub złożonego kompletnego wniosku wpis.

- wykazu średnic i długości przewodów potwierdzony przez uprawnionego geodetę,

- protokołów odbiorów technicznych,

- atestów i aprobat technicznych  podstawowych materiałów użytych do inwestycji,

- kart gwarancyjnych DTR,

- wykazów wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z oświadczeniami o uporządkowaniu terenu,

- wszystkie inne potrzebne dokumenty.

30. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy  wyznaczone na usunięcie wad.

31. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może odmówić przyjęcia usunięcia wad. Wykonawca może odmówić usunięcia wad,  gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

32. Uprawnienia wynikające z pkt. 31 mają zastosowanie także po dokonaniu czynności odbioru, jako uprawnienia z tytułu rękojmi.

33. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór ostateczny.

34. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatniego przeglądu przed upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie gwarancji i rękojmi.

35. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego  wezwania na koszt Wykonawcy usunie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.

36. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

37. Termin gwarancji wynosi …36…… miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego, okres rękojmi dalsze 60 miesięcy licząc od dnia upływu terminu gwarancji.

38. Zapisy dotyczące odbioru końcowego stosuję się odpowiednio do odbiorów częściowych.

IV. ROZLICZENIE   ROBÓT

39. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie  faktury końcowej.

40. Rozliczenie końcowe nastąpi poprzez fakturę  po końcowym odbiorze  całego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 27-38.

41. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru i oświadczenie podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty za zlecony zakres robót wraz dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

42. W przypadku, gdy termin wykonania robót jest dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający przewidzi w umowie udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

43. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt. 41 oraz 42 wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia lub udzielenie kolejnej zaliczki w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

44. Termin płatności wynosi do 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w pkt. 41.

45. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

46. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 45, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

47. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

48. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 45. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

49. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 48, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

50. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 49, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

51. Strony zgodnie postanawiają, iż miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a płatności z tytułu zobowiązania umownego regulowane będą z rachunku Urzędu Gminy Zagrodno.

*52. W przypadku finansowania przedmiotu umowy ze środków własnych Zamawiającego (Odbiorcy) oraz ze środków pochodzących z innych źródeł tj. ....... NIE DOTYCZY........ część wynagrodzenia pochodząca ze środków własnych płatna jest w terminie do 30 dni od odbioru doręczenia rachunku, natomiast część wynagrodzenia pochodząca z innych źródeł płatna jest w terminie do 30 dni od wpływu środków na konto Zamawiającego (Odbiorcy).

53. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy (Dostawcy) przysługują odsetki ustawowe.

## V. KARY

54. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

55. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego.

f) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego.

    - za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo lub jej  zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego.

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu spłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  rozdziale II ogólnych warunków  umowy ,za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w  wysokości 5% wynagrodzenia umownego z wyłączeniem pkt. 60 pkt. 1a, 2 i 3.

56. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

57. Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.

58. Kary umowne należne Zamawiającemu będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego doręczenia.

59. Naliczenie kar umownych nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego wynikające z pkt. 60-65.

## VI. ROZWIĄZANIE  UMOWY

60. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni,

  - w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni,

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem

budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

h) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 45, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy finansowany będzie przez dwa lub więcej okresy budżetowe (przez okres budżetowy należy rozumieć okres od stycznia do grudnia danego roku) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Rada Gminy w uchwale budżetowej nie przeznaczy na daną inwestycję środków finansowych; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od daty uchwalenia budżetu miasta.

- W przypadku gdy przedmiot umowy finansowany będzie także w oparciu o kredyty lub dotacje zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli nie otrzyma kredytu lub dotacji, lub otrzyma je w niższej wysokości. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od dowiedzenia się przez Zamawiającego o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty trzech kolejnych faktur pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie.

61. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

62. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża stronę z przyczyn, z której odstąpiono od umowy,

63. Strony zgodnie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane, chyba że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyny dotyczącej Zamawiającego, wówczas Zamawiający odkupi materiały, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót.

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy lub upływu terminu wypowiedzenia umowy.

64. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

65. Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 60 nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z pkt. 54-59.

VII. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY.

66. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia w formach określonych w umowie.

67. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

68. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach:

- 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rękojmi.

69. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu zostanie ono zdeponowane na rachunku Zamawiającego, a zwrotowi będzie podlegać kwota wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

### VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

70. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy oraz ogólnymi warunkami umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

*możliwość wykreślenia jeżeli umowa będzie finansowana wyłącznie ze środków własnych.