Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE

NR FZ.271.10.2017 (PROJEKT)

W dniu …………………………….…… r. w Zagrodnie pomiędzy Gminą Zagrodno, z siedzibą w 59-516 Zagrodno 52, NIP: 694-15-66-139, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Tadeusza Szklarza – Wójta Gminy przy kontrasygnacie: Violetty Piętoń – Skarbnika Gminy

a firmą

……………………………………… z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez osoby uprawnione:

…………………………….…………

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na:

BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZAGRODNIE

- Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie w dniu przekazania placu budowy, a zakończy w terminie do dnia 20.09.2019 r.

- Szczegółowy zakres rzeczowy stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót, oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

- Pominięcie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej jakichkolwiek prac, których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, nie obciąża Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który to harmonogram stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji Umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania Umowy może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:

- siły wyższej,

- ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

- wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwszego terminu umownego wyniknie z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub niezależnych lub nie zawinionych przez Wykonawcę.

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Oferta Wykonawcy ,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Ogólne warunki umowy dostarczone Wykonawcy w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Dokumentacja projektowa.

- Harmonogram robót.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy.

§ 4

- Strony ustalają, iż obowiązuje ich wynagrodzenie w formie ryczałtu, w kwocie  brutto: ……………..…….. zł.  (słownie: … ……………………….……) w tym należny podatek VAT 23%.

- Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego niniejszą umową. O ograniczeniu zakresu robót zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót. Wartość ta będzie ustalana wg  kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy lub ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie i nie będzie podstawą dla Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

§ 5

Strony postanawiają, że kary umowne będą obowiązującą ich formą dochodzenia należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym, że kary te przyjmuje się z tytułów i w wysokościach ustalonych w rozdziale V ogólnych warunków umowy, a także zastrzeżonych w innych punktach umowy.

§ 6

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji wynosi …….… miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z III pkt. 27-38 ogólnych warunków umowy. Zaś okres rękojmi kończy się wraz z upływem terminu gwarancji.

§ 7

Rozliczenie robót, formy rachunków, terminy ich wystawienia oraz zapłaty ustala się zgodnie z rozdziałem IV ogólnych warunków umowy.

§ 8

Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany na zasadach określonych w pkt. 27-38 w rozdziale III ogólnych warunków umowy.

§ 9

Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony.

§ 10

1. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru który działa w  ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane uprawniony jest  w szczególności do:

  - reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                          w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział                        w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

  - potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzania usunięcia wad przez Wykonawcę, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

2. Inspektor nadzoru nie może wpisami do dziennika budowy dokonywać jakichkolwiek zmian treści umowy.

3. Wykonawca ustanawia kierowników budowy w osobach ………………………………………………………………….……

  - Ustanowieni kierownicy budowy działają w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 10% wartości zamówienia za przedmiot umowy w następującej formie (formach):

1/……………………………………………..………

§ 12

Oprócz przypadków określonych w Księdze III tytuł XV Kodeksu Cywilnego niniejsza umowa może być rozwiązana na zasadach określonych w rozdziale VI ogólnych warunków umowy.

§ 13

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Księgi III tytułu XV i XVI Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, zaś w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający 								Wykonawca

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

I. PRZEDMIOT UMOWY STRONY OKREŚLAJĄ SZCZEGÓŁOWO W UMOWIE ZAWARTEJ ŁĄCZNIE                              Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

II. REALIZACJA ROBÓT

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, poza zastrzeżonymi w treści SIWZ kluczowymi częściami przedmiotu zamówienia, zastrzeżonymi od osobistego wykonania przez Wykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy pkt. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo

- W razie wątpliwości zapisy dotyczące zawierania umów z podwykonawcami stosuje odpowiednio także do dalszych podwykonawców.

- W przypadku prowadzenia robót na pasie drogowym Wykonawca obowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

  - wykonać i utrzymywać ogrodzenie i strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

  - organizować ruch na czas budowy, ewentualnie wykonać objazdy,

  - badać zagęszczenie podłoża, nasypów, uzyskiwać świadectwa jakości materiałów,

  - badać równość nawierzchni, organizować i likwidować plac budowy,

  - wykonywać i utrzymywać obsługę geodezyjną na czas budowy,

  - wykonać pomiary powykonawcze i sporządzić mapy powykonawcze,

  - zapewnić ciągłość odprowadzenia rurociągami wód opadowych, ścieków sanitarnych oraz doprowadzenia wody pitnej do poszczególnych odbiorców poprzez tymczasową ich przebudowę podczas budowy kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego;

  - wykonać niezbędne do zrealizowania kontraktu roboty tymczasowe i towarzyszące w tym: odwodnienie wykopów (z pompowaniem wody włącznie), bypassy - obejścia w ciągach istniejących, budowanych i przebudowywanych sieci i przyłączy, regulacja pionowa istniejących studzienek dla urządzeń poziemnych,

  - zapewnić warunki bezpieczeństwa,

- W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na swój koszt teren robót
 i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z  tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca musi posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczenie to Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego,
a w przypadku nie okazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w pkt. 21 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu co do jakości.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) niezwłocznie 
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.

- Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Od pracowników wykonujących prace (czynności) roboty, wymagane jest posiadanie aktualnych świadectw kwalifikacyjnych lub uprawnień, (zgodnie z  SIWZ).

- Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zawierającego informację o ilości osób, które będą realizować prace przy realizacji zadania w kluczowych branżach tj. drogowej, sanitarnej i elektrycznej wraz z oświadczeniem, że ww. osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z powyższego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy.

- W przypadku zmiany ilości osób, które z ramienia Wykonawcy mają realizować prace przy w/w robotach branżowych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nowego oświadczenia. Przedłożenie nowego oświadczenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż cztery dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami, o których mowa w p. 27. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zanonimizowanych umów o pracę z osobami wykonującymi prace (Zgodnie z SIWZ)

- W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób lub osoby, których dotyczy ww. uchybienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia uchybienia i do dostarczenia Zamawiającemu zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższych osób lub osoby na umowę o pracę.

- Powyższe zapisy stosuje się wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców
do zapisów umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

III. ODBIÓR ROBÓT

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowość do odbioru. Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru w terminie do 7 dni od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy. Od potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, zależą dalsze czynności związane z odbiorem.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty, w której inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru Zamawiającemu. Czynności odbioru trwają do 14 dni. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte na trwałe w jednej teczce) zawierający: (w zależności od potrzeb oraz specyfiki robót) 1 sztukę dziennika budowy oraz po 3 sztuki:

  - oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,

  - dokumentację techniczną powykonawczą inwestycji

  - protokoły odbiorów technicznych,

  - atestów i aprobat technicznych  podstawowych materiałów użytych do inwestycji,

  - kart gwarancyjnych DTR,

  - protokoły pomiarowe,

  - potwierdzone przez właściwy organ nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może nie przyjąć naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym czasie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uprawnienia wynikające z pkt. 38 mają zastosowanie także po dokonaniu czynności odbioru, jako uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór ostateczny. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatniego przeglądu przed upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy może zlecić usunięcie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Gwarancja i rękojmia:

- Termin gwarancji wynosi …… miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego, okres rękojmi kończy się wraz z upływem terminu gwarancji. Okres rękojmi na oznakowanie poziome grubowarstwowe kończy się wraz z upływem gwarancji.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad Zamawiający jest uprawniony żądać ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, a także ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, całością dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy oraz obowiązującymi przepisami.

- W przypadku ujawnienia wad w terminie przysługiwania Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie, wyznaczonym zgodnie z lit. e) bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową parametrów Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie wykonywania rękojmi będzie wynosił 14 dni licząc od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Postanowienie lit. g) stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. Zapisy dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

IV. ROZLICZENIE ROBÓT

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami przejściowymi, wystawionymi za okresy miesięczne i obejmować one będą wykonane roboty w tym okresie. Wynagrodzenie określone w fakturach przejściowych płatne będzie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w pkt 48.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe za przedmiot umowy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy rozliczenie.

- Podstawą wystawienia każdej z faktur będą:

- protokoły odbiorów bez wad robót częściowych umowy, które będą zawierały zakres rzeczowy wykonanych robót (podpisane przez zamawiającego, wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę)

- kosztorysy zatwierdzone przez inspektorów nadzoru oraz rozlicznie finansowe za dany miesiąc i narastająco od początku budowy;

- kopie rachunków lub faktur VAT wystawionych wykonawcy przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i poświadczonych przez nich za zgodność z oryginałem;

- kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców do pełnej wysokości kwoty wynikającej z przedstawionych faktur VAT lub rachunków – dotyczy drugiej i kolejnych faktur.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze całego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami pkt 34-45. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy oraz kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez instruktora nadzoru. Faktura końcowa płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o których mowa w pkt 48 wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonastwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 51, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 51. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 54, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w pkt. 51, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Strony zgodnie postanawiają, iż miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a płatności
z tytułu zobowiązania umownego regulowane będą z rachunku Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

## V. KARY

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

    - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy;

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

    - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

    - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

    - za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

    - za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

    - za nieprzedłożenie, w terminie czterech dni od daty pisemnego wezwania oświadczenia, o którym mowa w treści pkt. 28. w wysokości 500,00 zł (słownie zł: pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony taki przypadek,

    - za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie kopii zanonimizowanych umów o pracę. zawartych przez Wykonawcę z osobami, o których mowa pkt. 28. w wysokości 1.000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów,

    - za ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 28. w wysokości 1.000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek.

    - za nieuzasadnioną nieobecność na naradach budowy każdej z osób wskazanych
w § 10 ust. 3 umowy – w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset złotych 00/100) za każdego nieobecnego,

    - za nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej na terenie budowy dłuższą niż 1,0 godz. – w wysokości 500,00 zł. (słownie zł: pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego z wyłączeniem pkt. 65 ppkt. 1 lit. b) i c).

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.

- Kary umowne należne Zamawiającemu będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego doręczenia.

- Naliczenie kar umownych nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego wynikające z pkt. 65 – 71.

## VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

- Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

    - gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy;

    - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

    - w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni;

    - w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni;

    - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, harmonogramem robót i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

    - konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w pkt. 51, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

    - Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty budowlane na okres dłuższy niż 14 dni,

    - Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót,

    - Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

    - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie tj. jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty trzech kolejnych faktur pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie i wywiera skutek ex nunc, tj. na przyszłość.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża stronę z przyczyn, z której odstąpiono od umowy,

- Strony zgodnie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane, chyba że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyny dotyczącej Zamawiającego, wówczas Zamawiający odkupi materiały, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy lub upływu terminu wypowiedzenia umowy.

- Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

- Rozwiązanie umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 65. nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z pkt. 59. – 64.

VII. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia w formach określonych w umowie.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach:

    - 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze robót,

    - 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rękojmi.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu zostanie ono zdeponowane na rachunku depozytowym , a zwrotowi będzie podlegać kwota wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy oraz ogólnymi warunkami umowy mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.