Harmonogram rzeczowo – finansowy

| Lp. | Zakres | Wynagrodzenie |
| --- | --- | --- |
| ETAP I: Opracowanie projektów planów | przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotu zamówienia, przygotowanie wystąpień i załączników do PWIS i RDOŚ w sprawie uzgodnienia zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, zgromadzenie i analiza materiałów wyjściowych, w tym zgromadzenie kompletu podkładów mapowych, dokonanie analizy istniejącego stanu zagospodarowania [1] | 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. ……………….. |
|  | analiza złożonych wniosków wraz przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia [2], opracowanie I wersji projektu przedmiotu zamówienia [3], opracowanie projektu przedmiotu zamówienia [3] z uwzględnieniem uwag i wniosków Zamawiającego, prezentacja Zamawiającemu prac wykonanych w I etapie [4], wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag i wniosków Zamawiającego. |  |
| ETAP II: Opiniowanie i uzgadnianie projektów planów | Po akceptacji projektu przedmiotu zamówienia etapu I przez Zamawiającego. opracowanie: „Prognozy oddziaływania na środowisko”[5], przygotowanie pism przewodnich o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu, przygotowanie do rozesłania projektu(ów) do opiniowania i uzgadniania [6], udział projektanta w posiedzeniu nad ww. projektem Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego), przygotowanie wniosku(ów) w celu uzyskania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i/lub leśnych na cele nierolnicze i/lub leśne [7], | 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. ……………….. |
|  | wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień ewentualne ponowne uzgodnienie projektu przygotowanie wykazów opinii i uzgodnień. |  |
| ETAP III: Wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu oraz przekazanie do uchwalenia | Po akceptacji projektu przedmiotu zamówienia etapu II przez Zamawiającego. przekazanie projektu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia do publicznego wglądu [5], przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o terminie wyłożenia projektu, udział projektanta w dyskusji publicznej (w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego) nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z dyskusji, | 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. ……………….. |
|  | przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu w trakcie wyłożeń do publicznego wglądu, wprowadzenie ew. zmian do projektu wynikających z uwzględnienia przez Wójta Gminy uwag [8], przekazanie projektu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”, uzasadnieniami i rozstrzygnięciami [9]; |  |
| ETAP IV: Czynności przed i po uchwaleniu planów | udział projektanta w posiedzeniu Komisji Rady Gminy poprzedzającej uchwalenie ww. przedmiotu zamówienia; wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie w wyniku stwierdzenia przez Radę Gminy takiej konieczności lub w wyniku uwzględnienia przez Radę Gminy uwag. Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych i przekazanie do oceny przez Wojewodę. ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia. | 40% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. ……………….. |
| Razem: | 100 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, tj. ……………….. |

[1] analiza w formie planszy poglądowej – inwentaryzacyjnej (wersja elektroniczna w skali oryginału w formacie jpg. lub tif.), sporządzonej w skali 1:5000 na podkładzie mapy zasadniczej, z zaznaczonymi obszarami zainwestowanymi (kolorystycznie oznaczonymi zgodnie z paletą barw rozporządzenia ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy) (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej wykonania);

[2]  do analizy należy załączyć planszę poglądową (wersja elektroniczna w skali oryginału w formacie jpg. lub tif.), sporządzoną w skali 1:5000 na podkładzie obowiązującego planu miejscowego z zaznaczonym wyróżniającym się konturem obszarem wniosku (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej wykonania);

[3] wydruk rysunku(ów) - (1 szt.) + wersja elektroniczna (w formacie jpg. lub tif.) w kolorze w skali uzgodnionej z Zamawiającym; wydruk tekstu planu (1 szt.) o układzie zapisu uzgodnionym z Zamawiającym, wg. przyjętego w tut. urzędzie standardu zapisu

[4] prezentacja w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, obejmująca obowiązkowo pkt 4, 5 i 7 I etapu, wraz z tekstem planu o układzie uzgodnionym z Zamawiającym, wg. przyjętego w tut. urzędzie standardu zapisu uchwał planu (Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jej wykonania);

[5] wydruk (1 szt., rysunek w skali uzgodnionej z Zamawiającym) + wersja elektroniczna (rysunek w formacie jpg. lub tif., w skali oryginału, tekst w formacie doc.);

[6] wersja elektroniczna na płytach w ilości odpowiadającej instytucjom opiniującym/uzgadniającym;

[7] wydruk (w ilości odpowiadającej organom opiniującym/uzgadniającym + 1 egzemplarz dla Zamawiającego) + wersja elektroniczna (1 egzemplarz dla Zamawiającego; rysunek w formacie jpg. lub tif., w skali oryginału, tekst w formacie doc.);

[8] w przypadku zmian powodujących konieczność ponownego wykładania projektu(ów) planu(ów) do publicznego wglądu warunki wykonania zmian zostaną określone w umowie na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

[9] na min. 2 tygodnie przed posiedzeniem komisji Rady Gminy przekazanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, uzasadnieniami i rozstrzygnięciami, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy o pizp, m.in. rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, - w uzgodnieniu z Zamawiającym, a także z uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 15 pkt 1, do uchwalenia, zredagowanych w edytorze aktów prawnych w formacie XML, zgodnym z formatem używanym przez redakcję dziennika urzędowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wykonanych prac:

- Wójtowi Gminy – propozycja rozpatrzenia wniosków do projektu przed skierowaniem do opiniowania i uzgadniania, projektu przed przekazaniem do wyłożeniem do publicznego wglądu (o ile zostaną wprowadzone istotne zmiany), propozycja rozstrzygnięcia uwag do projektu w celu skierowania do uchwalenia zgodnie z ww. harmonogramem.

- Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – projektu na etapie opiniowania.

- Radzie Gminy – projektu na komisjach poprzedzających sesję Rady.

- w trakcie dyskusji publicznej.

- w trakcie sesji Rady Gminy.

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

W Y K O N A W C A                                                               Z A M A W I A J Ą C Y